## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Глава сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области
Приложение №1 к документации об аукционе
В.А. Ятманкин
"_____" _______________ 2008г.
Дефектная ведомость
на ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейской от д.№ 2"е" до д. № 26 в сельском поселении Савруха
муниципального района Похвистневский
Местоположение |  | Длина участка | Состояние элементов существующей дороги | Наименование работ по устранению дефектов |  |  | Ед.изм. | Количество
Раздел 1
с. Савруха по ул Красноармейская от д. № "е" до до д. 26 |  | 1157м2 | Значительное разрушение дорожной одежды, имеются трещины, выбоины, колейность | Снятие деформированных а/бетонных покрытий самоходными холодными фрезами |  |  | 1000м2 | 0.8172
|  |  |  | Ремонт а/бетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50мм |  |  | 100м2 | 8.172
Раздел 2
|  |  |  | Снятие деформированных а/бетонных покрытий самоходными холодными фрезами |  |  | 1000м2 | 0.3398
|  |  |  | Ремонт а/бетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50мм |  |  | 100м2 | 3.398
Раздел 3
|  |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  | 1000м2 спланир. площади | 1.3
Применяемые материалы:
щебень М 800, фракция 10-20мм
щебень М 800, фракция 20-40мм
асфальтобетон мелкозернистый ,тип В марки III
| Ведущий специалист ОКСа муниципального района Похвистневский |  |  |  |  | Л. Д.Крестовникова