| Название организации - | Собрание представителей муниципального района Похвистневский |
| --- | --- |
| Название проекта - | «Хранит земля отметины погибших сыновей» |
| Номер соглашения о финансировании: |  |

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

| Отчетный период: | 2010 год |
| --- | --- |
| Объем полученных средств: | 30 000 р. |
| Составитель отчета: | Семкина Ирина Владимировна, ведущий специалист по организационной работе |

ВЫПОЛНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ/РАБОТЫ

| № | Мероприятие/ вид работ | Дата/ период | Описание | Участники | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор и обработка материалов о судьбе умерших участников Великой Отечественной войны | С 15.06.2010 – по 30.09.2010 г. | Поисковые группы в каждом из 15 поселений муниципального района Похвистневский систематически встречаются с родственниками умерших участников войны, узнают о его судьбе, записывают, если это возможно, уточняют место захоронения | Члены поисковых групп под руководством глав поселений | Установлено 30 безымянных захоронений |
| 2. | Отправлен запрос в архив г.Подольска Московской области по факту железнодорожного крушения поезда с ранеными бойцами Советской Армии на ст.Подбельская в годы войны. Неизвестны фамилии умерших бойцов, захороненных на кладбище в с.Подбельск |  |  | Юнусова Н.И., руководитель поисковой группы | Ответа пока нет |
| 3. | Оформление стендов «Гордимся и помним» | 22.06.2010 г. | В каждом поселении оформлены стенды, посвященные участникам Великой Отечественной войны, ушедшим на фронт из этих сёл. | 44 участника | 15 стендов |
| 4. | Проведение траурных митингов, посвященных Дню памяти и скорби | 22.06.2010 г. | Во всех селах района проведены митинги, Глава района, заместители Главы посетили на дому вдов, погибших участников Великой Отечественной войны | 450-500 участников траурного митинга | 28 вдов получили сборник свидетельств о вдовах Похвистневского района |
| 5. | Подготовка и участие в праздновании Дня молодёжи | 28.06.2010 г. | Подготовка и оформление плакатов Домом молодёжных организаций | около 250 человек |  |
| 6. | Проведение молодёжного слета «Виват, Россия!», посвященного Дню Государственного флага | Август 2010 г. | Прошел конкурс между командами из 13 поселений на знание истории российского Флага, истории России, истории Похвистневского района | 200 человек | Ребята хорошо знают символы Российской Федерации, знают и помнят историю своей страны и своей малой родины. Мероприятие результативно в плане патриотического воспитания |
| 7. | Поиск материалов для рубрики «Никто не забыт, ничто не забыто». |  | Использование архивных материалов семей участников Великой Отечественной войны, писем с фронта, воспоминаний. |  |  |

Руководитель проекта 								Н.В. Шелкаева