МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ НА 2011-2013 ГОДЫ

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  | Итого |  |  |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание единого банка данных детей-инвалидов и инвалидов | 2011 |  | Не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | ТММО (по согласованию), Центр «Семья», Северовосточное управление образования, управление социальной защиты населения |
| 1.2 | Формирование персонифицированного компьютерного банка данных инвалидов для реализации индивидуальных программ реабилитации | Постоянно |  | Не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | УСЗН, ГУСО ЦСО |
| 1.3 | Содействие в организации районного общества инвалидов | 2011 | Спонсорские средства | 4,0 | 3,0 | 3,0 |  | 10,0 |  | УСЗН, главы поселений |
| 1.4 | Оказание материальной помощи инвалидам, попавшим в экстремальную ситуацию | 2011-2013 | Спонсорские средства | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 15,0 |  | УСЗН, главы поселений |
| 1.5 | Организация совместной работы социальных служб м.р. Похвистневский с районным обществом инвалидов и первичными организациями поселений | 2011-2013 | - | Не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | УСЗН, ГУСО ЦСО, главы поселений |
| 1.6 | Организация и проведение «Прямой линии» по вопросам социальной защиты инвалидов (Один раз в год) | 2011-2013 | - | Не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | УСЗН, ГУСО ЦСО, главы поселений |
| 1.7 | Организация благотворительной деятельности для семей, имеющих детей с особыми нуждами, проведение акции «Подари ребенку праздник» | 2011-2013 | - | Не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | Центр «Семья», отдел по делам молодежи, дом молодежных организаций |
| 1.8 | Подготовка и распространение информационных листов и буклетов по проблеме детской инвалидности | 2011-2013 | - | Не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | Центр «Семья» |
|  | Итого по разделу |  |  | 9,0 | 8,0 | 8,0 |  | 25,0 |  |  |
| - Создание условий для осуществления социальной реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение инвалидов вспомогательными техническими средствами, облегчающими их труд и быт, в соответствии с индивидуальными программами реабилитации | 2011-2013 | областной бюджет федеральный бюджет | 46,3 948,2 | 47,0 950,0 | 47,0 950,0 |  | 140,3 2848,2 |  | ГУСО ЦСО |
| 2.2 | Обеспечение инвалидов санаторно- курортными путевками | 2011-2013 | федеральный бюджет | 465,8 | 470,0 | 470,0 |  | 1405,8 |  | ГУСО ЦСО |
| 2.3 | Обучение инвалидов навыками пользования ТСР в комнате социальной адаптации | 2011-2013 | - | Не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | ГУСО ЦСО |
| 2.3 | Развитие пункта проката технических средств реабилитации, облегчающих труд и быт инвалидов | 2011-2013 | областной бюджет средства ГУСО ЦСО | 15,0 | 20,0 | 23,0 |  | 58,0 |  | ГУСО ЦСО |
| 2.4 | Работа «Школы реабилитации и ухода» | 2011-2013 | - | Не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | ГУСО ЦСО |
| 2.5 | Работа мультидисциплинарной бригады | 2011-2013 | - | Не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | ГУСО ЦСО |
| 2.6 | Организация социально-культурной реабилитации инвалидов: | 2011-2013 | Спонсорские средства, местный бюджет | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  | 8,4 |  | Управление социальной защиты населения, ГУСО ЦСО, управление культуры, комитет по физкультуре и спорту, общественные организации (по согласованию) общества глухонемых, общества слепых, ветеранов и инвалидов |
| 2.6.1 | оказание содействия в издании произведений авторов-инвалидов; | 2011-2013 |  | Не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | Управление социальной защиты населения, ГУСО ЦСО, управление культуры, комитет по физкультуре и спорту, общественные организации общества (по согласованию) глухонемых, общества слепых, ветеранов и инвалидов |
| 2.6.2 | проведение фестивалей творчества инвалидов, выставок, конкурсов | 2011-2013 | Спонсорские средства | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 3,0 |  | Управление социальной защиты населения, ГУСО ЦСО, управление культуры, комитет по физкультуре и спорту, отдел по делам молодежи, общественные организации (по согласованию) общества глухонемых, общества слепых, ветеранов и инвалидов |
| 2.6.3 | Создание условий для участия инвалидов и подростков, молодежи с ограниченными возможностями здоровья в районных, зональных, областных спартакиадах и паралимпийских играх | 2011-2013 | Спонсорские средства, местный бюджет | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  | 5,4 |  | Управление социальной защиты населения, ГУСО ЦСО, управление культуры, комитет по физкультуре и спорту, Центр «Семья» общественные организации(по согласованию) общества глухонемых, общества слепых, ветеранов и инвалидов, |
| 2.6.4 | Групповая работа по программе «Перспектива» с целью компенсации ограничений жизнедеятельности и адаптации в социуме детей с ограниченными возможностями. | 2011-2013 | - | Не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | Центр «Семья» |
| 2.6.5 | Оказание содействия семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов в решении вопросов лечения и реабилитации. | 2011-2013 | - | Не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | Центр «Семья» |
| 2.6.6 | Оказание социально- педагогических, социально – психологических, социально – правовых, социально-бытовых услуг семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов | 2011-2013 | - | Не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | Центр «Семья» |
|  | Итого по разделу: |  |  | 1478,1 | 1489,8 |  | 1492,8 |  | 4460,7 |  |
| - Профессиональная реабилитация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Профориентационные консультации психологов | 2011-2013 | Федеральный, областной бюджет | 20,15 | 20,15 | 20,15 |  | 60,45 |  | Центр занятости населения (по согласованию), управление социальной защиты населения |
| 3.2 | Содействие в трудоустройстве безработным инвалидам на вакансии, имеющиеся в банке данных службы занятости | 2011-2013 | Федеральный, областной бюджет | 526,31 | 526,31 | 526,31 |  | 1578,93 |  | Центр занятости населения (по согласованию), управление социальной защиты населения |
| 3.3 | Содействие хозяйствующим субъектам в организации рабочих мест для безработных инвалидов, содействие безработным инвалидам организации собственного дела | 2011-2013 | Федеральный, областной бюджет | 235,2 | 235,2 | 235,2 |  | 705,6 |  | Центр занятости населения(по согласованию), управление социальной защиты населения |
| 3.4 | Профобучение безработных инвалидов | 2011-2013 | Федеральный, областной бюджет | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  | 210,0 |  | Центр занятости населения (по согласованию), управление социальной защиты населения |
|  | Итого по разделу |  |  | 831,51 | 831,51 | 831,51 |  | 2494,53 |  |  |
| - Создание условий для обеспечения беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и обеспечение их специальным жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление строительства и реконструкции жилых домов и объектов социальной инфраструктуры с учетом требований СниП и обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. Оборудование пандусами и поручнями входов в: |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |
| 4.1.1 | Административном здании по адресу: ул.Ленинградская 9 | 2011-2012 | Районный бюджет | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  | -«- |
| 4.1.2 | 2-х этажном, 2-х секционном 16 квартирном доме с.Подбельск: -устройство пандуса 6 входов -оборудование (два подьемника) | 2012-2013 | Областной бюджет |  | 720,0 | 1092,0 |  | 1812,0 |  | -«- |
| 4.1.3 | МОУ Малотолкайская СОШ д/сад «Аленушка» | 2011 | Областной бюджет | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | -«- |
| 4.1.4 | МОУ Исаковская СОШ д/сад «Петушок» | 2011 | Областной бюджет | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  | -«- |
| 4.1.5 | ФАПе с.Кротково | 2011 | Областной бюджет | 180,0 |  |  |  | 180,0 |  | -«- |
| 4.1.6 | ФАПе с.Рысайкино | 2012 | Областной бюджет |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | -«- |
| 4.1.7 | ФАПе с.Первомайск | 2012 | Областной бюджет |  | 85,0 |  |  | 85,0 |  | -«- |
| 4.1.8 | ФАПе с.Большая Ега | 2013 | Областной бюджет |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | -«- |
| 4.1.9 | ФАПе с.Новый Аманак | 2013 | Областной бюджет |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  | -«- |
| 4.1.10 | МОУ с.Рысайкино -устройство пандуса -оборудование (подъемник) | 2013-2014 | Областной бюджет |  |  | 250,0 546,0 |  | 796,0 |  | -«- |
| 4.2 | Обеспечение контроля за условиями доступности инвалидов к жилью, объектам социальной инфраструктуры, общественного пассажирского транспорта, связи и др. | 2011-2013 |  | Не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |
| 4.4 | Организация социального такси для инвалидов | 2011-2013 | Средства ГУСО ЦСО | 30,0 | 33,0 | 36,0 |  | 99,0 |  | ГУСО ЦСО |
| 4.5 | Проведение мониторинга по доступности среды жизнедеятельности для маломобильных жителей района (Анализ состояния и оценка пригодности существующей в районе среды жизнедеятельности) | 2011 |  | Не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | УСЗН, Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |
|  | Итого по разделу: |  |  | 490,0 | 888,0 | 2124,0 |  | 3502 |  |  |
| - Создание условий для осуществления социальной реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обучение специалистов по проблеме комплексной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья | 2011-2013 |  | Не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | ГУСО ЦСО |
| 5.3 | Приобретение оборудования для оснащения комнаты социальной адаптации | 2012-2013 | Областной бюджет | - | 30,0 |  | 35,0 |  | 65,0 | ГУСО ЦСО |
|  | Итого по разделу |  |  | - | 30,0 |  | 35,0 |  | 65,0 |  |
|  | Всего: |  |  | 2808,61 | 3217,31 |  | 4456,31 |  | 10482,23 |  |