УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации района

от  29.09.2011   № 128-р

План мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном районе Похвистневский Самарской области

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реализации | Результат | Исполнитель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг в рамках межведомственного информационного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение должностного лица, ответственного за организацию выполнения требований пункта 3 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 6, пунктов 2 и 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон) |  | Август 2011 года | Распоряжение Администрации м.р. Похвистневский от 23.08.2011 № 107-р | Аппарат Администрации м.р. Похвистневский |  |  |  |
|  | Определение структурного подразделения органа местного самоуправления муниципального образования, ответственного за организацию выполнения требований пункта 3 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 6, пунктов 2 и 3 части 1 статьи 7 Федерального закона | Август 2011 года |  | Распоряжение Администрации м.р. Похвистневский от 23.08.2011 № 107-р | Аппарат Администрации м.р. Похвистневский |  |  |  |
|  | Формирование координационного органа (межведомственной комиссии) муниципального образования по организации межведомственного информационного взаимодействия (далее - межведомственное взаимодействие) при предоставлении муниципальных услуг |  |  | Постановление Администрации м.р. Похвистневский | Аппарат Администрации м.р. Похвистневский |  |  |  |
|  | Определение перечня услуг с элементами межведомственного взаимодействия, формирование плана перевода муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие |  | Сентябрь 2011 года | Распоряжение Администрации м.р. Похвистневский от 29.09.2011 № 130-р | Аппарат Администрации м.р. Похвистневский |  |  |  |
| 2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный правовой акт |
|  | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия) |  | Август 2011 (исполнено) | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Структурные подразделения органов местного самоуправления |  |  |  |
|  | Согласование и утверждение технологических карт межведомственного взаимодействия |  | До 01.11.2011 года | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия | Структурные подразделения органов местного самоуправления |  |  |  |
| 3. Внесение изменений в муниципальные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг в рамках межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение инвентаризации муниципальных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг в рамках межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в муниципальные правовые акты |  | Август 2011 года | В соответствии с Планом внесения изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального района Похвистневский, утвержденного 11.08.2011 года | Структурные подразделения органов местного самоуправления |  |  |  |
|  | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, направленные на устранение ограничений, препятствующих предоставлению услуг в рамках межведомственного взаимодействия |  | До 01.11.2011 года | В соответствии с Планом внесения изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального района Похвистневский, утвержденного 11.08.2011 года | Структурные подразделения органов местного самоуправления |  |  |  |
| 4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доработка муниципальных информационных систем |  | Апрель 2012 года | Отчет с результатами доработки | Отдел по связи, информации и обслуживанию орг. техники Администрации района |  |  |  |
|  | Разработка и регистрация электронных сервисов в системе межведомственного электронного взаимодействия Самарской области (далее - СМЭВ СО), их тестирование и апробация межведомственного электронного взаимодействия по каждой услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия |  | Октябрь 2011 – июнь 2012 года | Технические задания на электронные сервисы Перечень зарегистрированных электронных сервисов | Отдел по связи, информации и обслуживанию орг. техники Администрации района |  |  |  |
|  | Переход к промышленной эксплуатации электронных сервисов в СМЭВ СО |  | Апрель 2012 – июнь 2012 года | Протоколы тестирования электронных сервисов, согласованные всеми участниками взаимодействия | Отдел по связи, информации и обслуживанию орг. техники Администрации района |  |  |  |
| 5. Методическое сопровождение проекта предоставления муниципальных услуг в рамках межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение обучающих семинаров и консультаций для муниципальных служащих (методическое и технологическое обеспечение) |  | В течение 2011 - 2012 годов | Отчет о проведении обучающих семинаров и консультаций | Аппарат Администрации района |  |  |  |
| 7. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению услуг в рамках межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного плана муниципального образования, достижением запланированных показателей. Формирование доклада о реализации типового плана мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг |  | До 01.05.2012 года | Доклад о выполнении требований Федерального закона, представленный высшему должностному лицу муниципального образования и в координационный орган Самарской области (межведомственную комиссию) по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Аппарат Администрации района |  |  |  |
|  | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг |  | Июль 2012 года | Доклад о результатах деятельности муниципального образования, представленный высшему должностному лицу муниципального образования и в координационный орган Самарской области (межведомственную комиссию) по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Аппарат Администрации района |  |  |  |