Приложение 3

к постановлению Администрации  района

от 15.04. 2013 г.  № 245

План мероприятий по подготовке и проведению комплексной межведомственной

профилактической операции «Подросток» в 2013  году в муниципальном районе Похвистневский

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Принимают участие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап «Каникулы» Цель: Предупреждение правонарушений несовершеннолетних, организация их досуга и занятости, предотвращение нарушений общего порядка во время проведения массовых мероприятий, связанных с каникулами. | май-август |  |  |
| 1.1. | Изучить поведение по месту жительства, занятости в каникулярное время несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, состоящих на учете в школах, ОДН, КДН, и оказать необходимую помощь в трудоустройстве, бытовом устройстве. | июль 7-16 | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике | отделение по делам несовершеннолетних (ОДН) (по согласованию), участковые уполномоченные полиции (по согласованию), главы поселений (по согласованию) |
| 1.2. | Провести проверки мест концентрации молодёжи на улицах, в СДК. | постоянно | ОДН (по согласованию) | ОДН (по согласованию), КДН, комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике, (КФС и МП), главы поселений (по согласованию) |
| 1.3. | Организовать при школах района оздоровительные лагеря дневного пребывания, предусмотрев проведение досуговых, спортивных и других мероприятий, особое внимание уделить охвату детей из малообеспеченных семей, детей с девиантным поведением. | июнь | ПОО (по согласованию) | Похвистневский отдел образования (ПОО) (по согласованию) |
| 1.4. | Выявлять взрослых лиц, лидеров группировок, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность. | август 10-20 | ОДН (по согласованию) | ОДН (по согласованию), участковые уполномоченные полиции (по согласованию), главы поселений (по согласованию) |
| 1.5. | Знакомить детей, склонных к совершению правонарушений, с уголовной и административной ответственностью за правонарушения. | по графику выездов | Центр «Семья» | ОДН (по согласованию), КДН, участковые уполномоченные полиции (по согласованию) |
| 1.6. | Обеспечить порядок в местах массового отдыха. | август 20-30 | ОДН (по согласованию) | участковые уполномоченные полиции (по согласованию), ОДН (по согласованию), главы поселений (по согласованию) |
| 1.7. | Организовать при школах опытническую работу. Провести конкурс на лучший пришкольный участок | май-август | Старопохвистневский Филиал «ЦВР «Эврика» ГБОУ СОШ с.Подбельск | директора школ (по согласо-ванию), Старопохвистневский филиал «ЦВР «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск (по согласованию) |
| П | Этап «Дорога» Цель: Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение безопасности передвижения транспортных средств с детьми к месту летнего отдыха и обратно. | июнь-сентябрь |  |  |
| 2.1. | Пресечение краж и угонов автотранспортных средств, совершаемых подростками. | июнь 14-23 | ГИБДД (по согласованию) | ГИБДД (по согласованию), участковые уполномоченные полиции (по согласованию), ОДН (по согласованию) |
| 2.2. | Организовать проведение лекций по правилам дорожного движения в лагерях дневного пребывания школьников. | июнь | ГИБДД (по согласованию) | ГИБДД (по согласованию), участковые уполномоченные полиции (по согласованию), ОДН (по согласованию) |
| Ш | Этап «Здоровье» Цель: Предупреждение распространения пьянства, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних. | июль-август |  |  |
| 3.1. | Выявлять несовершеннолетних, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, обеспечить доставку их в отдел с последующей передачей родителям. | июль 1-10 | ОДН (по согласованию) | Участковые уполномоченные полиции (по согласованию), главы поселений (по согласованию) |
| 3.2. | Проверить неблагополучные семьи, родители в которых злоупотребляют алкоголем, принять меры по ограничению их отрицательного влияния на детей и доведения несовершеннолетних до состояния опьянения. | июнь | ОДН (по согласованию) | ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР, ОДН (по согла-сованию), участковые уполномоченные полиции (по согласованию), главы поселений (по согласованию) |
| 3.3. | Оказание патронажных услуг несовершеннолетним, состоящим на учете в областном банке данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. | май-сентябрь | центр «Семья» | Центр «Семья», управление по вопросам семьи, опеки и попечительства (далее-управление семьи) |
| 3.4. | Проведение встреч с подростками и молодежью с разъяснением пагубного влияния алкоголя, наркотиков, табака и игровой зависимости. | по графику выездов | центр «Семья» | ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР (по согласованию), центр «Семья», ОДН (по согласованию), КФСи МП, главы поселений (по согласованию) |
| 1V. | Этап «Выпускник» Цель: Обеспечение общественного порядка в период проведения выпускных вечеров в общеобразовательных школах. | июнь 1-15 | ОДН (по согласованию) | Участковые уполномоченные полиции (по согласованию), ПОО (по согласованию), директора школ (по согласованию), главы поселений (по согласованию) |
| V. | Этап «Семья» Цель: Выявление и постановка на учет неблагополучных семей. | май - сентябрь |  |  |
| 5.1. | Выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и оказание им всех видов помощи. | по графику выездов | центр «Семья» | ОДН (по согласованию), управление семьи, ГБУЗ СО ЦБГР (по согласованию), директора школ (по согласованию), главы поселений (по согласованию) |
| 5.2. | Выявление и пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, сексуального и иного насилия в отношении их, оказание помощи пострадавшим детям. | по графику выезду | центр «Семья» | ОДН (по согласованию), ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР (по согласованию), главы поселений (по согласованию), управление семьи, участковые уполномоченные полиции(по согласованию) |
| 5.3. | Выявление неблагополучных семей, фактов ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями или другими лицами, на которых возложены эти обязанности. | май-сентябрь | управление семьи | Участковые уполномоченные полиции (по согласованию), главы поселений (по согласованию), директора школ (по согласованию), центр «Семья», управление семьи |
| V1 6.1. | Этап «Безнадзорные дети» Цель: Выявление, устройство детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, самовольно покинувших семью, в специальные учебно-воспитательные и иные детские учреждения. | август |  |  |
|  | Составить списки мест концентрации подростков и лиц, занимающихся бродяжничеством, территорий, где наиболее вероятно их появление. | август 1-10 | ОДН (по согласованию) | Участковые уполномоченные по согласованию), ОДН (по согласованию) |
| 6.2. | Провести проверки мест концентрации несовершеннолетних. | август 1-10 | ОДН (по согласованию) | участковые уполномоченные полиции (по согласованию), ОДН (по согласованию) |
| 6.3. | Выявлять взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность. | август 16-25 | ОДН (по согласованию) | участковые уполномоченные полиции (по согласованию), главы поселений (по согласованию) |
| 6.4 | Устройство несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в СРЦ | постоянно | управление семьи | управление семьи |
| 6.5. | Запросить из Центра временной изоляции для несовершеннолетних данные о подростках Похвистневского района, задержанных на территории Самарской области (железнодорожных вокзалах и автовокзалах). | август 16-25 | КДН | ОДН (по согласованию), КДН |
| VП | Этап «Занятость» Цель: Решение вопросов трудоустройства и занятости несовершеннолетних. | май-сентябрь |  |  |
| 7.1. | Организовать работу по озеленению сёл, обустройству парков, родников | май-сентябрь | КФС и МП Главы поселений | главы поселений (по согласованию), специалисты КФС и МП |
| VШ | Этап «Группа» Цель: Предупреждение групповых правонарушений и преступлений несовершеннолетних, выявление подростковых группировок антиобщественной направленности, взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественных действий. | август |  |  |
| 8.1. | Организовать встречи с педагогическими коллективами на предмет выявления групп несовершеннолетних из числа учащихся, склонных к совершению правонарушений и занимающихся вымогательством и грабежами. | август | ОДН (по согласованию) | ОДН (по согласованию), ПОО (по согласованию), участковые инспектора (по согласованию), директора школ (по согласованию) |
| 8.2. | Профилактическая работа по предупреждению вымогательств, обложению поборами учащихся, рэкета в учебных заведениях, по месту жительства подростков. | май - август | ОДН (по согласованию), КДН | КДН, ПОО (по согласованию), директора школ (по согласованию) |
| 8.3. | Выявлять взрослых лиц, лидеров группировок, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность. | май - август | ОДН (по согласованию) | КДН, ОДН (по согласованию), главы поселений (по согласованию) |
| 1Х | Этап «Школа» Цель: Выявление несовершеннолетних, уклоняющихся от продолжения обучения. | август, сентябрь |  |  |
| 9.1. | Проверить списки несовершеннолетних, окончивших образовательные школы и не приступивших к занятиям в новом учебном году, распределение учащихся после школы | сентябрь | ПОО (по согласованию) | Центр «Семья», ПОО (по согласованию), главы поселений (по согласованию), директора школ (по согласованию) |
| 9.2. | Выявлять факты необоснованного отчисления учащихся из школ, увольнения подростков с предприятий, отказов в их трудоустройстве. | до сентября | КДН | КДН, ПОО (по согласованию), директора школ (по согласованию) |
| Х | Этап «Право ребенка» Цель: Проверка соблюдения прав несовершеннолетних должностными лицами органов, учреждений, предприятий. | июль, август |  |  |
| 10.1. | Проверка соблюдения прав несовершеннолетних на жилье. | август | управление семьи | КДН, управление семьи |
| Х1 | Этап «Итоги» Цель: Сбор информации и обобщение результатов операций. Подготовка итоговых материалов, выводов и предложений. | сентябрь |  |  |
| 11.1 | Освещение в средствах массовой информации хода операции «Подросток» | июнь-сентябрь | КДН | КДН |