Приложение 3

к постановлению Администрации  района

от 14.05.2015 г.  № 392

План мероприятий по подготовке и проведению комплексной межведомственной

профилактической операции «Подросток» в 2015 году в муниципальном районе Похвистневский

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Принимают участие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап «Каникулы» Цель: Предупреждение правонарушений несовершеннолетних, организация их досуга и занятости, предотвращение нарушений общего порядка во время проведения массовых мероприятий во время каникул; | май-август |  |  |
| 1.1. | Организация занятости в каникулярное время несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, состоящих на учете в школах, ОДН, КДН и оказание необходимой помощи в трудоустройстве. | июль 7-16 | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике | отделение по делам несовершеннолетних (ОДН) (по согласованию), участковые уполномоченные полиции (по согласованию), главы поселений (по согласованию) Управление культуры (по согласованию) |
| 1.2. | Проверка мест концентрации молодёжи на улицах, в СДК. | постоянно | ОДН (по согласованию) | КДН, комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике (КФСиМП), директора школ (по согласованию), главы поселений (по согласованию) |
| 1.3. | Организация при школах района оздоровительных лагерей дневного пребывания, предусмотрев проведение досуговых, спортивных и других мероприятий, особое внимание уделить охвату детей из малообеспеченных семей, детей с девиантным поведением. | июнь | ПОО (по согласованию) | Похвистневский отдел образования (ПОО) (по согласованию) |
| 1.4 | Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних из социально-незащищенных категорий, в том числе состоящих на контроле в КДН и ЗП в каникулярный период. | июнь-август | МУ «Территориальный центр социальной помощи семье и детям» |  |
| 1.5. | Выявление взрослых лиц, лидеров группировок, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность. | август 10-20 | ОДН (по согласованию) | участковые уполномоченные полиции (по согласованию), главы поселений (по согласованию) |
| 1.5. | Знакомство детей, склонных к совершению правонарушений, с уголовной и административной ответственностью за правонарушения. | по графику выездов | ОДН МУ «Территориальный центр социальной помощи семье и детям» | КДН, участковые уполномоченные полиции (по согласованию) |
| 1.6. | Обеспечение порядка в местах массового отдыха. | август 20-30 | главы поселений | участковые уполномоченные полиции (по согласованию), ОДН (по согласованию) |
| 1.7. | Организация при школах опытнической работы. Проведение конкурса на лучший пришкольный участок | май-август | Старопохвистневский Филиал «Эврика» ГБОУ СОШ с.Подбельск | директора школ (по согласо-ванию), Старопохвистневский филиал «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск (по согласованию) |
| П | Этап «Дорога» Цель: Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение безопасности передвижения транспортных средств с детьми к месту летнего отдыха и обратно. | июнь-сентябрь |  |  |
| 2.1. | Пресечение детского дорожно-транспортного травматизма, краж и угонов автотранспортных средств, совершаемых подростками. | июнь 14-23 | ГИБДД (по согласованию) | ГИБДД (по согласованию), участковые уполномоченные полиции (по согласованию), ОДН (по согласованию) |
| 2.2. | Организация и проведение лекций по правилам дорожного движения в лагерях дневного пребывания школьников. | июнь | ГИБДД (по согласованию) | ГИБДД (по согласованию), участковые уполномоченные полиции (по согласованию), ОДН (по согласованию) |
| Ш | Этап «Здоровье» Цель: Предупреждение злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными и одурманивающими веществами среди несовершеннолетних. | июль-август |  |  |
| 3.1. | Выявление несовершеннолетних, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, обеспечение доставки их в отдел с последующей передачей родителям. | июль 1-10 | ОДН (по согласованию) | Участковые уполномоченные полиции (по согласованию), главы поселений (по согласованию) ГБУЗ ЦБГР |
| 3.2. | Проверка неблагополучных семей, родители в которых злоупотребляют алкоголем, принятие мер по ограничению их отрицательного влияния на детей и доведения несовершеннолетних до состояния опьянения. | июнь | ОДН (по согласованию) | ГБУЗ ЦБГР, ОДН (по согласованию), участковые уполномоченные полиции (по согласованию), главы поселений (по согласованию) |
| 3.3. | Оказание услуг несовершеннолетним, состоящим на учете в областном банке данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. | май-сентябрь | МУ «Территориальный центр социальной помощи семье и детям» | Центр «Семья», управление по вопросам семьи, опеки и попечительства (далее-управление семьи) |
| 3.4. | Проведение встреч с подростками и молодежью с разъяснением пагубного влияния алкоголя, наркотиков, табака и игровой зависимости. | По графику выездов | МУ «Территориальный центр социальной помощи семье и детям» | МУ ЦРБГР (по согласованию), центр «Семья», ОДН (по согласованию), КФСи МП, главы поселений (по согласованию) Управление культуры (по согласованию) |
| 1V. | Этап «Выпускник» Цель: Обеспечение общественного порядка в период проведения выпускных вечеров в общеобразовательных школах. |  |  |  |
| 4.1. | Проведение выпускных вечеров с обеспечением соблюдения законодательства и общественного порядка | июнь 23-30 | ОДН (по согласованию) | Участковые уполномоченные полиции (по согласованию), ПОО (по согласованию), директора школ (по согласованию), главы поселений (по согласованию) |
| V. | Этап «Семья» Цель: Выявление и постановка на учет семей, находящихся в социально – опасном положении (далее СОП). | май - сентябрь |  |  |
| 5.1. | Выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и оказание им всех видов помощи. | По графику выездов | МУ «Территориальный центр социальной помощи семье и детям» | ОДН (по согласованию), управление семьи, МУ ЦРБГР (по согласованию),директора школ(по согласованию), главы поселений(по согласованию). |
| 5.2. | Выявление и пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, сексуального и иного насилия в отношении их, оказание помощи пострадавшим детям. | по графику выезду | МУ «Территориальный центр социальной помощи семье и детям» | ОДН (по согласованию), МУ ЦРБГР (по согласованию), главы поселений (по согласованию), управление семьи, участковые уполномоченные полиции(по согласованию),директора школ (по согласованию). |
| 5.3. | Выявление семей СОП, фактов ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями или другими лицами, на которых возложены эти обязанности. | май-сентябрь | главы поселений ФАПы образовательные учреждения | Участковые уполномоченные полиции (по согласованию), центр «Семья», управление семьи |
| V1 | Этап «Безнадзорные дети» Цель: Выявление, устройство детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, самовольно покинувших семью, в специальные учебно-воспитательные и иные детские учреждения. | август |  |  |
| 6.1. | Выявление и учет несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством, контроль мест концентрации подростков и лиц, , территорий, где наиболее вероятно их появление. | август 1-10 | ОДН (по согласованию) | Участковые уполномоченные (по согласованию), ОДН (по согласованию) |
| 6.2. | Выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность. | август 16-25 | ОДН (по согласованию) | участковые уполномоченные полиции (по согласованию), главы поселений (по согласованию) |
| VП | Этап «Занятость» Цель: Решение вопросов трудоустройства и занятости несовершеннолетних. | май-сентябрь |  |  |
| 7.1. | Организация работы по благоустройству сельских поселений (озеленение, обустройство парков, родников) | май-сентябрь | КФС и МП Главы поселений | главы поселений (по согласованию), специалисты КФС и МП |
| 7.2 | Выявление не учащихся и не работающих подростков, их трудоустройство или определение на учебу; | сентябрь | КДН и ЗП | главы поселений (по согласованию) ПОО |
| VШ | Этап «Группа» Цель: Предупреждение групповых правонарушений и преступлений несовершеннолетних, выявление подростковых группировок антиобщественной направленности, взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественных действий. | август |  |  |
| 8.1. | Организация встреч с педагогическими коллективами на предмет выявления групп несовершеннолетних из числа учащихся, склонных к совершению правонарушений и занимающихся вымогательством и грабежами. | август | ОДН (по согласованию) | ПОО (по согласованию), участковые инспектора (по согласованию), директора школ (по согласованию) |
| 8.2. | Исключение сбора денежных средств в образовательных учреждениях, предупреждение вымогательства, обложения поборами учащихся, рэкет в учебных заведениях, по месту жительства подростков. | май - август | ОДН (по согласованию), КДН | КДН, ПОО (по согласованию), директора школ (по согласованию) |
| 8.3. | Выявление взрослых лиц, лидеров группировок, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность. | май - август | ОДН (по согласованию) | КДН, главы поселений (по согласованию) |
| 1Х | Этап «Отсрочка» Цель: активизация профилактической и воспитательной работы с несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также вернувшимися из воспитательных колоний; | май - август | ОДН (по согласованию) | КДН, УИИ, Центр Семья |
| Х | Этап «Всеобуч» Цель: выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, в целях обеспечения получения ими образования, оказания им соответствующей помощи | сентябрь |  |  |
| 10.1. | Проверка списков несовершеннолетних, окончивших образовательные школы и не приступивших к занятиям в новом учебном году. | сентябрь | ПОО (по согласованию) | Центр «Семья», главы поселений (по согласованию) |
| 10.2. | Выявление фактов необоснованного отчисления из образовательных учреждений, увольнения подростков с предприятий, отказов в их трудоустройстве. | до сентября | КДН | ПОО (по согласованию), директора школ (по согласованию) |
| Х1 | Этап "Возрождение надежды" Цель: оказание социально-правовой помощи подросткам, оставшимся без попечения родителей и нуждающимся в защите со стороны государственных органов. | май-сентябрь | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства | Центр «Семья» |
| Х11 | Этап «Итоги» Цель: Сбор информации и обобщение результатов операций. Подготовка итоговых материалов, выводов и предложений. | сентябрь |  |  |
| 12.1 | Освещение в средствах массовой информации хода операции «Подросток» | июнь-сентябрь | КДН и ЗП | КДН и ЗП |