Приложение 2

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов

и услуг в муниципальном районе Похвистневский

на 2015-2030 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«дорожной карты» муниципального района Похвистневский, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

| №  п/п | | Наименование мероприятия | | | Нормативный правовой акт (программа), иной  документ, которым  предусмотрено проведение мероприятия | | Ответственные исполнители,  соисполнители | Срок реализации | | Ожидаемый результат | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы и анализ ситуации в сфере доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Похвистневский** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка порядков обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг | | | Поручение первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области А.П.Нефёдова от 02.07.2015 № 6-56/1697 (п.1) | | Администрация района | | | 2016 | | Утверждённые порядки обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1.2. | Анализ реализации на территории муниципального района Похвистневский специальных мероприятий, предусмотренных статьей 20 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости и повышения их конкурентоспособности на рынке труда | | | Письмо Минтруда России от 17.03.2015 № 13-6/10/П-1369 | | Комиссия по решению вопросов создания безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями, проживающими на территории муниципального района Похвистневский | | | ежегодно до 1 февраля | | Информационный отчет Главе района |
| 1.3. | Мониторинг положения дел в сфере создания в муниципальном районе Похвистневский доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан | | | Закон Самарской области от 10.02.2009 «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области» | | Комиссия по решению вопросов создания безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями, проживающими на территории муниципального района Похвистневский | | | ежегодно  до 1 мая | | Доклад Главе района о состоянии дел по созданию в Самарской области доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан |
| 1.4. | Проведение районного мониторинга удовлетворенности инвалидов уровнем доступности приоритетных объектов и услуг, а также отношения населения к проблемам инвалидов | | | Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы» | | общественная организация инвалидов (по согласованию) | | | ежегодно | | Аналитическая записка об уровне удовлетворенности инвалидов уровнем доступности приоритетных объектов и услуг, а также отношения населения к проблемам инвалидов |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми**  **приспособлениями** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | |  | | | Комиссия по решению вопросов создания безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями, проживающими на территории муниципального района Похвистневский | постоянно | | Систематизация информации о доступности объектов и услуг в приоритетных для инвалидов сферах жизнедеятельности;  размещение информации и доступности приоритетного объекта социальной инфраструктуры в государственной информационной системе Самарской области «Геоинформационная система «Доступная среда»;  разработка мероприятий по адаптации объектов социальной инфраструктуры и развития услуг с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения; объективный контроль и оценка эффективности их реализации. | |
| 2.2. | | Обустройство и приспособление приоритетного объекта «Администрация муниципального района Похвистневский» | | Постановление Администрации муниципального района Похвистневский № 867 от 21.11.2012 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района Похвистневский «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, информации и связи на 2013-2015 годы» | | | Администрация района | 2015 | | Доля оборудованных с учетом доступности для инвалидов приоритетных социально значимых объектов Самарской области | |
| 2.3. | | Внесение объектов в государственную информационную систему Самарской области «Геоинформационная система «Доступная среда» | | Постановление Правительства Самарской области от 23.07.2015 № 454 «О государственной информационной системе Самарской области «Геоинформационная система «Доступная среда» | | | Комиссия по решению вопросов создания безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями, проживающими на территории муниципального района Похвистневский | 2015 | | Формирование информационного банка данных о степени доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения | |
| 2.4. | | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ | |  | | | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2015-2030 | |  | |
| 2.5. | | Проведение государственной экспертизы проектов, предусматривающих мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов | |  | | | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2015-2030 | |  | |
| 2.6. | | Организация работы по приобретению наземного пассажирского транспорта общего пользования, оборудованного специальными приспособлениями для перевозки инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению и слуху | | Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы» | | | Администрация района | 2016-2030 | | Увеличение доли парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения | |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления государственных услуг | Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | | | | Администрация района | 1 июля 2016 | | Предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами предоставления государственных и муниципальных услуг, включающие в себя требования к обеспечению условий доступности для инвалидов | |
| 3.2. | | Обеспечение инвалидов Самарской области вспомогательными техническими средствами реабилитации | Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2015 годы | | | | ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Похвистневский» (по согласованию) | 2015 | | Обеспечение инвалидов Самарской области вспомогательными техническими средствами реабилитации, выданными за счет средств федерального и областного бюджета | |
| 3.3. | | Организация и проведение специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для инвалидов |  | | | | ГУ «Центр занятости населения г.о. Похвистнево» (по согласованию) | 2015-2030 | | Расширение возможностей трудоустройства инвалидов | |
| 3.4. | | Предоставление инвалидам из числа безработных граждан консультационных услуг по вопросам организации предпринимательской деятельности |  | | | | ГУ «Центр занятости населения г.о. Похвистнево» (по согласованию) | 2015-2030 | | Оказание консультационной помощи безработным инвалидам в организации собственного дела | |
| 3.5. | | Проведение обучения специалистов, работающих с инвалидами (в том числе специалистов подведомственных организаций, а также иных организаций, оказывающих услуги населению), по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с федеральным и региональным законодательством | Поручение первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области А.П.Нефёдова от 02.07.2015 № 6-56/1697 (п.7) | | | | Руководители учреждений района, вошедших в Перечень социально-значимых объектов муниципального района Похвистневский | 2015-2030 | | Обучение не менее 38 специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством | |
|  | | Организация ситуационной помощи инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма |  | | | | Руководители учреждений района, вошедших в Перечень социально-значимых объектов муниципального района Похвистневский | 2015-2030 | | Оказание помощи специалистами, работающими с инвалидами | |
| 3.6. | | Организация и проведение физкультурных и массовых мероприятий для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | | | | Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политики Администрации муниципального района Похвистневский  Общественная организация инвалидов (по согласованию) | 2015-2030 | | Привлечение инвалидов и других маломобильных групп населения к занятиям физической культурой и спортом | |
| 3.7. | | Комплектование библиотечного фонда в специальных форматах для инвалидов по зрению | Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,  постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 682 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года» | | | | Управление культуры Администрации муниципального района Похвистневский | 2016-2030 | | Доступ инвалидов по зрению к библиотечному фонду района | |
| 3.8. | | Проведение работы по согласованию заданий на проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур | [Постановлени](consultantplus://offline/ref=C2456DE982C9FB99697FA588FBF26D6B7F523EA46BA0B4742D3DF859FEC1F782k3aAK)е Правительства Самарской области от 13.11.2009 N 598 "Об утверждении Порядка согласования с территориальными органами социальной защиты населения заданий на проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур", | | | | МКУ «Управление социальной защиты населения муниципального района Похвистневский Самарской области» | постоянно | | Проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с требованиями законодательства | |