УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

муниципального района Похвистневский

Самарской области

от 14.12. 2015 № 1133

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

"СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2016 - 2020 ГОДЫ

(далее - Программа)

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | Муниципальная программа «Снижение смертности населения на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2016-2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области (далее – Администрация района) |
| РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ | Аппарат Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области |
| ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ | ГБУЗ Самарской области Похвистневская центральная больница города и района Северо-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политики Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области Управление социальной защиты населения муниципального района Похвистневский Самарской области Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области Территориальный центр социальной помощи семье и детям муниципального района Похвистневский Самарской области Центр социального обслуживания муниципального района Похвистневский Антинаркотическая комиссия муниципального района Похвистневский Самарской области |
| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | Цель Программы: - снижение уровня смертности населения муниципального района Похвистневский Самарской области по медицинским причинам, вследствие правонарушения и от отравлений наркотическими средствами, алкоголем и его суррогатами. Задачи Программы: - улучшение здоровья населения муниципального района Похвистневский Самарской области; - увеличение продолжительности жизни населения; - снижение количественных показателей несчастных случаев, отравлений и травм; - формирование у населения установок здорового образа жизни, обеспечение доступности для населения занятий спортом и физической культурой; - снижение масштабов наркопотребления; - снижение прямой и косвенной смертности и заболеваемости, вызванных табакокурением; - снижение прямой и косвенной смертности и заболеваемости, вызванных чрезмерным употреблением населением алкогольных напитков и употреблением алкогольных напитков ненадлежащего качества |
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 2016-2020 годы |
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ | При реализации Программы целевыми индикаторами и показателями является: - снижение показателя уровня смертности населения; - улучшение качества оказываемой медицинской помощи населению; - увеличение количества проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья человека; - усиление профилактической направленности, формирование у населения культуры здоровья, повышение мотивации его сохранению, углубленной диспансеризации; - раннее выявление и первичная диагностика заболеваний всех органов и систем человека; - снижение уровня преждевременной смертности от отравлений наркотическими средствами, алкоголем и его суррогатами, некачественными продуктами питания. |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | Общий объем финансирования Программы составляет 650 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 130 000,00 тысяч рублей, в 2017 году - 130 000,00 тысяч рублей, в 2018 году - 130 000,00 тысяч рублей, в 2019 году - 130 000,00 тысяч рублей, в 2020 году - 130 000,00 тысяч рублей Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета |
| ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Реализация мероприятий Программы позволит поэтапно снизить в муниципальном районе Похвистневский Самарской области смертность населения и повысить качество и уровень жизни населения |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Общее руководство, мониторинг реализации Программы и контроль за ходом исполнения Программы осуществляет Администрация района и финансовое управление Администрации района |

Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Основными причинами смертности населения, особенно трудоспособного возраста, являются неинфекционные заболевания, которые можно предотвратить. Всемирной организацией здравоохранения выделены семь ключевых факторов риска развития предотвратимых заболеваний: артериальная гипертония, курение, алкоголизм, повышенное содержание сахара в крови, ожирение, гиподинамия, нерациональное питание. Сокращение числа курящего населения и снижение количества людей, употребляющих алкоголь, не упоминая о потреблении суррогатов алкоголя, способно в течение одного года уменьшить смертность населения более чем на 20 %.

Динамика демографических показателей на территории Похвистневского района указывает на недостаточность мероприятий, направленных на повышение рождаемости и снижение смертности среди населения:

| показатель | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| рождаемость | 10,9 | 10,2 | 10,0 |
| смертность | 15,2 | 15,7 | 15,6 |
| естественная убыль | 4,3 | 5,5 | 5,6 |

Остается сложной ситуация в области физической подготовленности  и  физического развития практически всех социально демографических групп населения. Количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном районе Похвистневский составляет 7500 человек. Из них 4050 человек в возрасте от 4 до 18 лет и 3500 человек в возрасте от 19 лет и старше.  Физическая культура и спорт представляют собой доступную и специфическую сферу жизнедеятельности человека, где на основе использования естественных средств и методов сохраняется, укрепляется и повышается уровень общего и физического развития, а значит и здоровья населения.

Объединение усилий органов местного самоуправления, бизнеса и представителей общественности в области медико-санитарного просвещения и пропаганды здорового образа жизни, позволит добиться успеха на пути преодоления демографического кризиса и улучшения здоровья населения, снизить уровень смертности населения.

2. Основные цели и задачи Программы,

сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является снижение уровня смертности населения муниципального района Похвистневский Самарской области по медицинским причинам, вследствие правонарушения и от отравлений наркотическими средствами, алкоголем и его суррогатами.

Для достижения поставленной  цели Программы потребуется реализация мероприятий, направленных на решение следующих задач:

- улучшение здоровья населения муниципального  района Похвистневский Самарской области;

- увеличение продолжительности жизни населения;

- снижение количественных показателей несчастных случаев, отравлений и травм;

- формирование у населения установок здорового образа жизни, обеспечение доступности для населения занятий спортом и физической культурой;

- снижение масштабов наркопотребления;

- снижение прямой и косвенной смертности и заболеваемости, вызванных табакокурением;

3. Целевые индикаторы  и показатели,

характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы, позволяющими оценивать достижение цели Программы, будут являться:

- снижение показателя уровня смертности населения;

- улучшение качества оказываемой медицинской помощи населению;

- увеличение количества проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья человека;

- усиление профилактической направленности, формирование у населения культуры здоровья, повышение мотивации его сохранению, углубленной диспансеризации;

- раннее выявление и первичная диагностика заболеваний всех органов и систем человека;

- снижение уровня преждевременной смертности от отравлений наркотическими средствами, алкоголем и его суррогатами, некачественными продуктами питания.

Реализация мероприятий Программы позволит снизить  уровень смертности населения муниципального района Похвистневский Самарской области по медицинским причинам, вследствие правонарушения и от отравлений наркотическими средствами, алкоголем и его суррогатами.

По итогам каждого года реализации Программы будет проводиться анализ эффективности мероприятий, расходования средств на основе оценки целевых индикаторов и показателей.

Перечень целевых индикаторов приведен в Приложении 2 к Программе.

4. Перечень программных мероприятий.

Перечень программных мероприятий представлен в Приложении 1 к настоящей Программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Данная Программа  финансируется за счет местного бюджета, средств ОМС и внебюджетных источников.  Объем финансирования программы подлежит корректировке при формировании проекта бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области  на соответствующий финансовый год.

6. Механизмы реализации Программы

Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области осуществляет координацию и мониторинг хода  выполнения Программы. При необходимости  вносит Главе муниципального района Похвистневский Самарской области (далее – Глава района) предложения (с соответствующими обоснованиями, информацией о результатах реализации и оценкой эффективности реализации Программы  за  отчетный  период)  о  внесении  изменений  в действующую Программу.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется первым заместителем Главы района по социальным вопросам.

Исполнителями программы являются:

- ГБУЗ Самарской области Похвистневская центральная больница города и района;

- Северо-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области;

- Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политики Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области;

- Управление социальной защиты населения муниципального района Похвистневский Самарской области;

- Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области;

- Территориальный центр социальной помощи семье и детям муниципального района Похвистневский Самарской области;

- Антинаркотическая комиссия муниципального района Похвистневский Самарской области

Исполнение Программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий. Критериями оценки эффективности реализации Программы является степень достижения  целевых  индикаторов  и  показателей,  установленных  в Программе.

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных  настоящей Программой,   направлена на снижение уровня смертности населения муниципального района Похвистневский Самарской области и предполагает следующий социальный эффект:

- снижение показателей смертности  по заболеваниям, травм, острых отравлений;

- усиление профилактической направленности, формирование у населения культуры здоровья, повышение мотивации к его сохранению, углубленной диспансеризации;

- активизация борьбы с табакокурением, алкоголизмом и наркоманией;

- увеличение количества взрослого населения регулярно занимающегося физической культурой и спортом;

- снижение уровня смертности населения района;

- раннее выявление и первичная диагностика заболеваний всех органов и систем человека.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Снижение смертности населения  на территории

муниципального района Похвистневский

Самарской области» на 2016-2020 годы

Перечень программных мероприятий муниципальной  программы

"СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"  НА 2016 - 2020 ГОДЫ

| № п/п | Мероприятие |  | Сроки проведения |  | Объем (тыс. руб.) и источник финансирования |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Повышение доступности и улучшение качества медицинского обслуживания населения, раннее выявление и первичная диагностика заболеваний всех органов и систем человека |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Профилактические осмотры при устройстве на работу; - Проведение дополнительной диспансеризации работников бюджетной сферы; - Проведение углубленных медицинских осмотров для работников, работающих во вредных и опасных условиях труда; - Проведение медицинских осмотров в ДДУ и школах района; - Проведение медицинских осмотров декретированных групп населения; - Проведение выездных флюорографических осмотров; - Проведение медицинских осмотров клиентов социальных учреждений района |  | 2016-2020 гг. |  | В рамках текущей деятельности |  | ГБУЗ СО Похвистневская «ЦБГР» |
| 1.2. | Организация «Школ здоровья», «Школ Диабета», «Школ ИБС», «Школ артериальной гипертензии», «Школ отказа от курения», «Бронхиальная Астма» для профилактики и лечения сердечно-сосудистой системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, сахарного диабета и др. |  | 2016-2020 гг. |  | В рамках текущей деятельности |  | ГБУЗ СО Похвистневская «ЦБГР» |
| 1.3. | Расширение охвата обследования на ВИЧ, гепатиты |  | 2016-2020 гг. |  | В рамках текущей деятельности |  | ГБУЗ СО Похвистневская «ЦБГР» |
| 1.4. | Осуществление мер пропаганды среди населения необходимости регулярного профилактического освидетельствования с целью своевременного выявления заболеваний (онкологических, инфаркта, инсульта и др.) |  | 2016-2020 гг. |  | В рамках текущей деятельности |  | ГБУЗ СО Похвистневская «ЦБГР» совместно с администрациями сельских поселений |
| 1.5. | Разработка и изготовление памяток для населения по вопросам профилактики наиболее значимых заболеваний и донорству |  | 2016-2020 гг. |  | 25 000,00 |  | ГБУЗ СО Похвистневская «ЦБГР» СМИ (газета, телевидение, радио) |
| 1.6. | Публикации видео-материалов по вопросам профилактики наиболее значимых заболеваний на местном телевидении |  | 2016-2020 гг. |  | 105 000,00 |  | ГБУЗ СО Похвистневская «ЦБГР» СМИ (газета, телевидение, радио) |
| 2. Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, формирование здорового образа жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение молодежных акций антиалкогольной, антинаркотической и антитабачной направленности (выставки, шествия, семинары, тренинги) |  | 2016-2020 гг. |  | Финансирование по основному виду деятельности |  | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике |
| 2.2. | Организация и проведение спортивно - оздоровительных праздников для всех групп населения на территории муниципального района Похвистневский Самарской области |  | 2016-2020 гг. |  | Финансирование по основному виду деятельности |  | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике |
| 3. Охрана здоровья детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни в образовательных учреждения в соответствии с учебными программами |  | 2016-2020 гг. |  | В рамках текущей деятельности |  | Северо-восточное управление министерства образования и науки Самарской области |
| 3.2. | Проведение разъяснительной работы с родителями по увеличению количества детей, охваченных горячим питанием |  | 2016-2020 гг. |  | В рамках текущей деятельности |  | Северо-восточное управление министерства образования и науки Самарской области |
| 3.3. | Проведение ежегодных медицинских осмотров учащихся и педагогов |  | 2016-2020 гг. |  | В рамках текущей деятельности |  | ГБУЗ СО Похвистневская «ЦБГР» Северо-восточное управление министерства образования и науки Самарской области |
| 3.4. | Меры по профилактике детского травматизма: - информирование учащихся общеобразовательных и дошкольных учреждений о способах оказания первой медицинской помощи при травмах в случае дорожно-транспортных происшествий, ожогов, отравлений, падений и т.д.; - обустройство прилегающих к школам улиц с современными средствами организации дорожного движения |  | 2016-2020 гг. |  | В рамках текущей деятельности |  | ГБУЗ СО Похвистневская «ЦБГР» совместно с межмуниципальным отделом МВД "Похвистневский" |
| 3.5. | Профилактика организации безопасности учебного процесса и пребывания ребенка в школе |  | 2016-2020 гг. |  | В рамках текущей деятельности |  | Северо-восточное управление министерства образования и науки Самарской области |
| 3.7. | Организация и проведение в образовательных учреждениях физкультминуток |  | 2016-2020 гг. |  | В рамках текущей деятельности |  | Северо-восточное управление министерства образования и науки Самарской области |
| 4. Меры по профилактике наркомании, табакокурения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Выявление подростков "группы риска" с целью проведениия по вторичной профилактике (приобретение тестов) | 2016-2020 гг. | В рамках текущей деятельности |  | ГБУЗ СО Похвистневская «ЦБГР» МБУ Центр «Семья» КДН и ЗП Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике |  |
| 4.2. |  | Проведение работы с наркозависимыми лицами и их семьями по решению вопросов лечения, реабилитации, занятости | 2016-2020 гг. | В рамках текущей деятельности |  | ГБУЗ СО Похвистневская «ЦБГР» КДН и ЗП МБУ Центр «Семья» ГКУ СО центр занятости населения г.о.Похвистнево (по согласованию) |  |
| 4.3. |  | Направление наркозависимых на стационарное лечение в областной наркологический диспансер г. Самара | 2016-2020 гг. | В рамках текущей деятельности |  | ГБУЗ СО Похвистневская «ЦБГР» |  |
| 4.4. |  | Проведение амбулаторного лечения больных наркоманией | 2016-2020 гг. | В рамках текущей деятельности |  | ГБУЗ СО Похвистневская «ЦБГР» |  |
| 4.5. |  | Проведение анонимного лечения подростков и взрослых на базе медико-консультативно-диагностического центра | 2016-2020 гг. | В рамках текущей деятельности |  | ГБУЗ СО Похвистневская «ЦБГР» |  |
| 4.6. |  | Проверка сельхозугодий для выявления и уничтожения дикорастущих растений (мака), выявление культивируемых насаждений данных растений | 2016-2020 гг. | В рамках текущей деятельности |  | МО МВД России «Похвистневский» (по согласованию) УФСКН России по Самарской области (по согласованию) Управление развития АПК Администрации м. р. Похвистневский. |  |
| 4.7. |  | Организация отдыха и оздоровления подростков во время школьных каникул в профильных сменах, в спортивных лагерях, лагерях отдыха, санатории на побережье Черного моря | 2016-2020 гг. | В рамках текущей деятельности |  | КДН и ЗП МБУ Центр «Семья» Северо-восточное управление министерства образования и науки Самарской области |  |
| 4.8. |  | Анкетирование учащихся об отношении подростков к употреблению психоактивных веществ | 2016-2020 гг. | В рамках текущей деятельности |  | Северо-восточное управление министерства образования и науки Самарской области |  |
| 4.9. |  | Работа телефона доверия при центре «Семья» (2-22-32), среда с 14.00ч. до 17.00ч Работа телефона Доверия наркоконтроля (2-53-66) Работа телефона наркологического кабинета (2-23-57) | 2016-2020 гг. | В рамках текущей деятельности |  | МБУ Центр «Семья» УФСКН России по Самарской области (по согласованию) ГБУЗ СО Похвистневская «ЦБГР» (по согласованию) |  |
| 5.0. |  | Работа групп на базе центра «Семья» с созависимыми | 2016-2020 гг. | В рамках текущей деятельности |  | МБУ Центр «Семья» ГБУЗ СО Похвистневская «ЦБГР» (по согласованию) |  |
| 5.1. |  | Совместная работа с волонтерами по профилактике наркомании среди подростков и молодежи | 2016-2020 гг. | В рамках текущей деятельности |  | МБУ Центр «Семья» Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Снижение смертности населения  на территории

муниципального района Похвистневский

Самарской области» на 2016-2020 годы

Целевые индикаторы  и показатели,

характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение показателя уровня смертности населения | на 10000 чел. | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Улучшение качества оказываемой медицинской помощи населению | % | 55 | 65 | 75 | 85 | 90 |
| Увеличение количества проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья человека | шт. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Усиление профилактической направленности, формирование у населения культуры здоровья, повышение мотивации его сохранению, углубленной диспансеризации | % | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Раннее выявление и первичная диагностика заболеваний всех органов и систем человека | шт. | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Снижение уровня преждевременной смертности от отравлений наркотическими средствами, алкоголем и его суррогатами, некачественными продуктами питания | на 10000 чел. | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |