Приложение 1

к Постановлению Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

от 12.02.2016 № 84

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Молодой семье – доступное жилье на территории

муниципального района Похвистневский Самарской области"

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | шт. | 6 | 6 | 100% |  |

Значение Q2 =1

Приложение 2

к Постановлению Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

от 12.02.2016 № 84

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

" Молодой семье – доступное жилье на территории

муниципального района Похвистневский Самарской области "

ЗА 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 3753,2 | 3184,5 | 84% | Семья Ильиных не смогли приобрести жилье в 2015 году |
| 1 | местный бюджет | 761,6 | 667,9 | 88% |
| 2 | областной бюджет | 2120,9 | 1790,8 | 84% |
| 3 | федеральный бюджет | 870,7 | 725,8 | 83% |

Среднее значение – 0,85

0,5<Q1>0,98 – приемлемый уровень эффективности муниципальной программы