**ОТЧЕТ**

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 г.г. "

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Обеспечение пожарной безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений Похвистневского района во время их трудовой и учебной деятельности** |  |  |  |  |  |
| 2 | **Снижение рисков возникновения пожаров в зданиях образовательных учреждений** |  |  |  |  |  |
| 3 | **Проверка работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода** | Руб. | 41 000 | 41 000 | 100 % | Нет |
| 4 | **Приобретение и установка противопожарных дверей в помещениях образовательных учреждений** | Руб. | 81 123,98 | 81 123,98 | 100 % | Нет |
| 5 | **Приобретение устройства уплотнителей в притворах и устройства самозакрывания дверей** | Руб. | 0 | 0 | 0 % | Перенос мероприятия на последующие года реализации муниципальной программы |
| 6 | **Вывод сигнала АПС на приемно-контрольное устройство диспетчера пожарной охраны** | Руб. | 434 000 | 434 000 | 100 % | Нет |
| 7 | **Проверка систем вентиляции, кондиционирования и дымудаления** | Руб. | 48 000 | 48 000 | 100 % | Нет |
| 8 | **Периодическое техническое обслуживание АПС и системы оповещения** | Руб. | 360 000 | 360 000 | 100 % | Нет |
| 9 | **Приобретение комплектующих частей для системы АПС** | Руб. | 13 975,22 | 13 975,22 | 100 % | Нет |
| 10 | **Проведение ежегодных электроизмерительных работ** | Руб. | 68 000 | 68 000 | 100 % | Нет |
| 11 | **Периодическое обслуживание противопожарных клапанов и системы вентиляции** | Руб. | 0 | 0 | 0 % | Перенос мероприятия на последующие года реализации муниципальной программы |
| 12 | **Увеличение степени огнестойкости косоуров лестничных маршей до R 60** | Руб. | 25 000 | 25 000 | 100 % | Нет |
| 13 | **Ремонт отделки путей эвакуации с применением материала, соответствующих требованиям пожарной безопасности** | Руб. | 25 610 | 25 610 | 100 % | Нет |
| 14 | **Ограждение лестничных клеток (не соответствуют высота, просвет)** | Руб. | 51 000 | 51 000 | 100 % | Нет |
| 15 | **Заполнение проемов в противопожарных преградах ГБОУ СОШ с. Старопохвистнево** | Руб. | 30 417,34 | 30 417,34 | 100 % | Нет |
| 16 | Приобретение и установка противопожарных люков на чердаки знаний | Руб. | 48 500 | 48 500 | 100 % | Нет |
|  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

""Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 г.г. "

ЗА 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1 226,60 | 1 226,60 | 100 % | Нет |
| 2 | местный бюджет | 1 226,60 | 1 226,60 |  |  |
| 3 | в том числе субсидии из местного бюджета | 0 | 0 |  |  |
| 4 | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |

Исполнитель: заместитель главного бухгалтера – Разумышкина Т.В.

8 846 56 233 34