АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.02.2016 № 123 г. Похвистнево

Об  оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие информационного общества

в муниципальном районе Похвистневский

Самарской области на 2015-2019 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ» Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы», за 2015 год.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района, руководителя аппарата Администрации района Дудилякову О.А.

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                                   Ю.Ф. Рябов

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

"Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы" за 2015 год

- Согласно методики оценки эффективности реализации муниципальной программы (Постановление от 13.10.2014г. № 853 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы»») оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» проводится по следующим направлениям:

- Оценка достижения плановых значений показателей (Q2- форма 1) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Q2=34/34+61,50/61,50+219,064/219,064+51,967/51,967+39,744/39,744+40,635/40,635+88,175/88,175=1

7

0,95≤ Q2≤1,05 – высокая результативность.

- Оценка полноты финансирования (Q1- форма 2).

Оценка эффективности использования средств бюджета будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов). Рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период.

Q1=1 – полное финансирование.

В соответствии с методикой оценки эффективности (приложение 7 к Постановлению №709 от 18.10.2013г.) Программа "Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы" за 2015 год имеет высокий уровень эффективности.

Утвержден

Постановлением Администрации

муниципального района

Похвистневский

от 25.02.2016г. № 123

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы"

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА  2015 год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | - Цель: формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, совершенствование информационного взаимодействия органов власти, органов местного самоуправления, бизнеса и гражданского общества, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг населению, повышение эффективности муниципального управления, разработка и внедрение элементов системы защиты информации муниципальных информационных систем. | - --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - Задача 1: - развитие и модернизация муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг. Её реализация направлена на повышение открытости информации о деятельности ОМС и расширение возможности доступа к ней организаций, граждан и институтов гражданского общества | - --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Целевой показатель 1. Развитие функциональных возможностей официального сайта. Перенос сайта муниципального района Похвистневский Самарской области на единую хостинговую площадку ГБУ СО "РЦУП". | - --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Целевой показатель 2. Поддержание сайтов органов местного самоуправления в актуальном состоянии | - --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Целевой показатель 3. Разработка и принятие нормативно правовой базы по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления м.р. Похвистневский Самарской области | - --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Целевой показатель 4. Развитие и модернизация локальной вычислительной сети (приобретение кондиционера в серверную комнату, маршрутизаторов, сетевого кабеля; прокладка сетевого кабеля в зданиях Администрации района) | тыс. руб. | 34 | 34 | 100 | --- |
| 7 | Целевой показатель 5. Приобретение лицензионного программного обеспечения (приобретение операционных систем, архиваторов, офисных приложений, систем криптографической защиты информации) | тыс. руб. | 61,50 | 61,50 | 100 | --- |
| 8 | Целевой показатель 6. Приобретение основных средств (приобретение персональных ЭВМ, оргтехники, печатающих устройств, проекционного экрана, проектора, телевизионной техники) | тыс. руб. | 219,064 | 219,064 | 100 | --- |
| 9 | Целевой показатель 7. Приобретение расходных материалов и комплектующих к оргтехнике | тыс. руб. | 51,967 | 51,967 | 100 | --- |
| - 10 | - Задача 2. Совершенствование информационно-технической инфраструктуры в органах местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области посредством внедрения электронного документооборота. Она реализуется для обеспечения информационного единства муниципального района Похвистневский Самарской области за счет формирования единой телекоммуникационной инфраструктуры для муниципальных нужд и подключения к ней органов местного самоуправления и подведомственных организаций на территории района. | - --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Целевой показатель 8. Развитие в муниципальном районе Похвистневский Самарской области системы единого электронного документооборота (приобретение устройств хранения ключей шифрования) | тыс. руб. | 39,744 | 39,744 | 100 | --- |
| 12 | Целевой показатель 9. Техническое обеспечение АРМ "ГИС ИнГЕО" - (приобретение технических средств и программного обеспечения) | тыс. руб. | 40,635 | 40,635 | 100 | --- |
| 13 | Задача 3. Разработка и внедрение элементов системы защиты информации муниципальных информационных систем. Реализуется для сохранности и безопасности информационных систем и ресурсов. | - --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Целевой показатель 10. Внедрение комплексной системы защиты информации (приобретение антивирусных средств защиты, сетевых экранов, прокси-серверов) | тыс. руб. | 88,175 | 88,175 | 100 | --- |
| 15 | Целевой показатель 11. Обучение специалистов в области защиты информации | - --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Целевой показатель 12. Построение СЗПДн в органах местного самоуправления (приобретение технических средств и программного обеспечения, аттестация рабочих мест согласно законодательству) | - --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Задача 4. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг населению. Реализуется для упрощения процедуры и сокращения сроков их оказания, снижения административных издержек со стороны граждан и организаций, связанных с получением муниципальных услуг, а также обеспечения доступности единых стандартов обслуживания граждан. | - --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Целевой показатель 13. Обеспечение реализации перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде | - --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Целевой показатель 14. Правовая экспертиза и внесение изменений в действующие муниципальные нормативные акты с целью выявления и исключения норм, препятствующих предоставлению муниципальных услуг в электронном виде | - --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Целевой показатель 15. Размещение сведений о государственных (муниципальных) услугах на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | - --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Задача 5. Повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области в области использования информационных технологий | - --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Целевой показатель 16. Обучение муниципальных служащих в области ИКТ на специализированных курсах | - --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Q2=1 |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

" Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы "

ЗА  2015 год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 535,085 | 535,085 | 100 |  |
| 2 | местный бюджет | 535,085 | 535,085 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Q1=1 |