ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном районе Похвистневский

на 2015 г. - 2019 г.»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2015 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Целевые показатели |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес населения Похвистневского района , систематически занимающегося физической культурой  и спортом | % | 30,5 | 33,0 | 108,2 % | возросло финансирование на проведения мероприятий, закупку спортивного инвентаря, увеличилось кол-во секций, увеличелось кол-во занимающихся в ДЮСШ, увеличилось кол-во соревнований и кол-во участвующих в них по сравнению с прошлым годом все это сказалось на увеличении количества занимающихся. |
| 1.2 | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся | % | 82,0 | 82,5 | 106% | Увеличилось количество секций в школах |
| 1.3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 9 | 9,4 | 104,4 % | увеличилось кол-во соревнований и кол-во участвующих в них лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
| 1.4 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | Чел. | 2807 | 2807 | 100% | - |
| 1.5 | Доля учащихся, занимаю­щихся в спортивных школах | % | 58,0 | 58,9 | 101,5% | Увеличилось кол-во секций и занимающихся в них по сравнению с прошлым годом. |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном районе Похвистневский

на 2013 г. - 2015 г.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 5012,7 | 5012,7 | 100 | - |
| 2 | местный бюджет | 5012,7 | 5012,7 | 100 | - |
| 3 | в том числе субсидии из местного бюджета |  |  |  |  |