ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2015-2019 ГОДЫ

ОТЧЁТ ЗА 2015 год.

В рамках муниципальной программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский

Самарской области на 2015-2019 годы», между Министерством строительства Самарской области и Администрацией муниципального района Похвистневский Самарской области заключено Соглашение №7 от 25.02.2015г. о предоставлении субсидий за счёт средств областного и федерального бюджетов, предусмотренных на финансирование государственной программы Самарской области «Строительство реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2020 года*,* в муниципальном районе в 2015 году за счет бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в размере 156 309,116 тыс.рублей в том числе:

- за счёт средств областного бюджета предоставлена Субсидия в размере 82 701,682 тыс. руб..

- за счёт средств федерального бюджета предоставлена Субсидия в размере 47 014,57 тыс. руб..

- выделено средств из местного бюджета 26 592,864 тыс. рублей.

В результате экономии от проведения электронных торгов по определению поставщиков услуг и товаров, а также завышения объемов работ в проектной документации образовался неиспользуемый остаток бюджетных средств, в размере 6081,32853 тыс.руб.

Планируемый к вводу в эксплуатацию объект строительства: «Проектирование и строительство детского сада на 180 мест в с.Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области» не был введен в 2015 году т.к. строительные монтажные работы были завершены в полном объеме в конце декабря 2015 года и времени, на подготовку документации, а так же проведение лабораторных исследований и замеров необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в 2015 году, не было достаточно. Кроме того в ходе проверки 25.12.2015 г. государственной инспекции строительного надзора Самарской области были получены замечания по выполнению работ, которые не были учтены проектно-сметной документацией. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на первую половину 2016года. В связи с выше перечисленным не были достигнуты результаты по двум целевым индикаторам данной программы: количество ежегодно вводимых в эксплуатацию новых дошкольных образовательных учреждений и количество ежегодно вводимых мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, что и повлияло на результат оценки эффективности программы.

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы»

за 2015год

Эффективность реализации муниципальной программы проводится по следующим направлениям:

1. Оценка степени достижений целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) (Q2- форма 1).

Результативность программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.

0/1+0/180+3/3

Q2 = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = 0,334 3

2. Оценка эффективности использования средств бюджета района (Q1 - форма 2).

Оценка эффективности использования средств бюджета будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов). Рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Q1 =0,96

В соответствии с методикой оценки эффективности (приложение 7 к Постановлению 709 от 18.10.2013г) Программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» в 2015 г. имеет уровень эффективности ниже среднего.