|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  08.02.2017 № 81  г. Похвистнево |
|

Об утверждении Плана мероприятий

(дорожной карты) по оптимизации бюджетных расходов

на муниципальное управление по муниципальному

району Похвистневский Самарской области на 2017 год

Во исполнении задач, поставленных Губернатором Самарской области по вопросам оптимизации расходов на муниципальное управление, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожная карта) по оптимизации бюджетных расходов на муниципальное управление по муниципальному району Похвистневский Самарской области на 2017 год (далее – План мероприятий).

2. Финансовому управлению Администрации муниципального района Похвистневский (Нечаевой Г.Т.), органам местного самоуправления муниципального района Похвистневский, получателям бюджетных средств, ответственным за исполнение Плана мероприятий, в пределах предоставленных полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, обеспечивать достижение ожидаемых результатов, установленных Планом мероприятий.

3. Органам местного самоуправления муниципального района Похвистневский, получателям бюджетных средств, ответственным за исполнение Плана мероприятий, представлять в Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский отчет о его реализации ежемесячно, не позднее 10-го числа, следующего за отчетным.

4. Финансовому управлению Администрации муниципального района Похвистневский (Нечаевой Г.Т.) ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным представлять Главе района отчет о реализации Плана мероприятий.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.

Глава района Ю.Ф. Рябов

Утвержден

Постановлением Администрации муниципального

района Похвистневский Самарской области

от 08.02.2017 №81

План    мероприятий (дорожная карта)

по оптимизации бюджетных расходов на муниципальное управление

по муниципальному району Похвистневский Самарской области на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Ожидаемый результат | Ожидаемый экономический эффект (тыс. руб.) |
| 1 | Мониторинг соблюдения муниципальным образованием нормативов  формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский | 2017 год | Сокращение расходов  на содержание органов местного самоуправления |  |
| 2 | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления, в том числе: | Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский | 2017 год |  | 3541 |
|  | - сокращение фонда оплаты труда и штатных единиц на 10% |  | с 01.04.2017 года | Сокращение штатной численности на 10 штатных единиц | 2463 |
|  | - сокращение затрат на содержание органов местного самоуправления на 5% |  | 2017 год | Сокращение расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 1078 |
| 3 | Оптимизация расходов на содержание муниципальных учреждений, в том числе |  |  |  | 1739 |
|  | - сокращение фонда оплаты труда и штатных единиц на 2% | Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский | с 01.04.2017 года | Сокращение штатной численности на 6 штатных единиц | 439 |
|  | - повышение эффективности муниципальных  закупок (обоснованность закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, проведение экспертизы качества поставляемого товара, результатов выполненной работы), исключение фактов заключения контрактов с недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) с учетом всех источников финансирования | Отдел Администрации района по муниципальным закупкам | 2017 год | Сокращение текущих расходов, а также затрат на осуществление закупок (при сохранении запланированных количественных и качественных показателей на 8% с уровнем 2016 года) | 480 |
|  | - проведение мониторинга по осуществлению оптимизации лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, обеспечение энергоэффективности в бюджетном секторе | Отдел ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации района | 2017 год | Сокращение расходов на оказание услуг до 5% | 520 |
|  | -повышение эффективности  использования средств, получаемых от приносящей доход деятельности | Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский | 2017 год | привлечение внебюджетных источников на проведения мероприятий с молодежью | 300 |
| 4 | Всего по муниципальному управлению |  |  |  | 5280 |
|  |  |  |  |  |  |