Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Ветераны муниципального района Похвистневский на 2013-2017 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом муниципального района Похвистневский, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Ветераны муниципального района Похвистневский на 2013-2017 годы» за 2016 год.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района, руководителя управления капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Похвистневский  Райкова С.В.

- Разместить Постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

Глава района                                                               Ю.Ф. Рябов

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

от15.02.2017 №103

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ВЕТЕРАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ НА 2013-2017 ГОДЫ»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2016 ГОД

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Осуществление мероприятий по улучшению условий проживания ветеранов ВОв 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников ВОв 1941-1945 годов, а также бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Второй мировой войны | Человек | 17 | 17 | 100% |  |

Показатель Q2=1

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ВЕТЕРАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ НА 2013-2017 ГОДЫ»

ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2016 ГОД

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 770,44 | 770,44 | 100% |  |
| 2 | Местный бюджет | 59,44 | 59,44 | 100% |  |
| 3 | В том числе субсидии из местного бюджета |  |  |  |  |
| 4 | Областной бюджет | 711,000 | 711,000 | 100% |  |
| 5 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

Показатель Q1=1