|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  от 16.02.2017 **№** 107  **г. Похвистнево** |
|

Об оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Молодой семье – доступное жилье на

территории муниципального района

Похвистневский Самарской области»

на 2015-2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2015-2020 годы, за 2016 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по социальным вопросам.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.

**Глава района Ю.Ф. Рябов**

Утверждена

Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от16.02.2017 № 107

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2015-2020 годы

Муниципальная Программа муниципального района Похвистневский Самарской области «Молодой семье – доступное жилье на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2015-2020 годы разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, подпрограммой «Молодой семье – доступное жилье» до 2020 года государственной Программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №684, Уставом района, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский».

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно на основе следующего показателя – количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (Приложение 1). За 2016 года этот показатель равен 0,8 (средняя результативность, недовыполнение плана).

Оценка полноты финансирования реализации программы составляет 1 (полное финансирование). (Приложение 2).

В соответствии с Приложением 1, 2 Муниципальная Программа муниципального района Похвистневский Самарской области «Молодой семье – доступное жилье на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2015-2020 годы по результатам 2016 года имеет высокий уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр государственной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.