УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

Администрации муниципального района

Похвистневский

от 17.02.2017 №121

**Отчет об оценки эффективности реализации муниципальной программы**

**«Формирование земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей в муниципальном районе Похвистневский Самарской области»**

**на 2016 - 2018 годы**

Муниципальная Программа муниципального района Похвистневский Самарской области «Формирование земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей в муниципальном районе Похвистневский Самарской области» на 2016 – 2018 годы разработана в соответствии с постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении порядка и реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский».

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Земельного кодекса Российской

Федерации граждане, имеющие трех и более детей, имеют право приобрести бесплатно, в том числе для индивидуального жилищного строительства, без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в случаях и в порядке, которые установлены законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время земельные участки предоставляются в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в соответствии с Законом Самарской области от 13.04.2015 № 37-ГД «О порядке постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности».

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области, за счет средств областного бюджета.

Муниципальная Программа муниципального района Похвистневский Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2016 – 2020 годах» по результатам 2016 года имеет приемлемый уровень эффективности.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**"Формирование земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более**

**детей в муниципальном районе Похвистневский Самарской области "**

за **2016**  год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Цель:**  Обеспечение условий, необходимых для предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки |  |  |  |  |  |
| 2 | **Задачи Программы:**  Обеспечение формирования земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки |  |  |  |  |  |
| 3 | **Целевой показатель 1:** количество земельных участков, сформированных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки, в рамках реализации Программы. | шт. | 100 | 100 | 100% |  |

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Формирование земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей**

**в муниципальном районе Похвистневский Самарской области» на 2016 - 2018 годы**

за **2016**  год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «**Формирование земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей в муниципальном районе Похвистневский Самарской области» на 2016 – 2018 годы**,  В ТОМ ЧИСЛЕ | **1295,701** | **187,49932** | 100% | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур |
| 2 | бюджет района | 139,677 | 20,21243 |  |  |
| 3 | областной бюджет | 1156,024 | 167,28689 |  |  |
| 4 | «Выполнение землеустроительных работ по межеванию земельных участков, что включает в себя изготовление межевых планов и схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории» | 1295,701 | 187,49932 | 100% |  |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

**«Формирование земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей в муниципальном районе Похвистневский Самарской области»**

**на 2016 - 2018 годы**

2016 год

Согласно методики оценки эффективности реализации муниципальной программы (Постановление от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский») оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей в муниципальном районе Похвистневский Самарской области» на 2016 – 2018 годы проводится по следующим направлениям:

1) оценка эффективности использования средств бюджета района [(Q1 - таблица 1 методики оценки эффективности реализации муниципальной программы)](file:///C:\Users\Хабибуллина\Desktop\Пост%20от%2018.10.2013%20№709.docx#Par1007);

2) оценка степени достижения целей и решения задач Программы [(Q2 – таблица 2 методики оценки эффективности реализации муниципальной программы).](file:///C:\\Users\\Хабибуллина\\Desktop\\Пост%20от%2018.10.2013%20№709.docx" \l "Par1027)

[1.](file:///C:\\Users\\Хабибуллина\\Desktop\\Пост%20от%2018.10.2013%20№709.docx" \l "Par1027) Оценка эффективности использования средств бюджета района (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период

187,49932 тыс. руб.

**Q1** = ---------------------------- = **0,14**

1295,701 тыс. руб.

|  |
| --- |
| Так как в результате проведения конкурсных процедур сложилась экономия денежных средств , что является положительной динамикой, то показатели фактически достигнутых значений и плановых значений в формуле меняются местами. |

2. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период

100/100

**Q2** = -------------------------------------- = **1**

1

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  |  |

**Вывод:** Согласно методики оценки эффективности реализации муниципальной программы :

- оценка эффективности использования средств бюджета района

**Q1 = 0,14**;

- оценка степени достижения целей и решения задач Программы

**Q2 = 1**.

На основании результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы дается оценка Программы: при

**Q1 = 0,14, Q2 = 1**, оценка Программы – приемлемый уровень эффективности.