|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  02.03.2017 № 163  г. Похвистнево |
|

Об оценке эффективности реализации

муниципальной программы "Материально-

техническое обеспечение деятельности

муниципальных и государственных

образовательных учреждений муниципального

района Похвистневский Самарской области

Муниципального бюджетного учреждения

«Служба материально-технического

обеспечения» муниципального района

Похвистневский Самарской области

на 2015-2019 г.г."

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B324FA027F5854DB9EB2E93EE27623EEF59F67D1F20E7FD20jCz5D) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы "Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных образовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 г.г." за 2016 год.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области – Краснощекова Александра Вячеславовича.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.

Глава района Ю.Ф. Рябов

**ОТЧЕТ**

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных образовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 г.г."

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Создание необходимых условий для эффективного функционирования муниципальных и образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение температурного режима в зданиях муниципальных и образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 3 | **Исполнение по договорам теплоснабжения** | тыс.руб. | 26 604,3 | 26 604,3 | 100 % | Нет |
| 4 | Обеспечение бесперебойной работы системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающие необходимый санитарный и питьевой режим в зданиях муниципальных образовательных учреждениях, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 5 | **Исполнение по договорам водоснабжения** | тыс.руб. | 1 334,50 | 1 334,50 | 100 % | Нет |
| 6 | Обеспечение бесперебойной работы канализации и наличие санитарно-технического оборудования в зданиях муниципальных и образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 7 | **Исполнение по договорам водоотведения** | тыс.руб. | 926,7 | 926,7 | 100 % | Нет |
| 8 | Содержание электроустановки в работоспособном состоянии и ее эксплуатации в зданиях муниципальных и образовательных учреждениях, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 9 | **Исполнение по договорам на работы, услуги по содержанию имущества** | тыс.руб. | 4 184,4 | 4 184,4 | 100 % | Нет |
| 10 | Обеспечение санитарно – эпидемиологических норм в зданиях муниципальных и образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 11 | **Исполнение по договорам прочие работы, услуги** | тыс.руб. | 783,1 | 783,1 | 100 % | Нет |
| 12 | Задача 5: Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии в зданиях муниципальных и образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 13 | Целевой показатель:  Исполнение по договорам энергоснабжения | тыс.руб. | 8 719,9 | 8 719,9 | 100 % | Нет |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Целевой показатель:  Капитальные вложения | тыс.руб. | 6 241,9 | 6 241,9 | 100 % | Нет |
| 15 | Целевой показатель:  Налоги | тыс.руб. | 9 624,9 | 9 624,9 | 100 % | Нет |
| 16 | Целевой показатель:  Прочие выплаты Службы МТО | тыс.руб. | 0,8 | 0,8 | 100 % | Нет |
| 17 | Целевой показатель:  Услуги связи и интернета Службы МТО | тыс.руб. | 69,2 | 69,2 | 100 % | Нет |
| 18 | Целевой показатель:  ФОТ Службы МТО | тыс.руб. | 9 231,0 | 9 231,0 | 100 % | Нет |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

ЗА 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 67 720,7 | 67 720,7 | 100,0 % |  |
| 2 | местный бюджет | 35 325,7 | 35 325,7 |  |  |
| 3 | в том числе субсидии из местного бюджета | 0 | 0 |  |  |
| 4 | областной бюджет | 31 509,0 | 31 509,0 |  |  |
| 5 | внебюджетные источники | 886,0 | 886,0 |  |  |
| 7 | Капитальные вложения | 6 241,9 | 6 241,9 | 100 % |  |
| 8 | местный бюджет | 6 241,9 | 6 241,9 |  |  |
| 9 | в том числе субсидии из местного бюджета | 0 | 0 |  |  |
| 10 | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 11 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |
| 12 | Прочие нужды | 61 478,8 | 61 478,8 | 100 % |  |
| 13 | местный бюджет | 29 083,8 | 29 083,8 |  |  |
| 14 | в том числе субсидии из местного бюджета | 0 | 0 |  |  |
| 15 | областной бюджет | 31 509,0 | 31 509,0 |  |  |
| 16 | внебюджетные источники | 886,0 | 886,0 |  |  |

Исполнитель: главный бухгалтер – Вилкова Ольга Леонидовна

8 846 56 233 34

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

**"** Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных образовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 г.г."

**за 2016 год**

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

1. оценка степени достижения целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) - (Q 2) Таблица 1
2. оценка эффективности использования средств бюджета района – (Q 1) Таблица 2

1. Q 2 = (26 604,3+1 334,5+926,7+4 184,4+783,1+8 719,9+6 241,9+9 624,9+0,8+69,2+9 231,0) /

18

/ (26 604,3+1 334,5+926,7+4 184,4+783,1+8 719,9+6 241,9+9 624,9+0,8+69,2+9 231,0) 67 720,7

18  = 67 720,7 = 1,0

Итого: Q 2 = 1,0

Таблица 1

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q2 | Оценка |
| **0,95 <= Q2 <= 1,05** | **высокая результативность** |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность  (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность  (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) |
| Q2 > 1,3 | низкая результативность  (существенное перевыполнение плана) |

Показатель Q 2 по выполнению данной Программы равен 1, так как процент выполнения по всем плановым целевым показателям равен 100. Запланированные мероприятия по созданию необходимых условий для эффективного функционирования муниципальных и образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области исполнены в полном объеме.

2. Q 1 = П ; Q1 = 67 720,7  = 1,0

Ф 67 720,7

Итого: Q 1 = 1,0

Таблица 2

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 | Оценка |
| **0,98 <= Q1 <= 1,02** | **полное финансирование** |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |
| Q1 > 1,5 | чрезмерное финансирование |
|  |  |

Показатель Q 1 равен 1,0, так как плановые мероприятия были профинансированы в полном объеме. Результатом исполнения плана явилось создание необходимых условий для эффективного функционирования муниципальных и образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области.

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области уровень оценки эффективности Программы признается **высоким**. План мероприятий, по созданию необходимых условий для эффективного функционирования муниципальных и образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области выполнен. Программа целесообразна к финансированию.