АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.03.2017 № 225 г. Похвистнево

Об утверждении оценки эффективности

реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в

муниципальном районе Похвистневский

Самарской области на 2016-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 №709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации  муниципальных программ», руководствуясь  Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы» за 2016 год.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте   Администрации района в сети в сети Интернет.

Глава района                                                              Ю.Ф. Рябов

Утверждена

Постановлением Администрации

муниципального района Похвистневский

от 22.03.2017 №225

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2020 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального района Похвистневский Самарской области.

Программа реализуется за счет средств  областного и местного бюджетов.

Оценка эффективности реализации программы производится на основе следующих показателей: 1. В рамках подпрограммы «Обращение с отходами в муниципальном районе Похвистневский на 2016-2020 годы»; 2.Осуществление полномочий в рамках подпрограммы «Обеспечение исполнения полномочий по осуществлению регионального государственного экологического надзора на 2016-2020 годы» (Форма 1)  соответствует 1,12.

Среднее значение показателя оценки полноты финансирования реализации программы  в   2016 году составляет 1 (Форма 2).

Согласно формам 1,2 муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы»  по результатам 2016 года имеет высокий уровень эффективности.

- Приложение 6

к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ муниципального района Похвистневский

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2020 ГОДЫ»

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ  2016 ГОД_ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приобретение мусоровоза в рамках подпрограммы «Обращение с отходами в муниципальном районе Похвистневский на 2016-2020 годы» | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| - 2 | количество публикаций в сфере обращения с отходами производства и потребления | - ед. | - 1 | - 1 | - 100 |  |
| - 3 | количество проведенных конференций, семинаров, круглых столов по тематике обращения с отходами | - ед. | - 1 | - 1 | - 100 |  |
| - 4 | количество проведенных тематических мероприятий с учащимися сельских школ по экологической тематике | - ед. | - 1 | - 1 | - 100 |  |
| - 5 | количество заключенных договоров населением на вывоз бытовых отходов | - % | - 50% | - 50% | - 100 |  |
| - 6 | количество ликвидированных несанкционированных свалок | - % | - 100% | - 90% | - 90% | - Отсутствие доступа к месту навала в зимний период |
| - 7 | Проведение рейдов в составе административной комиссии, выездов на места наиболее вероятных угроз экологической безопасности | - ед. | - 1 | - 2 | - 200% | - Составлено материалов в ходе одного выезда |

- Показатель Q2=1,12

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2020 ГОДЫ»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2958,8 | 2958,8 | 100 |  |
| 2 | местный бюджет | 2805,6 | 2805,6 | 100 |  |
| 3 | в том числе субсидии из местного бюджета |  |  |  |  |
| 4 | областной бюджет | 153,2 | 153,2 | 100 |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Показатель Q1=1