АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.03.2017 № 237 г. Похвистнево

Об оценке эффективности  реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2020 годы, за 2016 год согласно приложения к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя Похвистневского управления развития АПК - заместителя Главы района Ефремова А. А.

3. Разместить Постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района		                                                                 Ю. Ф. Рябов

- Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский

от 27.03.2017  № 237

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2020 годы (далее – Программа)

за 2016 год

1. Основные цели Программы:

создание условий для стабильного функционирования сельского хозяйства муниципального  района Похвистневский в условиях  действия норм и правил Всемирной торговой организации;

достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района Похвистневский;

увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в муниципальном районе Похвистневский;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;

повышение конкурентоспособности производимой на территории муниципального района Похвистневский сельскохозяйственной продукции;

2. Основными задачами Программы являются:

Повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса муниципального района Похвистневский, обновление и модернизация основных фондов;

Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;

Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв,  стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

Повышение занятости и уровня жизни сельского населения муниципального района Похвистневский;

Развитие малых форм хозяйствования, в том числе посредством создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств и организации семейных животноводческих ферм.

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ  ЗА  2016 год.

| № строки | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значения целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 100,3 | 106,5 | 106,2 |  |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 100,4 | 105,6 | 105,2 |  |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 100,3 | 107,7 | 107,4 |  |
| 4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в процентах к предыдущему году | 104,3 | 104,5 | 100,2 |  |
| 5. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 12,6 | 6,31 | 50,0 |  |
| 6. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 13500 | 21446 | 158,9 |  |
| 7. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |
|  | Зерновые и зернобобовые | тыс. тонн | 68 | 80,4 | 118,2 |  |
|  | Картофель | тыс. тонн | 15 | 17,8 | 118,7 |  |
| 8. | Площадь закладки многолетних насаждений | гектаров |  |  |  |  |
| 9. | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | процентов | 22,5 | 12,6 | 56 | Страховые компании не заинтересовывают сельскохозяйственные организации в страховании из-за сложившейся практики невыплат при наступлении страхового случая |
| 10. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 8,4 | 5,9 | 70,2 | Дефицит оборотных средств в хозяйствах района |
| 11. | Внесение минеральных удобрений | тонн д.в. | 1400 | 1282 | 91,6 | Снижение показателя произошло по причине дефицита оборотных средств в хозяйствах района. Высокая стоимость минеральных удобрений, небольшая доля субсидирования, высокая доля фермеров, которые не могут приобретать такие дорогие средства химизации. |
| 12. | Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади | кг.д.в. | 19,7 | 15,1 | 76,7 | -//- |
| 13. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 9524 | 8617,5 | 90,5 | Уменьшилось производство мяса КРС на убой в живом весе из-за уменьшения поголовья КРС для откорма в КФХ |
| 14. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 21982 | 21617 | 98,3 | Уменьшилось поголовье коров в хозяйствах населения и сельскохозяйственных предприятиях |
| 15. | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке | тонн |  |  |  |  |
| 16. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 1330 | 1771 | 133,2 |  |
| 17. | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): |  |  |  |  |  |
|  | тракторы | штук | 26 | 26 | 100 |  |
|  | зерноуборочные комбайны | штук | 8 | 9 | 112,5 |  |
|  | кормоуборочные комбайны | штук | 2 | 1 | 50 | СПК «Хлебороб», планировавший приобретение 1 кормоуборочного комбайна в 2016 году в связи с тяжелым финансовым положением, перенес план на 2017 год |
| 18. | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади | лошадиные силы | 136 | 146,4 | 107,7 |  |
| 19. | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | га |  |  |  |  |
| 20. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 2 | 3 | 150 |  |

2. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ

за 2016 год

| № строк | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Процент выполнения |  |
| 1. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства | 12051156 | 12051156 | 100 |  |
| 2. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание племенного маточного поголовья свиней | 1500000 | 1500000 | 100 |  |
| 3. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение сортовых семян сельскохозяйственных растений первой репродукции | 145200 | 145200 | 100 |  |
| 4. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание молочных коров | 675000 | 675000 | 100 |  |
| 5. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение техники для мясного скотоводства | 500000 | 500000 | 100 |  |
| 6. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение техники для послеуборочной обработки, сушки и хранения зерна. | 668354 | 668354 | 100 |  |
| 7. | Предоставление субсидий за счёт средств местного бюджета организациям потребительской кооперации, в целях возмещения затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение автомобильного транспорта | 311150 | 311150 | 100 |  |
| 8. | Материальное стимулирование по результатам оценки эффективного использования в 2016 г. земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального района Похвистневский Самарской области | 50000 | 50000 | 100 |  |
| 9. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства за счет средств областного бюджета | 5416 | 5416 | 100 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета | 224847 | 224847 | 100 |  |
| 10. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства за счет средств областного бюджета | 817077 | 817077 | 100 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета | 1495117 | 1495117 | 100 |  |
| 11. | Предоставление субсидий малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам) за счет средств областного бюджета | 246917 | 246917 | 100 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета | 1350938 | 1350938 | 100 |  |
|  | Всего | 20 041 172 | 20 041 172 | 100 |  |

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский (приложение 7), утвержденной Постановлением Администрации  муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 № 709, оценка эффективности реализации Программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

По шкале оценки полноты финансирования Q1 = 100 %  (0,98<= Q1<=1,02)  -  полное финансирование.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный год.

Q2=      (1,062+1,052+1,074+1,002+0,50+1,589+1,182+1,187+0,56+0,702+0,916+0,767+0,905+0,983+1,332+1,00+1,125+0,50+1,077+ 1,50)/ 20 = 20,015/20  = 1,01

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) = 1,01 (0,95<= Q2<= 1,05) – высокая результативность.

По результирующей шкале оценки эффективности Программы оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Добиваться максимального выполнения  целевых индикаторов программы.