Об утверждении отчета о    реализации      муниципальной программы  «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы»

за 2016 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 №709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории  муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы» за 2016 год.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по социальным вопросам, председателя межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области(Ятманкин В.А.).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

Глава района                                                     Ю.Ф. Рябов

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2016-2020 ГОДЫ»

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

Эффективность реализации муниципальной программы проводится по следующим направлениям:

1. Все мероприятия, запланированные данной муниципальной программой выполнены в полном объеме

2. Оценка степени достижений целей и решения задач Программы.

Результативность программы оценивается на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности  реализуемых мероприятий Программы.

Все 4 целевых показателя данной Программы показывают снижение по количеству преступлений (форма 1), что свидетельствует о высоком уровне эффективности реализации муниципальной программы.

3. Оценка эффективности использования средств бюджета района                 (Q1- форма 2).

Q1=1

1,0 = 1,0  1,02 – полное финансирование

В соответствии с методикой оценки эффективности (приложение 7 к Постановлению №709 от 18.10.2013г.) Программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории  муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы» в 2016г. имеет высокий уровень эффективности муниципальной программы.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории

муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2016 ГОД

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель. Совершенствование системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности граждан на территории муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 2 | Задачи: |  |  |  |  |  |
|  | - профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи; |  |  |  |  |  |
|  | - профилактика правонарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции; |  |  |  |  |  |
|  | - профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; |  |  |  |  |  |
|  | - профилактика правонарушений среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы; |  |  |  |  |  |
|  | - профилактика правонарушений в общественных местах и на улице; |  |  |  |  |  |
|  | - профилактика правонарушений на административных участках; |  |  |  |  |  |
|  | - информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений. |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 Количество зарегистрированных преступлений | шт. | 768 | 641 | 83,5 |  |
|  | Целевой показатель 2 Количество преступлений, совершенных в общественных местах | шт. | 185 | 184 | 99,5 |  |
|  | Целевой показатель 3 Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | шт. | 9 | 5 | 55,6 |  |
|  | Целевой показатель 4 Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | шт. | 430 | 355 | 82,6 |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории

муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы»

за 2016 год

| № строки | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятии, тыс.рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Процент выполнения |  |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1010 | 1010 | 100% |  |
| 2 | Местный бюджет | 910,7 | 910,7 | 100% |  |
| 3 | Областной бюджет | 99,3 | 99,3 | 100% |  |
| 4 | Создание условий для деятельности добровольных народных дружин сельских поселений м.р.Похвистневский |  |  |  |  |
| 5 | Всего по данному направлению, в том числе | 763,5 | 763,5 | 100% |  |
| 6 | Местный бюджет | 664,2 | 664,2 | 100% |  |
| 7 | Областной бюджет | 99,3 | 99,3 | 100% |  |
| 8 | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий для молодежи |  |  |  |  |
| 9 | Всего по данному направлению, в том числе | 246,5 | 246,5 | 100% |  |
| 10 | Местный бюджет | 246,5 | 246,5 | 100% |  |
|  |  |  |  |  | Q 1 - 1 |