Приложение 2

Утверждено Постановлением Администрации

муниципального района Похвистневский

от «____» _________ 2017 года № ______

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

«дорожной карты» муниципального района Похвистневский, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия |  | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы и анализ ситуации в сфере доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Похвистневский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка порядков обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг |  |  | Поручение первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области А.П.Нефёдова от 02.07.2015 № 6-56/1697 (п.1) |  | Администрация района |  |  | 2016 |  | Утверждённые порядки обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1.2. | Анализ реализации на территории муниципального района Похвистневский специальных мероприятий, предусмотренных статьей 20 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости и повышения их конкурентоспособности на рынке труда |  |  | Письмо Минтруда России от 17.03.2015 № 13-6/10/П-1369 |  | Комиссия по решению вопросов создания безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями, проживающими на территории муниципального района Похвистневский |  |  | ежегодно до 1 февраля |  | Информационный отчет Главе района |
| 1.3. | Мониторинг положения дел в сфере создания в муниципальном районе Похвистневский доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан |  |  | Закон Самарской области от 10.02.2009 «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области» |  | Комиссия по решению вопросов создания безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями, проживающими на территории муниципального района Похвистневский |  |  | ежегодно до 1 мая |  | Доклад Главе района о состоянии дел по созданию в Самарской области доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан |
| 1.4. | Проведение районного мониторинга удовлетворенности инвалидов уровнем доступности приоритетных объектов и услуг, а также отношения населения к проблемам инвалидов |  |  | Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы» |  | общественная организация инвалидов (по согласованию) |  |  | ежегодно |  | Аналитическая записка об уровне удовлетворенности инвалидов уровнем доступности приоритетных объектов и услуг, а также отношения населения к проблемам инвалидов |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Подготовка информации к ежегодному докладу Губернатору Самарской области о состоянии дел по созданию в Самарской области доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан |  | Закон Самарской области № 7-ГД от 10.02.2009 г. «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в самарской области» |  |  | Администрация района ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Похвистневский» ГБУ СО «Большетолкайский пансионат для ветеранов труда» ГУ «Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов «Подбельский» Общественная организация инвалидов ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района" ГУ «Центр занятости населения г.о. Похвистнево» Северо-восточное управление Министерства образования и науки Самарской области Управление культурой муниципального района Похвистневский Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике муниципального района Похвистневский Руководители объектов потребительского рынка и услуг | Ежегодно до 1 февраля |  | Доклад Губернатору Самарской области о состоянии дел по созданию в Самарской области доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан |  |
| 2.2. |  | Организация и проведение заседаний Совета по делам инвалидов при Главе района |  | Постановление Администрации муниципального района Похвистневский № 314 от 17.04.2017 г. «О совете по делам инвалидов при Главе администрации муниципального района Похвистневский» |  |  | Администрация района, Управление Пенсионного фонда РФ в городе Похвистнево и Похвистневском районе Самарской области, ГБУЗ Самарской области «Похвистневская ЦБГР», Управление по муниципальному району Похвистневский ГКУ СО «ГУСЗН Северо-Восточного округа», ГКУ СО ЦЗН г.о. Похвистнево, Похвистневский отдел образования Северо-Восточного Управления Министерства образования и науки Самарской области, Похвистневская районная общественная организация инвалидов, общественный совет муниципального района Похвистневский Самарской области, МУП АТП, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике муниципального района Похвистневский Самарской области, Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области | 2 раза в год |  | Решение проблемных вопросов по созданию доступной среды для маломобильных групп населения |  |
| 2.3. |  | Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Постановление Администрации муниципального района Похвистневский № 808 от 07.11.2012 г. «О создании Комиссии по решению вопросов создания безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями , проживающими на территории муниципального района Похвистневский» |  |  | Комиссия по решению вопросов создания безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями, проживающими на территории муниципального района Похвистневский | постоянно |  | Систематизация информации о доступности объектов и услуг в приоритетных для инвалидов сферах жизнедеятельности; размещение информации и доступности приоритетного объекта социальной инфраструктуры в государственной информационной системе Самарской области «Геоинформационная система «Доступная среда»; разработка мероприятий по адаптации объектов социальной инфраструктуры и развития услуг с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения; объективный контроль и оценка эффективности их реализации. |  |
| 2.4. |  | Обустройство и приспособление приоритетного объекта «Администрация муниципального района Похвистневский» |  | Постановление Администрации муниципального района Похвистневский № 867 от 21.11.2012 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района Похвистневский «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, информации и связи на 2013-2015 годы» |  |  | Администрация района | 2015 |  | Доля оборудованных с учетом доступности для инвалидов приоритетных социально значимых объектов Самарской области |  |
| 2.5. |  | Внесение объектов в государственную информационную систему Самарской области «Геоинформационная система «Доступная среда» |  | Постановление Правительства Самарской области от 23.07.2015 № 454 «О государственной информационной системе Самарской области «Геоинформационная система «Доступная среда» |  |  | Комиссия по решению вопросов создания безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями, проживающими на территории муниципального района Похвистневский | постоянно |  | Формирование информационного банка данных о степени доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения |  |
| 2.6. |  | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ |  |  |  |  | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2015-2030 |  |  |  |
| 2.7. |  | Проведение государственной экспертизы проектов, предусматривающих мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов |  |  |  |  | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2015-2030 |  |  |  |
| 2.8. |  | Организация работы по приобретению наземного пассажирского транспорта общего пользования, оборудованного специальными приспособлениями для перевозки инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению и слуху |  | Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы» |  |  | Администрация района | 2016-2030 |  | Увеличение доли парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения |  |
| 2.9. |  | Адаптация здания МБУ «Управление культуры м.р.Похвистневский», РДК находящегося по адресу: г.Похвистнево, ул.Мира, д.20 |  | Постановление Администрации муниципального района Похвистневский № 1122 от 09.12.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2016-2020 гг.»» |  |  | Администрация района, Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области | 2017 |  | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий к месту предоставления услуг в сфере культуры, условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам культуры |  |
| 2.10. |  | Адаптация здания ДК «Родник», находящегося по адресу: с.Подбельск, ул.Куйбышевская, д.123 |  | Постановление Администрации муниципального района Похвистневский № 1122 от 09.12.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2016-2020 гг.»» |  |  | Администрация района, Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области | 2018 |  | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий к месту предоставления услуг в сфере культуры, условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам культуры |  |
| 2.11. |  | Адаптация здания ЦСДК с.Среднее Аверкино, находящегося по адресу: с.Среднее Аверкино, ул.Школьная, д.2 |  | Постановление Администрации муниципального района Похвистневский № 1122 от 09.12.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2016-2020 гг.»» |  |  | Администрация района, Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области | 2019 |  | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий к месту предоставления услуг в сфере культуры, условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам культуры |  |
| 2.12. |  | Адаптация Детско-юношеской спортивной школы – СП ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с.Подбельск |  | Постановление Администрации муниципального района Похвистневский №1122 от 09112.2015 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы» |  |  | Администрация района, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике муниципального района Похвистневский Самарской области | 2020 |  | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий к спортивным объектам, условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к спортивным объектам |  |
| 2.13. |  | Адаптация помещения почты с.Большой Толкай |  | Постановление Администрации муниципального района Похвистневский №1122 от 09112.2015 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы» |  |  | Администрация района | 2020 |  | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий к месту предоставления услуг в сфере информации и связи, условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам информации и связи |  |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления государственных услуг | Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  | Администрация района | 1 июля 2016 |  | Предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами предоставления государственных и муниципальных услуг, включающие в себя требования к обеспечению условий доступности для инвалидов |  |
| 3.2. |  | Обеспечение инвалидов Самарской области вспомогательными техническими средствами реабилитации | Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2015 годы |  |  |  | ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Похвистневский» (по согласованию) | 2015 |  | Обеспечение инвалидов Самарской области вспомогательными техническими средствами реабилитации, выданными за счет средств федерального и областного бюджета |  |
| 3.3. |  | Организация и проведение специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для инвалидов |  |  |  |  | ГУ «Центр занятости населения г.о. Похвистнево» (по согласованию) | 2015-2030 |  | Расширение возможностей трудоустройства инвалидов |  |
| 3.4. |  | Предоставление инвалидам из числа безработных граждан консультационных услуг по вопросам организации предпринимательской деятельности |  |  |  |  | ГУ «Центр занятости населения г.о. Похвистнево» (по согласованию) | 2015-2030 |  | Оказание консультационной помощи безработным инвалидам в организации собственного дела |  |
| 3.5. |  | Проведение обучения специалистов, работающих с инвалидами (в том числе специалистов подведомственных организаций, а также иных организаций, оказывающих услуги населению), по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с федеральным и региональным законодательством | Поручение первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области А.П.Нефёдова от 02.07.2015 № 6-56/1697 (п.7) |  |  |  | Руководители учреждений района, вошедших в Перечень социально-значимых объектов муниципального района Похвистневский | 2015-2030 |  | Обучение не менее 38 специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством |  |
|  |  | Организация ситуационной помощи инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма |  |  |  |  | Руководители учреждений района, вошедших в Перечень социально-значимых объектов муниципального района Похвистневский | 2015-2030 |  | Оказание помощи специалистами, работающими с инвалидами |  |
| 3.6. |  | Организация и проведение физкультурных и массовых мероприятий для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  | Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политики Администрации муниципального района Похвистневский Общественная организация инвалидов (по согласованию) | 2015-2030 |  | Привлечение инвалидов и других маломобильных групп населения к занятиям физической культурой и спортом |  |
| 3.7. |  | Комплектование библиотечного фонда в специальных форматах для инвалидов по зрению | Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 682 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года» |  |  |  | Управление культуры Администрации муниципального района Похвистневский | 2016-2030 |  | Доступ инвалидов по зрению к библиотечному фонду района |  |
| 3.8. |  | Проведение работы по согласованию заданий на проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур | Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2009 N 598 "Об утверждении Порядка согласования с территориальными органами социальной защиты населения заданий на проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур", |  |  |  | МКУ «Управление социальной защиты населения муниципального района Похвистневский Самарской области» | постоянно |  | Проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с требованиями законодательства |  |