3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Учреждение ежегодно до 1 февраля каждого года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации программы.

2. Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основании годового отчета о реализации программы.

3. Оценка эффективности реализации программы проводится по соответствующим критериям.

4. Критерии оценки эффективности реализации программ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Критерий | Весовой коэффициент, Yi | Значение критерия | Оценка (Bi), баллы |
| 1. | Достижение целевых показателей (для целей программы) | Y1 = 0,45 | 1.1. Все показатели целей соответствуют или выше предусмотренных | 10 |
|  |  |  | 1.2. От 85 до 99% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой | 6 |
|  |  |  | 1.3. От 50 до 84% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой | 3 |
|  |  |  | 1.4. Менее 50% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой | 0 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы | Y3 = 0,15 | 4.1. Выполнены 100% предусмотренных в программе мероприятий | 10 |
|  |  |  | 4.2. Выполнены от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий | 6 |
|  |  |  | 4.3. Выполнены от 65 до 79% предусмотренных в программе мероприятий | 3 |
|  |  |  | 4.4. Выполнены менее 65% предусмотренных в программе мероприятий | 0 |
| 3. | Достижение показателей эффективности | Y4 = 0,15 | 5.1. Достигнуты 100% показателей эффективности | 10 |
|  |  |  | 5.2. Достигнуты от 85 до 99% показателей эффективности | 6 |
|  |  |  | 5.3. Достигнуты от 50 до 84% показателей эффективности | 3 |
|  |  |  | 5.4. Достигнуты менее 50% показателей эффективности, либо показатели эффективности не представлены | 0 |
|  |  |  |  |  |

4. На основе оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов рассчитывается рейтинг эффективности реализации программы по следующей формуле:  где: Yi - весовой коэффициент; Bi - оценка, присвоенная программе, баллы. 5. По результатам оценки эффективности реализации программы присваивается рейтинг эффективности реализации программы (R) в отчетном году: высокая эффективность программы - при R >= 6;достаточная эффективность программы при 3,3 <= R < 6;низкая эффективность программы - при R < 3,3. 6. Если неисполнение целевых показателей вызвано отсутствием финансирования из бюджета, то рейтинг программы корректируется на процент неполученных объемов финансирования по предоставленным в Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области заявкам Учреждения.