ИНФОРМАЦИЯ

О ходе выполнения за 2017 год Программы действий Правительства Самарской области на 2017 год

по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации

от 1 декабря 2016 года и Послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе

от 19 декабря 2016 года

Муниципальный район Похвистневский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Содержание мероприятия | Срок  исполнения | Исполнители, ход выполнения |
| 1. **Улучшение благоприятного** [**инвестиционного**](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/266.php)[**климата**](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/229.php) **и повышение его привлекательности для инвесторов** | | | | |
| 1.1. | | Формирование инвестиционных площадок | В течение года | Отдел экономики и реформ. Мероприятие не выполнено из-за отсутствия инвесторов. |
| 1.2. | | Провести мероприятия по выявлению свободных инвестиционных площадок, находящихся в частной собственности, для рассмотрения потенциальным инвесторам | В течение года | Отдел экономики и реформ. Мероприятие выполнено частично – документы на частную собственность для рассмотрения инвесторами находятся в стадии оформления. |
| 1.3. | | Осуществлять контроль за проведением мониторинга платежей за использование земельных участков, находящихся в частной собственности и используемых для размещения объектов нефтедобычи, нефтепродуктопроводов | Ежеквартально | Финансовое управление. Мероприятие выполняется.  По состоянию на 01.01.2018 года не выявлено земельных участков, находящихся в частной собственности и используемых для размещения объектов нефтедобычи, нефтепродуктов. |
| 1.4. | | Осуществлять контроль за поступлением в бюджет района платежей за использование земельных участков, находящихся в аренде | Ежеквартально | Комитет по управлению имущественным имуществом Администрации района. Мероприятие выполнено.  Ведущим специалистом по бухгалтерскому учету Комитета ежемесячно осуществляется контроль за поступлением в бюджет района арендной платы за земельные участки. Ежемесячно рассылаются квитанции, счета на оплату арендной платы, сообщается о задолженности посредством телефонной связи. Один раз в квартал высылаются требования об оплате задолженности. За 2017 год выслано 33 требования об оплате задолженности, 19 из них оплачено по состоянию на 01.01.2018г. В марте подано исковое заявление в суд «о взыскании задолженности» на ИП Главу КФХ Хураськина М.М., но в августе, сентябре 2017г. задолженность была погашена добровольно. В декабре 2017г. подано исковое заявление в суд на арендатора Котмышева А.В. на взыскание задолженности в сумме 51997,16 рублей. |
| 1.5. | | Проработать вопрос по реализации инвестиционного проекта ОАО «Птицепром» и мини маслозавод по переработке молока | В течение года | Отдел экономики и реформ. Мероприятие не выполнено из-за отсутствия инвесторов. |
| 1. **Финансово-экономическая политика** | | | | |
| 2.1. | | Усилить контроль за эффективным расходованием бюджетных средств | В течение года | Финансовое управление. Мероприятие выполнено.  Предварительный контроль: Финансовым управлением на основании обоснований бюджетных ассигнований формируются лимиты бюджетных обязательств и осуществляется исполнение бюджета в соответствии с принципами адресности и целевого характера бюджетных средств, который означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования. За 2017 год предварительный контроль осуществлен на 562 767,1 тыс. руб., в том числе обоснование начальной максимальной цены контракта на 212 264,1 тыс. руб.  При исполнении расходов осуществляется санкционирование операций, в том числе на соответствие целей, установленных при предоставлении средств. Проводится казначейское сопровождение муниципальных контрактов (контрактов, договоров, соглашений), что позволяет оптимизировать бюджетные расходы, обеспечить прозрачность движения целевых средств, усилить муниципальный финансовый контроль. За 2017 год контроль при санкционировании операций осуществлен на 391331,6 тыс. руб., в том числе по 2247 муниципальным контрактам на 188037,6 тыс. руб.  Последующий контроль: В 2017 проведено:.  - 5 ревизий, в том числе по составлению и исполнению бюджета сельского поселения Старопохвистнево за 2014-2016 годы, Кротково за 2014-2017 годы, Среднее Аверкино за 2014-2017 годы, Мочалеевка за 2015-2017 годы и проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике муниципального района Похвистневский за 2015-2017 годы. Выявлено незаконных расходов бюджетных средств на 56,4 тыс. руб., в том числе: на выплату заработной платы – 55,2 тыс.руб., излишне списано ГСМ на 1,2 тыс.руб.  Возмещено выявленного ущерба 5,4 тыс. руб.  - 6 выездных проверок получателей субсидий сельскохо-зяйственных товаропроизводителей, организаций потреби-тельской кооперации и организаций агропромышленного комплекса, а также малых форм хозяйствования, осущест-вляющих свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возме-щения части затрат на уплату процентов по кредитам за 2016-2017г. совместно со специалистами МКУ «Управление разви-тия агропромышленного комплекса» муниципального района Похвистневский Самарской области.Нарушений не выявлено. |
| 2.2. | | Выполнение прогнозных показателей [социально-экономического развития](http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/) района для получения стимулирующих субсидий из областного бюджета | В течение года | Финансовое управление. Мероприятие выполнено.  Выполнение прогнозного значения показателя социально-экономического развития «Объем поступления в местный бюджет собственных доходов, за исключением безвоз-мездных поступлений, доходов от продажи материальных и нематериальных активов и доходов от уплаты акцизов» за 2017г. по консолидированному бюджету района составляет 96,1%. При плане 123414,9тыс.руб. исполнено 118580,5тыс.руб. Невыполнение прогнозного значения объясняется поздним получением налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов за 2016г. и соответственно, несвоевременной уплатой имущественных налогов физическими лицами.  Отдел экономики и реформ. Мероприятие выполнено.  Похвистневское Управление развития АПК. Мероприятие выполнено.  Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Мероприятие выполнено.  Данные публикуются в конце месяца следующего за отчетным кварталом 2017 года. |
| 2.3. | | Разработать и реализовать комплекс мер по снижению просроченной дебиторской задолженности за потребленные тепло, -водо, энергетические ресурсы | В течение года | Управление финансами  Отдел экономики и реформ  Похвистневское Управление развития АПК  Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.  Мероприятие выполнено.  В рамках исполнения поручений Президента РФ и Губернатора Самарской области на территориях 15-ти поселений района созданы рабочие группы по реализации первоочередных мероприятий посланий с участием закрепленных должностных лиц за поселениями, работников бюджетной сферы, общественных организаций, ресурсоснабжающих организаций и т.д., находящихся на территории поселений. Составлены графики работы рабочих групп. Рабочие группы еженедельно осуществляют мониторинг по просроченной дебиторской задолженности за потребленные тепло, -водо, энергетические ресурсы. |
| 2.4. | | Обеспечение работы созданных в сельских поселениях рабочих групп в целях обеспечения выполнения социально-экономических показателей | В течение года | Финансовое управление. Мероприятие выполнено.  В рамках исполнения поручений Президента РФ и Губернатора Самарской области на территориях 15-ти поселений района созданы рабочие группы по реализации первоочередных мероприятий посланий с участием закрепленных должностных лиц за поселениями, работников бюджетной сферы, общественных организаций, ресурсоснабжающих организаций и т.д., находящихся на территории поселений. Составлены графики работы рабочих групп. Организован подворовой обход домов с целью выяв-ления незарегистрированных объектов недвижимости, работы с неплательщиками налогов, коммунальных услуг и услуг ЖКХ и т.д. Рабочими комиссиями охвачено 11099 объектов (домов и квартир). Выявлено 658 налогоплательщиков, имеющих задолженность по имущественным налогам, всем налогоплательщикам повторно вручены квитанции на оплату налогов, уплата налогов проконтролирована. В результате проведенной работы налогоплательщиками района погашена недоимка в консолидированный бюджет района по земель-ному налогу – 3077т.руб., по налогу на имущество физических лиц – 412тыс.руб., в бюджет субъекта по транспортному налогу–4732т.руб. |
| 2.5. | | Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления на 10% | В течение года | Финансовое управление. Мероприятие выполнено.  Постановлением Администрации района от 08.02.2017 №81 утвержден План мероприятий (дорожная карта) по оптимизации бюджетных расходов на муниципальное управление. Согласно Плану сокращено 25 штатных единиц ОМСУ и сокращено расходов на 5497,7 тыс. руб. по сравнению с фактом 2016г. (факт 2016г. - 40543,7 тыс. руб., план 2017г. - 35046 тыс. руб.). Расходы на содержание ОМСУ сокращены на 13%. |
| 2.6. | | Осуществление мониторинга обоснования затрат при формировании планов-графиков муниципальных закупок | В течение года | Финансовое управление. Мероприятие выполнено.  Финансовое управление проводит контроль за обоснованием закупки заказчиком при формировании плана закупок, плана-графика в соответствии планируемой закупки и целям осуществления закупок. При формировании плана закупок обоснованию подлежат объект и (или) объекты закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели осуществления закупки. При формировании плана-графика обоснованию подлежат начальная (максимальная) цена контракта, и способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  Оценка обоснованности осуществления закупок проводится в ходе мониторинга закупок, и контроля в сфере закупок.  Отдел по муниципальным закупкам.  В течение 2017 года отделом по муниципальным закупкам Администрации района производился мониторинг обоснования затрат при формировании планов-графиков муниципальных закупок, который осуществляется регулярно при добавлении (изменении) позиций планов-графиков, согласно предоставленной отделами информации. |
| 2.7. | | Проведение мероприятий по погашению задолженности по налоговым платежам и административным штрафам, в том числе по имущественным налогам и задолженности физических лиц | В течение года | Финансовое управление. Мероприятие выполнено.  За 2017 год проведено 41 заседание комиссии по улучшению платежной дисциплины района (из них 30 – выездных) с приглашением задолжников по налогам и сборам. В результате проведенной работы налогоплательщиками района погашена недоимка в консолидированный бюджет района по земельному налогу–3077 тыс.руб., по налогу на имущество физических лиц–412 тыс.руб., в бюджет субъекта по транспортному налогу – 4732 тыс. руб.  В соответствии с протоколом совещания у Губернатора Самарской области от 09.02.2017 №НМ-1 разработан план совместных мероприятий органов местного самоуправления м.р. Похвистневский и Отдела судебных приставов г.Похвистнево по взысканию задолженности по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет Самарской области на 2017 год, утвержденный постановлением Администрации района от 10.04.2017 №290. В рамках выполнения данного плана мероприятий проведены 15 совместных с представителями ОСП г.Похвистнево выездных мероприятия по сельским поселениям, направленных на взыскание задолженности по имущественным налогам. Охвачено 202 должника. В результате выездных мероприятий налогоплательщиками погашена недоимка по земельному налогу на сумму 25,1 тыс.руб., налогу на имущество физических лиц – 1,9 тыс.руб., транспортному налогу – 25,5 тыс. руб. Произведена опись имущества должника на сумму 2,2 тыс.руб. |
| 1. **Развитие аграрного сектора и социальной инфраструктуры сельских территорий** | | | | |
| 3.1. | | Продолжить работу по предоставлению субсидий в рамках реализации государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, установленных Законом самарской области от 03.04.2009 № 41-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» в целях стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей к увеличению производства сельскохозяйственной продукции | В течение года | Похвистневское управление развития АПК.  Мероприятие выполнено.  Работа проводится. |
| 3.2. | | Провести разъяснительную работу с гражданами, желающими открыть крестьянское (фермерское) хозяйство, о приоритетности направления разведения КРС с «начинающими фермерами» - получателями грантов и претендентами на участие в конкурсном отборе,а также о возможности оформления товарного кредита на приобретение сельскохозяйственных животных через ГУП ООО «Велес» | В течение года | Похвистневское управление развития АПК. Мероприятие выполнено.  Специалистами Похвистневского управления развития АПК оказывается информационно-консультационная и методическая помощь в формировании пакетов документов для участия в конкурсном отборе 2017г.  Победители от муниципального района Похвистневский 5 «начинающих фермера». |
| 3.3. | | Разработать мероприятия, направленные на развитие потребительской кооперации на территории муниципального района Похвистневский | В течение года | Похвистневское управление развития АПК. Мероприятие выполнено.  В соответствии с планом мероприятий по созданию в муниципальном районе Похвистневский сельскохозяй-ственных потребительских кооперативов на 2016-2018 гг., утвержденным Главой района от 10.10.2016, 26.09.2017г. зарегистрировн 1 сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Иттихад». Учредителями кооператива стали ООО «Восток», 2 КФХ и 9 ЛПХ.  Основной вид деятельности потребительского кооператива – переработка и консервирование мяса. Дополнительные виды деятельности – деятельность по упаковыванию товаров, розничная и оптовая торговля, предоставление услуг в области животноводства и растениеводства. |
| 3.4. | | Продолжить работу по оказанию методической, информационной, консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям по вопросам, касающимся сельского хозяйства и вопросов мер государственной поддержки | В течение года | Похвистневское управление развития АПК. Мероприятие выполнено.  Работа проводится. |
| 1. **Малый и средний бизнес** | | | | |
| 4.1. | | Реализация муниципальной программы "Развитие малого и [среднего предпринимательства](http://pandia.ru/text/category/srednee_predprinimatelmzstvo/)" | В течение года | Отдел экономики и реформ.  Мероприятие выполнено.  Оказание информационно–консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства.  Организация и проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства (семинар с участием ГКУ СО «ИКАСО» на тему «Обзор изменений налогового законодательства, вступившие в силу с 01.01.2017г. Налоговая отчетность за 2016г. Изменения и нововведения в бухгалтерском учете. Разъяснение требований антикоррупционного законодательства РФ, положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса и дорожной карты по реализации ее положений. Регистрация в реестре СМСП в качестве поставщика товаров, работ и услуг. Принципы работы бизнес-навигатора МСП». «Требования Федеральной службы регулирования алкогольного рынка в отношении методологии ведения остатков для участников розничного звена алкогольной продукции в ЕГАИС»).  Участие индивидуальных предпринимателей в «круглом столе» в формате видеоконференцсвязи 29.03.2017 на тему «Потребительский рынок. Государственный контроль и мониторинг общественными организациями по защите прав потребителей участников потребительского рынка муниципальных образований».  Проводятся семинары с участием специалистов ИФНС, пенсионного фонда.  Отдел формирует базы данных по субъектам малого и среднего предпринимательства.  Участие в разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 4.2. | | Проведение заседание «круглого стола» с представителями малого и среднего бизнеса на тему: "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Похвистневский" | 2 квартал 2017 | Отдел экономики и реформ. Мероприятие выполнено.  Заседание прошло 30.08.2017г. Приняло участие 17 индивидуальных предпринимателей и руководителей организаций. В числе вопросов было рассмотрено предложение по созданию ассоциации на территории района. |
| 4.3. | | Разработать план мероприятий по пресечению нелегального розничного оборота алкогольной и пивоваренной продукции на 2017 год | 1 квартал 2017 | Отдел экономики и реформ. Мероприятие выполнено. План мероприятий утвержден Распоряжением от 14.02.2017 №22-р. |
| 4.4. | | Разработать муниципальную программу по оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО), в том числе содействие участию СОНКО в различных конкурсах по выделению грантов | 1 квартал 2017 | Отдел экономики и реформ. Мероприятие выполнено частично.  Программа находится в стадии разработки. |
| 1. **Строительство, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство** | | | | |
| 5.1. | Обеспечить достижение плановых показателей ввода в эксплуатацию жилья на территории муниципального района Похвистневский | | В течение года | Отдел архитектуры и градостроительства. Мероприятие выполнено.  При годовом плане ввода жилья–7270кв.м., факт 2017г. составляет 16800,5 кв.м. (231% от годового плана) |
| 5.2. | Продолжить работу по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального района Похвистневский и имеющих право на обеспечение жильем за счет бюджетных средств, предусмотренных в 2017 году | |  | Юридический отдел. Мероприятие выполнено.  За 2017 год предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья:  1) по категории ветераны ВОВ (вдовы участников ВОВ): двум вдовам выделены средства на сумму 2 468 376 руб.  2) по категории труженики тыла: 9 труженикам тыла на сумму 10 182 051 рублей. Жилье приобретено.  3) по категории участники боевых действий: одна выплата на сумму 617 094 рублей. Получатель осуществляет подбор жилья.  4) по категории дети-сироты: заключено 5 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для детей-сирот на общую сумму 5 656 695 рублей. Формируется специализированный жилищный фонд  5) по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 13 семей получили сертификаты на строительство жилья на общую сумму 21 194 256 рублей.  6) по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 3 семьи получили свидетельства на приобретение (строительство) жилья на общую сумму 1 478 540,70 рублей. 1 семья социальную выплату использовала в полном объеме. |
| 5.3. | Проведение собраний собственников МКД по вопросам оплаты за ЖКУ и капитальный ремонт. Обеспечить повышение уровня собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Похвистневский | | Ежеквартально | Отдел ЖКХ.  Мероприятие выполняется.  Ежемесячно проводится работа по повышению уровня собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| 5.4. | Проведение мероприятий в рамках выполнения "дорожной карты" по ремонту дорог | | В течение года | Отдел капитального строительства и дорожного хозяйства.  Мероприятие выполнено.  Отсыпка автомобильных дорог песчано-гравийной смесью, щебнем, грунтом – 7,406 км, ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием – 9534 кв.м. Работы выполнены полностью, акты выполненных работ подписаны и оплачены. |
| 5.5. | Обеспечение вывоза ТБО с территории сельских поселений района | | В течение года | Отдел ЖКХ. Мероприятие выполнено частично.  Организован вывоз ТБО на территории 12 сельских поселений |
| 5.6. | Проведение мероприятий по переходу на отпуск [коммунальных услуг](http://pandia.ru/text/category/kommunalmznie_uslugi/) потребителям по приборам учета, обеспечить наличие [коллективных](http://pandia.ru/text/category/koll/) приборов учета коммунальных ресурсов не менее чем 75% от общего количества [многоквартирных домов](http://pandia.ru/text/category/mnogokvartirnie_doma/) | | В течение года | Отдел ЖКХ. Мероприятие выполняется.  Планируется проведение мероприятий по переходу на отпуск [коммунальных услуг](http://pandia.ru/text/category/kommunalmznie_uslugi/) потребителям по приборам учета, обеспечить наличие [коллективных](http://pandia.ru/text/category/koll/) приборов учета коммунальных ресурсов не менее чем 75% от общего количества МКД |
| 5.7. | Продолжить работу по методическому обеспечению и информационному сопровождение деятельности товариществ собственников жилья | | В течение года | Отдел ЖКХ. Мероприятие не выполнено.  На территории района нет товариществ собственников жилья. |
| 5.8. | Обеспечить контроль за деятельностью управляющей кампании, расположенной на территории муниципального района Похвистневский, в целях повышения качества содержания и ремонта жилья и обеспечения прозрачности взаимодействия управляющей компании с населением | | В течение года | Отдел ЖКХ. Мероприятие выполняется.  Постоянно ведется контроль за деятельностью ООО «Управляющая компания Похвистневского района», в целях повышения качества содержания и ремонта жилья и обеспечения прозрачности взаимодействия управляющей компании с населением. |
| 1. **Благоустройство территории, экологический и муниципальный контроль,** [**охрана окружающей среды**](http://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/) | | | | |
| 6.1. | | Проведение мероприятий по замене уличных светильников на энергосберегающие в рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе Похвистневский" | В течение года | Отдел ЖКХ. Мероприятие выполнено.  Проведена работа по замене уличных светильников на энергосберегающие в рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе Похвистневский" |
| 6.2. | | Рассмотрение на коллегии при Главе района вопроса по осуществлению экологического контроля и муниципального лесного контроля и надзора на территории района | В течение года | Специалист по охране окружающей среды. Мероприятие выполнено.  В течение 2017года при Главе района подготовлена документация и рассмотрен вопрос по ликвидации несанкционированных свалок на территории большинства поселений. Осталось 4 навала мусора, которые постоянно убираются. Определены границы хозяйствующих субъектов по лесным угодьям, осуществляется контроль за созданием минерализованных полос и уборки прилегающей к лесу территории. |
| 6.3. | | Проведение весенних и осенних месячников по благоустройству территорий сельских поселений | В течение года | Отдел ЖКХ, специалист по охране окружающей среды совместно с сельскими поселениями. Мероприятие выполнено.  Проведение весенних месячников за 2017 год осуществлено на основании планов, разработанных в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области на постоянной основе ежегодно в мае и октябре. |
| 6.4. | | Оказать содействие общественным советам сельских поселений в подготовке пакета документов на получение грантов на решение вопросов по очистки пригородных лесов и придорожных территорий | В течение года | Специалист по охране окружающей среды. Мероприятие не выполнено.  Начата разработка документов по очистке прибрежной территории и русла реки Шарла, в границах с. Мочалеевка. |
| 6.5. | | Обеспечить реализацию Плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Самарской области Года особо охраняемых природных территорий и Года экологии, утвержденного приказом министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 13.04 2016  № 183 | В течение года | Специалист по охране окружающей среды.  За 2017г. в Похвистневском район проведено две встречи с жителями пос. Нижнее Аверкино и с. Старый Аманак, занятие со старшеклассниками школы с. Среднее Аверкино. Проведены три мероприятия экологической тематики с учащимися сельских школ, опубликованы два сюжета на местном телевидении и в интернет - ресурсах |
| 6.6 | | Разработать комплекс мер по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального района Похвистневский | 4 квартал 2017 | Отдел ЖКХ совместно с главным специалистом по охране окружающей среды администрации района. Мероприятие выполняется. |
| 1. **Образование** | | | | |
| 7.1. | | Продолжить работу по обеспечению детей дошкольного возраста местами в дошкольных учреждениях путем строительства детских садов - подготовка проектно-сметной документации по объекту "Строительство детского сада на 90 мест в селе Алькино"\* | В течение года | Отдел капитального строительства и дорожного хозяйства.  Проектно-сметная документация разработана. Ожидается включение данного объекта в государственную программу. Средства на выполнение работ не выделялись. |
| 7.2. | | Ремонт спортивного зала в ГБОУ СО СОШ им. Н.С. Доровского села Подбельск | 2-3 квартал 2017 | Отдел капитального строительства и дорожного хозяйства.  Размещена аукционная документация. Согласно соглашению с министерством образования и науки Самарской области, работы должны быть выполнены до 01.09.2017г. Работы выполнены полностью, акты выполненных работ подписаны и оплачены. |
| 7.3. | | Ремонт спортивного зала в ГБОУ СО СОШ с. Кротково | 2-3 квартал 2017 | Отдел капитального строительства и дорожного хозяйства.  Мероприятие выполнено.  Муниципальный контракт заключен 18 сентября 2017 года. Работы по ремонту спортивного зала выполнены. |
| 1. **Спорт и молодежная политика** | | | | |
| 8.1. | | Завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в с. Савруха муниципального района Похвистневский \* | 4 квартал 2017 | Отдел капитального строительства и дорожного хозяйства.  Мероприятие выполнено частично.  Заключен муниципальный контракт с ООО «СПЛАВ ЛТД» от 07.07.2017г. №24. Работы выполнены частично: электросиловое оборудование, электроосвещение, отопление и вентиляция, перегородки, кровля, полы, наружное электроснабжение, наружное электроосвещение, планировка, благоустройство, строительство тепловых сетей. |
| 8.2. | | Строительство универсальной спортивной площадки в селе Старый Аманак | 2-3 квартал 2017 | Отдел капитального строительства и дорожного хозяйства.  Мероприятие выполнено.  Заключен муниципальный контракт от 29.06.2017г. № 22. Работы выполнены по контракту, предоставлены и оплачены акты выполненных работ. |
| 8.3. | | Строительство универсальной спортивной площадки в селе Мочалеевка | 2-3 квартал 2017 | Отдел капитального строительства и дорожного хозяйства.  Мероприятие выполнено.  Заключен муниципальный контракт от 27.06.2017г. № 20. Работы выполнены по контракту, предоставлены и оплачены акты выполненных работ. |
| 8.4. | | Провести мероприятия по выполнению различными категориями населения муниципального района Похвистневский нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | В течение года | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политики. Мероприятие выполнено в ноябре 2017 года. |
| 1. **Противодействие коррупции** | | | | |
| 9.1. | | Обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016 – 2018 годы» | В течение года | Аппарат Администрации района. Мероприятие выполняется.  Ежеквартально проводятся заседания комиссии по противодействию коррупции, где рассматриваются вопросы исполнения программы «Противодействие коррупции на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016 – 2018 годы». За 2017 год проведено 4 заседания, рассмотрено 24 вопроса.  Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов проекты муниципальных правовых актов органов Администрации района и принятые нормативные правовые акты размещаются на официальном сайте Администрации района в сети Интернет (www://poch.ru, в разделе «Официально»). Для возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекты НПА размещаются на сайте в рубрике «Официально» в подразделе «Проекты НПА». Решения Собрания представителей района, нормативные правовые акты органов Администрации района до их официального принятия проходят антикоррупционную экспертизу в органах прокуратуры. С июня 2017 года, в целях проведения публичных консультаций на официальном Интернет-портале Администрации м.р.Похвистневский в пункте главного меню «Экономика» в разделе «Оценка регулирующего воздействия» размещаются проекты МПА. Всего за 7 месяцев 2017 года было размещено 20 МПА. В 2017 году не поступило ни одного заключения независимого эксперта. |
| 9.2. | | Размещение на сайте [муниципального образования](http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/) информационных материалов антикоррупционной направленности | В течение года | Отдел по вопросам информатизации, связи и обслуживанию оргтехники.  Информация размещается на официальном сайте муниципального района Похвистневский Самарской области в сети интернет в течение одного часа после поступления информации для публикации. |
| 9.3. | | Проведение анализа предоставляемых сотрудниками сведений об их доходах, расходах, об имуществе и [обязательствах имущественного](http://pandia.ru/text/category/obyazatelmzstva_imushestvennogo_haraktera/) характера, в том числе сравнительного анализа сведений, представленных за предыдущие годы | В течение года | Отдел кадров. Мероприятие выполнено.  Анализ осуществляется регулярно.  Ежегодный семинар по заполнению сведений о доходах, расходах, об имуществе и [обязательствах имущественного](http://pandia.ru/text/category/obyazatelmzstva_imushestvennogo_haraktera/) характера прошел 13.03.2017г. В 2017г. сведения о доходах за 2017г. предоставили все муниципальные служащие, вклю-ченные в перечень. Справки все сданы вовремя (до 30 апреля). Сведения размещены на сайте в установленные сроки (до 14 мая). Все 150 депутатов Собрания представителей предоставили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и [обязательствах имущественного](http://pandia.ru/text/category/obyazatelmzstva_imushestvennogo_haraktera/) характера. Информация представлялась также на супругов и несовершеннолетних детей. |
| 9.4. | | Обеспечение особого внимания поступающим обращениям граждан, содержащим информацию о проявлениях коррупции | В течение года | Организационный отдел. Мероприятие выполнено.  За 2017 год обращений граждан, содержащих информацию о проявлениях коррупции, в организационный отел Администрации района не поступало. |
| 9.5. | | Обеспечение обязательного прохождения антикоррупционной экспертизы принимаемых нормативно-правовых актов и их проектов | В течение года | Юридический отдел. Мероприятие выполнено.  Проекты нормативных правовых актов, нормативные правовые акты Администрации района и Собрания представителей района проходят антикоррупционную экспертизу в юридическом отделе, а также направляются в соответствии с требованиями федерального законодательства об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы проекты Решений Собрания представителей муниципального района Похвистневский Самарской области направляются в Похвистневскую межрайонную прокуратуру. |
| 9.6. | | Обеспечить совершенствование механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | В течение года | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Мероприятие выполнено. В период с 01.01.17 по 31.12.17г. специалистами МАУ «МФЦ муниципального района Похвистневский» было оказано 5334 услуги в электронной форме. |
| 1. **Взаимодействие с общественными организациями, гражданским обществом** | | | | |
| 10.1. | | Осуществлять привлечение национальных культурных обществ и религиозных организаций традиционных конфессий к организации и проведению культурно-массовых, общественно-политических мероприятий | В течение года | Члены общественных организаций, действующих на территории района совместно с ОМСУ.  Мероприятие выполнено.  Члены общественных организаций принимают активное участие в культурно-массовых мероприятиях. В 2017 году проведено 24 заседание общественных организаций по различным вопросам. |
| 10.2. | | Проведение второго фестиваля национальных сообществ | 3 квартал 2017 | Члены общественных организаций, действующих на территории района совместно с ОМСУ.  Фестиваль состоялся 19 августа 2017 года. |
| 10.3. | | Обеспечение регулярного проведения заседаний Общественного совета при Администрации района, с обязательным осуществлением общественного контроля по каждому направлению | В течение года | Члены Общественного Совета м.р.Похвистневский совместно с ОМСУ.  Мероприятие выполнено.  За 2017 год прошли 5 заседаний Общественного совета района. |
| 10.4. | | Усилить информационную работу с целью формирования позитивной информационной среды, способствующей укреплению дружбы народов, проживающих на территории муниципального района Похвистневский | В течение года | Члены общественных организаций, действующих на территории района совместно с ОМСУ.  Мероприятие выполнено.  Члены общественных организаций принимают активное участие в культурно-массовых мероприятиях. |
| 10.5. | | Разработать муниципальную программу по вопросам поддержки инициатив населения муниципального района Похвистневский | 4 квартал 2017 | Сельские поселения района совместно с юридическим отделом и Собранием представителей района. |
| 10.6. | | Освещать в средствах массовой информации деятельность Администрации муниципального района Похвистневский по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года и Послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 19 декабря 2016 года |  | Пресс служба. Мероприятие выполнено.  Информация о деятельности органов Администрации района размещается на официальном сайте Администрации района в сети Интернет <http://pohr.ru> и публикуется в газетах «Похвистневский вестник» и «Вестник Похвистневского района». Деятельность ОМСУ сельских поселений – на их сайтах и в газетах поселений. |

\* - Исполнение поручения в указанные сроки возможно при наличии финансирования за счет средств областного бюджета.