|  |
| --- |
| Приложение  к Постановлению Администрации  муниципального района  Похвистневский  Самарской области  от 19.02.2018 № 123 |

Дорожная карта «Стратегия муниципального района Похвистневский»

(План мероприятий по разработке документов стратегического планирования

социально-экономического развития муниципального района Похвистневский Самарской области)

| № | Мероприятия | Результат | Срок исполнения (контрольные точки) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | определение состава ответственных исполнителей по разработке проекта стратегии социально-экономического развития муниципального района Похвистневский (далее – Стратегия) и плана реализации стратегии (далее – План) – представителей органов местного самоуправления муниципального образования (далее – ОМСУ, МО) | принят муниципальный нормативно-правовой акт, определяющий:  1) координатора разработки Стратегии и Плана,  2) порядок разработки, утверждения (одобрения) и состав разрабатываемых документов стратегического планирования,  3) состав рабочей группы по разработке проекта Стратегии и Плана (далее – Рабочая группа) | 15.02.2018 |  |
| 2 | определение структуры проекта Стратегии | Рабочей группой одобрена структура проекта Стратегии | 22.02.2018 |  |
| 3 | привлечение экспертного сообщества (представителей бизнес-структур, науки, общественности, отраслевых подразделений муниципального района Похвистневский, учреждений социальной сферы и т.п.) к разработке проекта Стратегии и Плана | Рабочей группой утвержден перечень и состав тематических групп по разработке проекта Стратегии и Плана; по каждому направлению определены кураторы | 22.02.2018 |  |
| 4 | распределение между ответственными исполнителями обязанностей по разработке разделов проекта Стратегии, Плана, определение сроков исполнения мероприятий Плана («дорожной карты») по разработке Стратегии и Плана | утвержден План мероприятий («дорожная карта») по разработке Стратегии и Плана; | 01.03.2018 |  |
| 5 | сбор, систематизация и анализ данных, составляющих информационную базу для формирования стратегии: статистические данные, предложения населения, прогнозные и программные документы по развитию муниципального района Похвистневский, наличие утвержденных и намеченных к реализации проектов, затрагивающих интересы муниципального района Похвистневский; анализ стратегических и иных документов муниципального района Похвистневский | сформирована информационно-аналитическая база | 13.04.2018 |  |
| 6 | стратегический анализ (диагностика состояния муниципального района Похвистневский, изучение внешних и внутренних факторов, определяющих развитие муниципального района Похвистневский, SWOT – анализ) | результаты SWOT-анализ муниципального района Похвистневский рассмотрены тематическими группами и одобрены (или подготовлены рекомендации по доработке) | 25.05.2018 |  |
|  |  | проведена доработка SWOT-анализа по замечаниям экспертов (при необходимости) | в течение 10  рабочих дней |  |
|  |  | утверждены результаты SWOT-анализа Рабочей группой | 08.06.2018 |  |
| 7 | целеполагание: определение миссии, системы стратегических целей, задач и направлений развития муниципального района Похвистневский, стратегический выбор (одного из нескольких сценариев развития);  наполнение стратегического «дерева целей» программным содержанием;  выработка мероприятий и проектов, обеспечивающих реализацию целевых ориентиров;  определение этапов и ожидаемых результатов реализации Стратегии;  оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии | подготовлены предложения тематических групп в части целеполагания (определена миссия муниципального района Похвистневский, «дерево» целей и задачи развития муниципального района Похвистневский), а также предложения в План; | 02.07.2018 |  |
|  | Кураторами разработаны разделы проекта Стратегии | 20.07.2018 |  |
|  | подготовлен сводный проект Стратегии | 01.08.2018 |  |
|  | проект Стратегии одобрен Рабочей группой и рекомендован к общественному обсуждению | 10.08.2018 |  |
| 8 | размещение проекта Стратегии в открытом доступе для организации общественного обсуждения | проект Стратегии опубликован (размещен на официальном сайте Администрации муниципального района Похвистневский) | 15.08.2018 |  |
| 9 | формирование перечня проектов и мероприятий по реализации Стратегии (План): определение приоритетности выполнения мероприятий Плана, сроков, ответственных, источников финансирования, целевых значений ожидаемых результатов | подготовлен проект Плана  проект Плана одобрен Рабочей группой и рекомендован к утверждению | 24.08.2018  30.08.2018 |  |
| 10 | проведение публичных слушаний по проекту Стратегии | публичные слушания проведены,  результаты публичных слушаний опубликованы (размещены на официальном сайте Администрации муниципального района Похвистневский) | 30.08.2018 |  |
| 11 | доработка проекта Стратегии | мотивированные обоснования принятых решений по результатам публичных слушаний опубликованы (размещены на официальном сайте Администрации муниципального района Похвистневский); | 06.09.2018 |  |
|  |  | доработанный проект Стратегии направлен на утверждение в Собрание представителей муниципального района Похвистневский | 06.09.2018 |  |
| 12 | утверждение Стратегии | решение Собрания представителей муниципального района Похвистневский об утверждении Стратегии | 10.09.2018 |  |
| 13 | утверждение Плана | принят муниципальный нормативно-правовой акт, утверждающий План | 14.09.2018 |  |
| 14 | государственная регистрация в федеральной информационной системе стратегического планирования Стратегии и Плана | направлено уведомление в Министерство экономического развития Российской Федерации для государственной регистрации Стратегии, Плана | 17.09.2018 |  |
| 15 | согласование проекта Стратегии со стратегическими документами Самарской области | проект Стратегии направлен в Правительство Самарской области | 30.09.2018 |  |