ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Похвистневский на 2016-2020 годы»

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2017 ГОД

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | - Целевые показатели |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Доля учащихся образовательных учреждений в реализации профилактической антинаркотической программы, в общей численности учащихся образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский, Самарской области | - % | 100 | 100 | - 100 % | - |
| - 1.2 | Доля больных наркоманией, пролеченных в наркологических учреждениях, участвующих в лечебных и реабилитационных программах, от общего числа больных наркоманией, состоящих на наркологическом учете; | - % | - 1 | - 3,3 | - 330% | - Снизилось количество наркозависимых, состоящих на учете в наркологическом кабинете |
| - 1.3 | - Темп роста количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе связанных со сбытом, выявленных правоохранительными органами | - Шт. | - 58 | - 58 | - 100% | - - |
| 1.4 | Количество публикаций и иных материалов антинаркотической тематики, размещенных в средствах массовой информации | Шт. | 12 | 12 | 100% | - - |
| 1.5 | Количество специалистов субъектов профилактики и лечения наркомании, прошедших курсы повышения квалификации | Чел. | 1 | 1 | 100% | - -. |

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Похвистневский на 2016-2020 годы»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 57,0 | 57,0 | 100 | - |
| 2 | местный бюджет | 57,0 | 57,0 | 100 | - |