ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы»**

За 2017 год.

Форма1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2017 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Цели, задачи и целевые показатели** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | **Процент выполнения** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **2016** | **2017** |
| 1 | Цель: Совершенствование системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности граждан на территории муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 2 | Задачи:  -профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;  -профилактика правонарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции;  -профилактика правонарушений связанных с незаконным оборотом наркотиков;  -профилактика правонарушений среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы;  - профилактика правонарушений в общественных местах и на улице;  -профилактика правонарушений на административных участках;  -информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений. |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1  количество зарегистрированных преступлений | шт. | 641 | 634 | 98,9 | снижение количества преступлений |
|  | Целевой показатель 2  количество преступлений, совершенных в общественных местах |  | 35 | 33 | 94,3 | снижение количества преступлений |
|  | Целевой показатель 3  Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними |  | 3 | 4 | 133,3 | рост количества преступлений |
|  | Целевой показатель 4  Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления. |  | 355 | 316 | 89 | снижение количества преступлений |

Q2= 1,03

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы»**

За 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия/источник расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. руб. | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 897,4 | 897,4 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 897,4 | 897,4 | 100 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 2 | Создание условий для деятельности добровольных народных дружин сельских поселений м.р. Похвистневский | 650,9 | 650,9 | 100 |  |
|  | Всего по данному направлению, в том числе | 650,9 | 650,9 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 650,9 | 650,9 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| 3 | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий для молодежи | 246,5 | 246,5 | 100 |  |
|  | всего по данному направлению, в том числе | 246,5 | 246,5 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 246,5 | 246,5 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Q1=1 |