Об утверждении отчета о    реализации      муниципальной программы  «Развитие сети  образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области           на 2015-2019 годы»

за 2017 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013  №709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сети  образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» за  2017 года.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя  Главы района по  капитальному  строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации муниципального района Похвистневский Райкова С.В.

- Разместить Постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы района                                              В.А. Ятманкин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«Развитие сети  образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы»

ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД

В рамках муниципальной программы  «Развитие сети  образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы в 2016 году за счет бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в размере 19 358,8 тыс. рублей, в том числе:

- выделено средств из областного бюджета 16 455 тыс.рублей;

- выделено средств из местного бюджета 2903,8 тыс. рублей.

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

«Развитие сети  образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы»

За 2017 год

Эффективность реализации муниципальной программы проводится по следующим направлениям:

- Оценка степени достижений целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) (Q2- форма 1).

Результативность программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности  реализуемых мероприятий Программы.

| Q2= | 3/3 | = 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |  |

- Оценка эффективности использования средств бюджета района                 (Q1- форма 2).

Оценка эффективности использования средств бюджета тем выше. Чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов). Рассчитывается как среднее арифметической значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный  период.

Q1=1

В соответствии с методикой оценки эффективности (приложение 7 к Постановлению 709 от 18.10.2013 г.) Программа «Развитие сети  образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» за 2017 год имеет высокий уровень эффективности муниципальной программы.

Приложение 6

К Порядку формирования и реализации

Муниципальных программ муниципального района Похвистневский

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сети  образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2017 ГОД

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель. Обеспечение качества и доступности общеобразовательных услуг в муниципальном районе Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача Обеспечение доступности, равных возможностей в получении качественного образования в соответствии с современными требованиями |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию зданий образовательных учреждений после капитального ремонта | Объект | 3 | 3 | 100% |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сети  образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы»

за 2017 год

| № строки | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Процент выполнения |  |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 19358,8 | 19358,8 | 100% |  |
| 2 | Неиспользованные бюджетные назначения за прошедший год |  |  |  |  |
| 3 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 4 | В том числе субсидии из местного бюджета | 2903,8 | 2903,8 | 100% |  |
| 5 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 6 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 7 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 8 | Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 9 | Местный бюджет |  |  |  |  |

Форма 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2017 ГОД

Тыс.рублей

| № строки | Наименование объектов | Всего, в том числе |  |  | Местный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт | Процент выполнения | План | факт | Процент выполнения | План | факт | Процент выполнения | План | факт | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение первого этапа мероприятия «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Большой Толкай по адресу: с. Большой Толкай, ул. Полевая, д.140 | 16358,8 | 16358,8 | 100 | 2453,8 | 2453,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт спортивного зала здания ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Октябрьская , д.28 | 1275,0 | 1275,0 | 100 | 225,0 | 225,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт спортивного зала здания ГБОУ СОШ с. Кротково, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Кротково, ул. Ленина, д.21 | 1275,0 | 1275,0 | 100 | 225,0 | 225,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |