Об утверждении отчета о    реализации      муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального  района  Похвистневский

Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

за 2017 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 №709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Похвистневский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2017 года.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района  по капитальному строительству, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Похвистневский Райкова С.В.

- Разместить Постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы района                                              В.А. Ятманкин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД

В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Похвистневский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  в муниципальном районе  в 2017 году за счет бюджетов всех уровней средства не были предусмотрены.

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий  муниципального  района Похвистневский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

За 2017 год

Эффективность реализации муниципальной программы проводится по следующим направлениям:

- Оценка степени достижений целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) (Q2- форма 1).

Результативность программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности  реализуемых мероприятий Программы.

| Q2= | 0/0+0/0 | = 0 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

- Оценка эффективности использования средств бюджета района                 (Q1- форма 2).

Оценка эффективности использования средств бюджета тем выше. Чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов). Рассчитывается как среднее арифметической значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный  период.

Q1=0

В соответствии с методикой оценки эффективности (приложение 7 к Постановлению 709 от 18.10.2013 г.) Программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Похвистневский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2017 г. имеет уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ  2017 ГОД_ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | Строительство системы водоснабжения с. Нижнеягодное в рамках увеличения уровня обеспеченности населения питьевой водой. | - ед. | - 0 | - 0 | - 0 | - в муниципальном районе в 2017 году за счет бюджетов всех уровней средства не были предусмотрены |

- Показатель Q2=0

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0 | 0 | 0 | в муниципальном районе в 2017 году за счет бюджетов всех уровней средства не были предусмотрены |
| 2 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | в том числе субсидии из местного бюджета |  |  |  |  |
| 4 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 5 | федеральный бюджет |  |  |  |  |

Показатель Q1=0

Утверждена

Постановлением Администрации

Муниципального района Похвистневский

от 13.04.2018 №284

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

Муниципальная  программа  «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Похвистневский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» разработана в соответствии с постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №598 «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. №2136-р и от 8 ноября 2012 г. №2071-р, Уставом муниципального района Похвистневский  Самарской области.

Программа реализуется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Оценка эффективности реализации программы производится на основе следующего показателя: Строительство плоскостных спортивных сооружений в рамках занятости населения спортом (Форма 1) соответствует 1.

Среднее значение показателя оценки полноты финансирования реализации программы в 2017 году составляет 1 (Форма 2).

Согласно формам 1,2 муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Похвистневский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по результатам 2017 года имеет высокий уровень эффективности.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2017 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Строительство плоскостных спортивных сооружений с. Старый Аманак | ед | 1 | 1 | 100 |  |

Показатель Q2 =1

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

| № п/п | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Процент выполнения |  |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 4,822249 | 4,822249 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,846468 | 0,846468 | 100 |  |
|  | Областной бюджет | 3,151965 | 3,151965 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 0,823816 | 0,823816 | 100 |  |

Показатель Q1 =1