|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  18.04.2018 № 298  **г. Похвистнево** |
|

Об оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий

муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2014-2017 годы

и на период до 2020 года» за 2017 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Похвистневский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2017 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по социальным вопросам.

3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

**Глава района Ю.Ф. Рябов**

Утверждена

Постановлением Администрации

муниципального района Похвистневский Самарской области

от 18.04.2018 № 298.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Похвистневский Самарской области на 2014-2017 годы

и на период до 2020 года»

за 2017 год

Муниципальная программа муниципального района Похвистневский Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Похвистневский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р и от 08.11.2012 № 2071-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», Уставом муниципального района Похвистневский Самарской области, Администрация муниципального района Похвистневский.

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 20.09.2013 № 650 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Похвистневский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения;

- формирование в Самарской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Муниципального района.

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета области, района, а также внебюджетных источников.

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно на основе следующих показателей: ввод кв. метров жилья для сельских граждан, в т. ч. для молодых семей и молодых специалистов; ввод в действие локальных водопроводов (Приложение 1) и соответствует 0,4

Среднее значение показателя оценки полноты финансирования реализации программы в 2017 году составляет 1.

Согласно Приложениям 1, 2 муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Похвистневский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по результатам 2017 года имеет низкий уровень эффективности муниципальной программы. Необходима существенная корректировка муниципальной

программы в части пересмотра значений целевых показателей, увеличения объема финансирования, перечня программных мероприятий, системы управления. При ограниченности финансовых ресурсов целесообразно

поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы.

Приложение 1

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский

Самарской области № 298 от 18.04.2018 г

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«**Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Похвистневский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**ЗА 2017 год** (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ввод кв. метров жилья для сельских граждан | кв. м. общей площади | 716,2 | 600,6 | 84 |  |
|  | в т. ч. для молодых семей и молодых специалистов | кв. м общей площади | 683,1 | 295,8 | 43 |  |
| 2 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 | 0 |  |

Q2 =0,4

Приложение 2

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский

Самарской области № 298 от 18.04.2018 г.

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Похвистневский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

**ЗА 2017 год** (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ** | **21194256** | **21194256** | **100%** |  |
| 2 | федеральный бюджет | 7758081 | 7758081 | 100% |
| 3 | областной бюджет | 5692129 | 5692129 | 100% |
| 4 | местный бюджет | 211941 | 211941 | 100% |
| 5 | внебюджетные источники | 7532105 | 7532105 | 100% |

Q1 =1