ПРОТОКОЛ  № 1

заседания оргкомитета по подготовке и проведению празднования

90-летия образования района

г. Похвистнево                                                                                     19.09.2018 г.

Присутствовали: члены оргкомитета и приглашенные в количестве                     26 человек:

Рябов Ю.Ф. –Глава района, председатель оргкомитета;

Ятманкин В.А. – первый заместитель Главы района по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета;

Мамышев М.К. – заместитель Главы района по экономике и финансам;

Дудилякова О.А. – заместитель Главы района, руководитель аппарата Администрации района;

Нечаева Г.Т. – руководитель финансового управления;

Ромаданов В.Н. – председатель Собрания представителей района;

Козик И.М. – руководитель Управления культуры

Дынга С.Ф. – руководитель Управления по вопросам семьи, опеки и попечительства;

Кудрявцева Е. – председатель районного Совета ветеранов войны и труда;

Макеева И.А. – председатель Союза женщин района;

Щегалев Е.В. – начальник отдела по вопросам информатизации, связи и обслуживанию оргтехники;

Хабарова Т.В. – заместитель руководителя ГКУ;

Петрянкина Е.Н. – руководитель ЦВР «Эврика»;

Ходателева Ю.М. – начальник Похвистневского отдела образования;

Руководителя национальных обществ: «Туган тел» - Исхаков К.Б.; «Масторава» - Реблян И.Е., «Хастар» - Макарова Л.В., «Святоч» - Орешкин А.П.

Повестка дня:

- О подготовке к проведению юбилея района:

- определение даты проведения мероприятия (8 июня или 15 июня);

- определение места проведения мероприятия;

- определение основных направлений празднования (тематические площадки, шествие поселений, шествие предприятий, национальные улицы, спортивные и культурно-массовые мероприятия, работа детских площадок).

- О разработке плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 90-летия образования района

(проект  Программы и перечень мероприятий разработан, выносится на рассмотрение)

Слушали:

Ятманкина В.А., он доложил, что в 2019 году район будет отмечать 90-летие своего образования. В связи с этим нам необходимо провести большую подготовительную работу, разработать основные мероприятия по подготовке этого праздника,  довести  до жителей района информацию о том, что в 2019 году будет проводиться празднование 90-летия образования района, а также необходимо:

- определить дату и место проведения праздника;

- определить основные направления праздника;

- разработать и принять мероприятия на весь юбилейный 2019 год.

Виталий Алексеевич предложил оргкомитету организовать работа по  следующим направлениям:

- информационно – пропагандистские мероприятия;

- торжественно - праздничные мероприятия;

- спортивно-массовые мероприятия.

В первом разделе необходимо в наглядной форме отразить информацию о становлении района, его людях, успехах. Предложено изготовить, буклеты, афиши, наградной материал, приглашения. Поставлен вопрос  об открытии на страницах  газеты «Вестник Похвистневского района» и на сайте Администрации района постоянной рубрики, посвященной 90-летию района. Определить ответственным лицом за это направление заместителя Главы района, руководителю аппарата Администрации – Дудилякову О.А.

Второй раздел должен быть посвящён торжественно-праздничным мероприятиям, в том числе разработке сценария праздника. В течение 2019 года на базе всех поселений должны пройти праздничные мероприятия. Предложить Главам сельских поселений определить наиболее значимые праздничные мероприятия, которые будут проводиться   на их территории.

Ответственным лицом за это направление определить руководителю управления культуры Козик И.М.

В третий блок включается проведение спортивно-массовых мероприятий, которые должны быть разработаны с таким условием, чтобы были задействованы все села района и в них приняли участие как можно больше жителей. Определить ответственным лицом за данное направление руководителя Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политики Савина Д.Г.

Выступили:

Дудилякова О.А., она озвучила проект плана мероприятий и предварительную сумму денежных средств, которая нужна на проведение мероприятий плана.  Она также предложила две даты проведения праздника – 08.06.2019 или 15.06.2019 и место проведения – поляну с. Большой Толкай – Юрто Лашмо.

Члены оргкомитета и присутствующие, которые внесли предложения в проект плана мероприятий и высказали свои предложения.

Решили:

- Определить дату проведения юбилея района – 8 июня 2019 года.

- Определить место проведения праздник – село Большой Толкай поляна Юрто Лашмо.

- Дудиляковой О.А. – доработать план мероприятий празднования 90-летия района с учетом всех предложений и направить Главе района на утверждение до 01.10.2018 года.

- Внести предложения по установке перед районным ЗАГС «Дерева влюбленных» или «Скамьи влюбленных» (дизайн и стоимость) – Калинина Н.В., Максаева М.А.

- Ромаданову В.Н., Дудиляковой О.А. – в течение 2019 года отрабатывать наградной материал.

- Открыть на сайте Администрации района и в газете «Вестник Похвистневского района» рубрику «90-лет району».

- Начать работу со спонсорами: Ефремов А.А., Мамышев М.К., Райков С.В.

- Разработать проект сценария праздника – Козик И.М.

- На следующее заседание организационного комитета внести предложения по организации «домов» и «сельской улицы», а также проведения шествия

- Провести следующее заседание оргкомитета в январе 2019 года

Протокол вела:  О.А. Дудилякова