Утверждено

Постановлением Администрации

муниципального района Похвистневский

Самарской области

от 15.10.2018 № 806

ПЛАН

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития

муниципального района Похвистневский Самарской области  до 2030 года

| № п/п | Мероприятие |  |  | Срок исполне-ния |  |  |  | Ответственный исполнитель | Программа (федеральная, государственная, муниципальная), в рамках которой реализуется мероприятие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |
| Направление 1. Сохранение и развитие человеческого капитала Стратегическая цель 1: Район высококачественного здравоохранения Целевые показатели; 2017г.; Сценарий; 2021г.; 2024г.; 2030г.. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет; 70; Базовый; 74,3; 76,7; 79. Целевой; 74,8; 77,3; 80. Уровень безработицы, %; 1,5; Базовый; 1,3; 1,12; 0,95. Целевой; 1,25; 1,05; 0,88. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, руб.; 21231; Базовый; 26110; 30810; 36356. Целевой; 27320; 34038; 42547. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %; 14; Базовый; 13,3; 9,8; 5,6. Целевой; 13; 9,5; 5,3. |
|  | Улучшение демографических показателей. Реализация проектов профилактической направленности «Тропа здоровья», «Поселение без алкоголя», «Здоровые поселки», «Поселение без табака», «Лица здоровья». |  |  | 2021г. |  |  | Первый заместитель главы района по социальным вопросам; Секретарь антинаркотической комиссии |  | План мероприятий Самарской области на 2016 – 2020гг. по реализации Концепции демографической политики РФ на период до 2025 г. Муниципальная программа «Молодой семье - доступное жилье на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2020 гг.» Национальный проект «Демография» |  |
| 2. | Совершенствование работы службы скорой медицинской помощи, развитие первичной медико-санитарной помощи. |  |  | 2021г. |  |  | Первый заместитель главы района по социальным вопросам |  | Государственная программа «Развитие здравоохранения в Самарской области» подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации». |  |
| 3. | Увеличение средней продолжительности жизни населения |  |  | 2030г. |  |  | Первый заместитель главы района по социальным вопросам |  | Муниципальная программа «Снижение смертности населения на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы» и национального проекта «Демография». |  |
| Стратегическая цель 2: Район высококачественного здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Совершенствование профилактического направления, в т.ч. мероприятия по формированию здорового образа жизни, укреплению здоровья и профилактике неинфекционных заболеваний. Предполагается реализация проектов профилактической направленности «Здоровая молодежь – здоровая Россия», «Поселение без алкоголя», «Здоровые поселки», «Поселение без табака», «Здоровая суббота». |  | 2021-2030гг. |  |  | Первый заместитель главы района по социальным вопросам; Секретарь антинаркотической комиссии. |  |  | План мероприятий Самарской области на 2016 – 2020гг. по реализации Концепции демографической политики РФ на период до 2025 г. Муниципальная программа «Ветераны муниципального района Похвистневский на 2018-2022 гг.» Государственная программа «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014 – 2019 гг. Муниципальная программа «Снижение смертности населения на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы» Муниципальная программа «Молодежь муниципального района Похвистневский» на 2018-2022 годы |  |
| 5. | Обеспечение 100%-й доступности первичной медико-санитарной помощи в поселениях района за счет строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов и организации работы выездных бригад в поселения с численностью населения менее 100 человек. |  | 2021-2030гг. |  |  | Первый заместитель главы района по социальным вопросам. |  |  | Национальный проект «Здравоохранение» Государственная программа «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014 – 2019 гг. |  |
| 6. | Модернизация и обеспечение новым оборудованием учреждений здравоохранения для повышения качества оказания медицинских услуг за счет использования современного высокотехнологичного оборудования. |  | 2021-2030гг. |  |  | Первый заместитель главы района по социальным вопросам. |  |  | Национальный проект «Здравоохранение» Государственная программа «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014 – 2019 гг. |  |
| 7. | Формирование единого информационного пространства здравоохранения района, переход на облачные технологии и электронный документооборот. |  | 2021-2030гг. |  |  | Первый заместитель Главы района по социальным вопросам; Заместитель Главы района, руководитель аппарата Администрации района; Отдел по вопросам информации, связи и обслуживанию оргтехники |  |  | Национальный проект «Здравоохранение» Государственная программа «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014 – 2019 гг. Муниципальная программа «Организация мероприятий по информированию населения муниципального района Похистневский Самарской области о деятельности органов местного самоуправления муниципального района Похистневский Самарской области» на 2018-2022 годы |  |
| 8. | Внедрение системы непрерывного медицинского образования - повышение квалификации медицинских работников, в том числе цифровое дистанционное обучение. |  | 2021-2030гг. |  |  | Первый заместитель Главы района по социальным вопросам; Отдел по вопросам информации, связи и обслуживанию оргтехники. |  |  | Муниципальная программа «Медицинские кадры муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016-2020 гг.» Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для привлечения медицинских работников на территорию Похвистневского района до 2024 г.» |  |
| 9. | Льготное обеспечение жильем медицинских работников. |  | 2021-2030гг. |  |  | Первый заместитель главы района по социальным вопросам. |  |  | Муниципальная программа «Медицинские кадры муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016-2020 гг.» Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для привлечения медицинских работников на территорию Похвистневского района до 2024 г.» |  |
| 10. | Организация оптимального транспортного сообщения до центральной районной больницы жителей сельских поселений. |  | 2021-2030гг. |  |  | Отдел экономики и реформ |  |  | Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг. |  |
| 11. | Развитие специализированной экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации. |  | 2021-2030гг. |  |  | Первый заместитель Главы района по социальным вопросам |  |  | Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг. |  |
| 12. | Создание и внедрение стандарта поликлиники, устанавливающего требования к порядку и условиям организации предоставления качественных медицинских услуг. |  | 2021-2030гг. |  |  | Первый заместитель Главы района по социальным вопросам |  |  | Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг. |  |
| 13. | Обеспечение врачебными амбулаториями/ФАПами всех населенных пунктов района с численностью от 100 до 2000 человек. |  | 2021-2030гг. |  |  | Первый заместитель Главы района по социальным вопросам |  |  | Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг. |  |
| 14. | Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. |  | 2021-2030гг. |  |  | Первый заместитель Главы района по социальным вопросам |  |  | Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг. |  |
| 15. | Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (фельдшерам - 500 тыс. рублей, врачам – 1 млн. рублей) в возрасте до 50 лет с целью усиления кадрового состава медработников. |  | 2021-2030гг. |  |  | Первый заместитель Главы района по социальным вопросам |  |  | Программа Самарской области «Земский фельдшер» и «Земский доктор». Национальный проект «Здравоохранение» |  |
| Стратегическая цель 3: Район физического здоровья населения Показатели; 2017г.; Сценарий; 2021г.; 2024г.; 2030г.. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %; 36,9; Базовый; 39; 47; 55. Целевой; 45; 55; 57. Уровень фактической обеспеченности объектами физической культуры и спорта, %; 52,9; Базовый; 54; 60; 65. Целевой; 55; 61; 66. |
| 16. | Укрепление имеющихся спортивных объектов спортивным оборудованием и инвентарем. | 2021г. |  |  | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике |  |  |  | Государственная программа Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2020 годы", бюджет района, возможное государственно-частное партнерство с ведущими предприятиями района. |  |
| 17. | Информирование населения по вопросам формирования ЗОЖ с использованием Интернет-ресурсов, печатных СМИ, в т.ч. размещение информации по вопросам сохранения и укрепления здоровья на сайтах организаций всех форм собственности, создание баннеров; проведения аудио- и видео-конференций. | 2021-2030гг. |  |  | Ведущий специалист общественной приемной; Отдел по вопросам информации, связи и обслуживанию оргтехники; Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике |  |  |  | Муниципальная программа «Ветераны муниципального района Похвистневский на 2018-2022 гг.» Муниципальная программа «Организация мероприятий по информированию населения муниципального района Похистневский Самарской области о деятельности органов местного самоуправления муниципального района Похистневский Самарской области» на 2018-2022 годы |  |
| 18. | Приобщение населения к массовому физкультурно-спортивному движению посредством организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий (эстафеты, осенний кросс, лыжные гонки и т.д.). | 2019-2030гг. |  |  | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике; Ведущий специалист общественной приемной; Отдел по вопросам информации, связи и обслуживанию оргтехники; Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  | Муниципальная программа «Профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Похвистневский на 2016-2020 гг.» |  |
| 19. | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». | 2019-2030гг. |  |  | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике; Отдел по делам ГО и ЧС; Первый заместитель Главы района по социальным вопросам |  |  |  | Государственная политика в области физической культуры и спорта, создание эффективной системы физического воспитания (Указ Президента В.В. Путина от 24.03.2014) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Похвистневский в 2018-2022 гг.» |  |
| 20. | Продолжение строительства спортивных объектов. При каждой школе создать современные универсальные спортивные площадки для занятий различными видами спорта. | 2021-2030гг. |  |  | Первый заместитель Главы района по социальным вопросам; Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству. |  |  |  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Похвистневский в 2018-2022 гг.» |  |
| Стратегическая цель 4: Район высококлассного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Увеличение доступности дошкольных учреждений для детей до 3-х лет. |  | 2024г. |  |  | Первый заместитель Главы района по социальным вопросам; Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству. |  |  | Государственная программа Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области на 2014-2020гг.» Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально-технического обеспечения муниципального района Похвистневский Самарской области на период 2018-2022 гг.» |  |
| 22. | Реконструкция и капитальный ремонт детских площадок. |  | 2024г. |  |  | Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству; Главы поселений |  |  | Муниципальная программа «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015-2019 гг.» Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально-технического обеспечения муниципального района Похвистневский Самарской области на период 2018-2022 гг.» |  |
| 23. | Благоустройство игровых площадок, расположенных на территориях детских садов. |  | 2024г. |  |  | Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству. Главы поселений |  |  | Муниципальная программа «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015-2019 гг.» Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально-технического обеспечения муниципального района Похвистневский Самарской области на период 2018-2022 гг.» |  |
| 24. | Обеспечение системы дошкольного образования квалифицированными педагогическими кадрами. |  | 2024г. |  |  | Первый заместитель Главы района по социальным вопросам |  |  | Национальный проект «Образование» |  |
| 25. | Развитие материально-технической базы учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом современных стандартов. |  | 2021-2030гг. |  |  | Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству. МБУ «Служба материально-технического обеспечения муниципального района Похвистневский. |  |  | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 гг.» Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально-технического обеспечения муниципального района Похвистневский Самарской области на период 2018-2022 гг.» |  |
| 26. | Обеспечение инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. |  | 2021-2030гг. |  |  | Первый заместитель Главы района по социальным вопросам |  |  | Муниципальная программа «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 гг.» |  |
| 27. | Развитие информационных технологий и дистанционного обучения. |  | 2021-2030гг. |  |  | Отдел по вопросам информации, связи и обслуживанию оргтехники; Заместитель Главы района, руководитель аппарата Администрации |  |  | Национальный проект «Образование» Муниципальная программа «Развитие детских и молодежных организаций в муниципальном районе Похвистневский на период 2015-2019гг.» с подпрограммой «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул и свободное от учебы время» |  |
| 28. | Создание условий для приобретения и повышения жителями района общих, профессиональных компетенций в течение всей жизни, посредством предоставления консультационной, координационной и методической поддержки в области профессионального образования. |  | 2021-2030гг. |  |  | Первый заместитель Главы района по социальным вопросам; Отдел экономики и реформ |  |  | Национальный проект «Образование» |  |
| 29. | Формирование и своевременное обновление перечня востребованных в районе профессий. |  | 2021-2030гг. |  |  | Первый заместитель Главы района по социальным вопросам; Отдел экономики и реформ. |  |  | Национальный проект «Образование» Муниципальная программа «Молодежь муниципального района Похвистневский» на 2018-2022 гг. |  |
| 30. | Создание системы поддержки молодых талантов и предпринимателей. |  | 2021-2030гг. |  |  | Первый заместитель Главы района по социальным вопросам |  |  | Муниципальная программа «Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области на период 2018-2022 гг.» Муниципальная программа «Молодежь муниципального района Похвистневский» на 2018-2022 гг. |  |
| Стратегическая цель 5: Культурный центр для реализации творческого потенциала Ожидаемые результаты: увеличение посещаемости учреждений культуры м.р. Похвистневский по отношению к 2017 году - 50%, доля объектов сферы культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии - 90%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Модернизация состояния культурно-досуговых зданий района. |  | 2030г. |  |  | Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству; Управление культуры муниципального района Похвистневский; Главы поселений |  |  |  | Национальный проект «Культура» |
| 32. | Инициировать проведение ремонта культурно-досуговых центров в поселениях района с финансовой поддержкой из областного бюджета. |  | 2024г. |  |  | Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству; Управление культуры муниципального района Похвистневский; Главы поселений. |  |  |  | Национальный проект «Культура» Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального района Похвистневский Самарской области на период 2018-2022 гг.» |
| Стратегическая цель 6: Район возможностей для молодежи Ожидаемые результаты: увеличение доли населения района в возрасте до 30 лет до 40% за счет улучшения демографической ситуации и снижению оттока молодежи в Самарско-Тольяттинскую агломерацию и другие муниципальные образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Привлечение молодежи к совершенствованию информационного каркаса м.р. Похвистневский: наполняемость сайта Администрации района, эффективность работы сайтов сельских поселений, работа в печатных СМИ. |  | 2024г. |  |  | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике; Отдел по вопросам информации, связи и обслуживанию оргтехники; Ведущий специалист общественной приемной; Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; Аппарат администрации района. |  |  | Муниципальная программа «Молодежь муниципального района Похвистневский» на 2018-2022 гг. |  |
| 34. | Проведение молодежных форумов, слетов, фестивалей детских и молодежных общественных объединений, участие активов молодежных и детских общественных объединений в областных и межрегиональных фестивалях, профильных сменах. |  | 2019-2030гг. |  |  | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике; Отдел по вопросам информации, связи и обслуживанию оргтехники; Аппарат администрации района; Управление культуры м.р. Похвистневский |  |  | Национальный проект «Культура» Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального района Похвистневский Самарской области на период 2018-2022 гг.» Муниципальная программа «Развитие детских и молодежных организаций в муниципальном районе Похвистневский на период 2018-2022гг.» с подпрограммой «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул и свободное от учебы время» |  |

| Стратегическая цель 7: Район устойчиво развивающейся диверсифицированной экономики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. | Активизация работы по вовлечению в оборот брошенных земель сельскохозяйственного назначения, в том числе с использованием механизма изъятия в судебном порядке земельных участков, не используемых по целевому назначению. | 2021-2030гг. | Похвистневское управление развития АПК; Комитет по управлению муниципальным имуществом; Юридический отдел. |  | Муниципальная программа «Развитие адаптивного и «умного» точечного земледелия в муниципальном районе Похвистневский Самарской области» на 2019-2022 гг.» |
| 36. | Стимулирование роста числа сельскохозяйственных предприятий, занимающихся возделыванием элитных семян для обеспечения сельхозтоваропроизводителей Похвистневского района и Самарской области семенами высоких репродукций. | 2021-2030гг. | Похвистневское управление развития АПК |  | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2020 гг. Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |
| 37. | Модернизация материально-технической и технологической базы селекции и семеноводства. | 2019-2030гг. | Похвистневское управление развития АПК |  | Муниципальная программа «Развитие адаптивного и «умного» точечного земледелия в муниципальном районе Похвистневский Самарской области» на 2019-2022 гг.» |
| 38. | Информирование и оказание содействия предприятиям района по участию в приоритетной региональной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Самарской области на 2017-2025 гг.». | 2019-2030гг. | Заместитель главы района по экономике и финансам, Отдел экономики и реформ; Отдел по вопросам информации, связи и обслуживанию оргтехники; Ведущий специалист общественной приемной. |  | Региональная программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Самарской области на 2017-2025 гг.». |
| 39. | Активизация участия хозяйствующих субъектов Похвистневского района в реализации приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК». | 2019-2030гг. | Похвистневское управление развития АПК; Заместитель главы района по экономике и финансам, Отдел экономики и реформ. |  | Приоритетный проект «Экспорт продукции АПК». |
| 40. | Обеспечение технологического прорыва в растениеводстве за счет использования технологии картирования урожайности и дифференцированного внесении удобрений, а также внедрения информационных систем управления ресурсами. | 2021-2030гг. | Похвистневское управление развития АПК; Заместитель главы района по экономике и финансам, Отдел экономики и реформ. |  | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2020 гг. Муниципальная программа «Развитие адаптивного и «умного» точечного земледелия в муниципальном районе Похвистневский Самарской области» на 2019-2022 гг.» Муниципальная программа «Развитие цифровой экономики в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2020-2024 годы». |
| 41. | Увеличение объемов производства и улучшение качества продукции животноводства для обеспечения полной загрузки существующих и вводимых в эксплуатацию новых производственных мощностей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. | 2021-2030гг. | Похвистневское управление развития АПК; Отдел экономики и реформ |  | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2020 гг. |
| 42. | Концентрация на производстве экологически чистой продукции животноводства, основанной на применении безотходного производства и ресурсосберегающего оборудования. | 2021-2030гг. | Похвистневское управление развития АПК |  | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2020 гг. |
| 43. | Минимизация экологического ущерба, наносимого предприятиями пищевой промышленности, полное использование отходов, образованных при переработке животноводческой продукции. | 2021-2030гг. | Похвистневское управление развития АПК |  | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2020 гг. |
| 44. | Обеспечение соответствия местной продукции требованиям регулирующих органов целевых зарубежных рынков с возможностью организации экспорта. | 2021-2030гг. | Похвистневское управление развития АПК; Отдел экономики и реформ; Юридический отдел |  | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2020 гг. |
| 45. | Участие в программе предоставления грантов начинающих фермерам, занимающихся разведением КРС молочного и мясного направления и других направлений животноводства. | 2021-2030гг. | Похвистневское управление развития АПК; Отдел экономики и реформ. |  | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2020 гг. |
| 46. | Субсидирование затрат инвесторов на приобретение оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2021-2030гг. | Похвистневское управление развития АПК; Финансовое управление. |  | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2020 гг. |
| 47. | Дальнейшее снижение административных барьеров для развития предпринимательства, включая внедрение целевой модели АСИ, в том числе в сфере подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. | 2019-2030гг. | Заместитель Главы района по экономике и финансам; Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству; Отдел экономики и реформ; Юридический отдел. |  | Муниципальная программа «Развитие цифровой экономики в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2020-2024 годы». |
| 48. | Расширение доступа малых и средних предприятий к закупкам товаров, работ, услуг организациями государственного сектора экономики на основе разработки механизма информирования, консультирования о закупочной деятельности. | 2019-2030гг. | Заместитель Главы района по экономике и финансам; Отдел экономики и реформ; Отдел по муниципальным закупкам. |  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский на период 2018-2022 гг.» |
| 49. | Оказание особой поддержки субъектам МСП, осуществляющим технологическое развитие и импортозамещение, а также предпринимателям в сфере туризма. | 2019-2030гг. | Заместитель Главы района по экономике и финансам; Отдел экономики и реформ; |  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский на период 2018-2022 гг.» Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |
| 50. | Предоставление грантов начинающим предпринимателям, действующим СМСП субсидий на модернизацию производства. | 2021-2030гг. | Заместитель Главы района по экономике и финансам; Отдел экономики и реформ; Юридический отдел; Финансовое управление. |  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский» на 2018-2022 гг.» Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |
| 51. | Расширение взаимодействия и сотрудничества с АО Микрокредитная компания «Гарантийный фонд «Самарской области» (АО «ГФСО»), АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация МСП»). | 2019-2030гг. | Заместитель Главы района по экономике и финансам; Отдел экономики и реформ. |  | _ |
| 52. | Содействие субъектам МСП в привлечении кредитных ресурсов для реализации инвестиционных проектов на территории Похвистневского района. | 2019-2030гг. | Заместитель Главы района по экономике и финансам; Отдел экономики и реформ. |  | Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства «Программа 6,5» АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |
| 53. | Участие в реализации приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства в Самарской области». | 2019-2030гг. | Заместитель Главы района по экономике и финансам; Отдел экономики и реформ. |  | Приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства в Самарской области». Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |
| 54. | Подготовка отраслевых инвестиционных предложений, направленных на привлечение потенциальных инвесторов в приоритетные отрасли экономики района. | 2019-2030гг. | Отдел экономики и реформ; Похвистневское управление развития АПК. |  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский на период 2018-2022 гг.» Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |
| 55. | Формирование и актуализация базы данных о свободных инвестиционных площадках для реализации инвестиционных проектов в сфере сельскохозяйственного производства. | 2019-2030гг. | Отдел экономики и реформ; Комитет по управлению муниципальным имуществом; Юридический отдел. |  | Муниципальная программа «Развитие цифровой экономики в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2020-2024 годы». |
| 56. | Организация дополнительных промышленных площадок для реализации инвестиционных проектов, в том числе на неиспользуемых промышленных площадках. | 2019-2030гг. | Отдел экономики и реформ; Комитет по управлению муниципальным имуществом; Юридический отдел. |  | Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |
| 57. | Оформление в муниципальную собственность невостребованных земель сельскохозяйственного назначения. | 2019-2030гг. | Главы поселений; Комитет по управлению муниципальным имуществом. |  |  |
| 58. | Установление пониженных ставок налогообложения для перерабатывающих предприятий пищевой промышленности, реализующих инвестиционные проекты. | 2021-2030гг. | Похвистневское управление развития АПК; Заместитель Главы района по экономике и финансам; Отдел экономики и реформ; Финансовое управление. |  |  |
| 59. | Разработка портфеля инвестиционных проектов возможных для реализации в формате МЧП/ГЧП и развитие инструментов проектного финансирования. | 2019-2030гг. | Отдел экономики и реформ; Похвистневское управление развития АПК; Финансовое управление. |  | Национальный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» Муниципальная программа «Развитие цифровой экономики в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2020-2024 годы». |
| 60. | Поддержка создания перерабатывающих мощностей у фермерских хозяйств для производства продуктов питания с высокой добавленной стоимостью. | 2021-2030гг. | Похвистневское управление развития АПК; Заместитель Главы района по экономике; Отдел экономики и реформ. |  | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2020 гг. Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |
| 61. | Инициирование участия в конкурсах на получение грантов на развитие материально-технической базы кооперативов. | 2019-2030гг. | Похвистневское управление развития АПК; Заместитель Главы района по экономике; Отдел экономики и реформ. |  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский на период 2018-2022 гг.» Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |
| 62. | Участие в программе предоставления грантов семейным животноводческим фермерам, занимающихся разведением КРС молочного и мясного направления. | 2019-2030гг. | Похвистневское управление развития АПК; Отдел экономики и реформ |  | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2020 гг. Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |
| 63. | Формирование выстроенной системы информационного обеспечения и поддержки сельскохозяйственной кооперации по принципу «регион-район-поселение». В каждом поселении определить ответственных координаторов (глав поселений), которые информируют о преимуществах кооперации, решают проблемы кооперативов, предлагают ориентиры дельнейшего развития. Создать на уровне муниципального района институт поддержки кооперации - Центр развития кооперативов, основная задача которого - помочь кооперативам с первых шагов создания. | 2019-2030гг. | Похвистневское управление развития АПК; Отдел экономики и реформ; Отдел по вопросам информации, связи и обслуживанию оргтехники; Ведущий специалист общественной приемной. |  | Национальный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» Муниципальная программа «Развитие цифровой экономики в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2020-2024 годы». |
| 64. | Активизация взаимодействия и сотрудничества с Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Самарской области (ГБУ ДПО «Самара-АРИС»). | 2019-2030гг. | Заместитель Главы района по экономике и финансам; Отдел экономики и реформ. |  | Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» |
| 65. | Создание потребительских кооперативов и стимулирование кооперативов к получению субсидий, в частности на возмещения затрат в части расходов на закупку мяса, молока в целях последующей переработки. | 2021-2030гг. | Похвистневское управление развития АПК; Заместитель Главы района по экономике и финансам; Отдел экономики и реформ. |  | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2020 гг. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |
| 66. | Решение проблем заготовки, хранения и переработки продукции, произведенной фермерами района. | 2021-2030гг. | Похвистневское управление развития АПК; Отдел экономики и реформ; Комитет по управлению муниципальным имуществом. |  | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2020 гг. Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |
| 67. | Оказание содействия производителям сельскохозяйственной продукции и продовольствия в получении сертификата соответствия качества продукции «Самарский продукт» и для ее реализации в агропарк «Самара» для государственных нужд. | 2019-2030гг. | Похвистневское управление развития АПК; Отдел экономики и реформ; Юридический отдел. |  | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2020 гг. |
| 68. | Стимулирования молодежного предпринимательства и активного участия молодежи в работе предпринимательского сектора района. | 2019-2030гг. | Отдел экономики и реформ; Отдел по вопросам информации, связи и обслуживанию оргтехники; Ведущий специалист общественной приемной. |  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский» на 2018-2022 гг.» |
| Стратегическая цель 8: Район эффективного муниципального управления Ожидаемые результаты: Доля инвесторов, сопровождаемых по принципу «одного окна» и удовлетворенных работой профильной структуры, от общего числа инвесторов, сопровождаемых по принципу «одного окна» - 100 %. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде – 90%. Реализация стратегических проектов в районе ежегодно не менее 5. Рост бюджетной обеспеченности за счет налоговых и неналоговых доходов. Обеспечение реального доступа граждан и организаций к конструктивному участию в формировании и экспертизе принимаемых органами власти решений. Возрастание общественного самосознания населения. Удовлетворенность населения работой органов местного самоуправления – до 95% к 2030 году. |  |  |  |  |  |
| 69. | Популяризация и вовлечение граждан в новые формы привлечения внебюджетных средств, включая механизмы краудсорсинга, привлечения спонсоров и коммерческих структур в реализацию мероприятий по благоустройству района и пр. | 2021-2030гг. | Заместители Главы района; Аппарат Администрации района; Ведущий специалист общественной приемной. | Национальный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Муниципальная программа «Организация мероприятий по информированию населения муниципального района Похвистневский о деятельности органов местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области на период 2018-2022 гг.» |  |
| 70. | Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями района, привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления посредством полиформатных механизмов «обратной связи» с жителями. | 2019-2030гг. | Заместитель Главы района; Аппарат Администрации района; Ведущий специалист общественной приемной. | Муниципальная программа «Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения муниципального района Похвистневский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на период 2015-2019 гг.» |  |
| 71. | Предоставление заявок общественных инициатив. | 2019-2030гг. | Главы поселений; Ведущий специалист общественной приемной. | Государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017—2025 годы» |  |
| 72. | Развитие инструментария «совместного бюджетирования», расширение практики софинансирования органами муниципальной власти инициатив местных жителей. | 2019-2030гг. | Заместитель Главы района по экономике и финансам; Финансовое управление. | Национальный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Муниципальная программа «Организация мероприятий по информированию населения муниципального района Похвистневский о деятельности органов местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2018-2022 гг. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2018-2022 гг. |  |
| 73. | Обеспечение цифровизации административных процессов, связанных с организацией и ведением бизнеса на территории Похвистневского района. | 2021-2030гг. | Заместители Главы района; Аппарат Администрации района; Ведущий специалист общественной приемной; Отдел по вопросам информации, связи и обслуживания оргтехники. | Национальный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Муниципальная программа «Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения муниципального района Похвистневский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на период 2015-2019 гг.» |  |
| 74. | Обеспечение реализации мероприятий целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. | 2019-2030гг. | Заместитель Главы района по экономике и финансам; Отдел экономики и реформ. | Национальный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Муниципальная программа «Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения муниципального района Похвистневский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на период 2015-2019 гг.» |  |
| 75. | Предоставление консультационной, координационной поддержки и методической помощи СО НКО, поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СО НКО. | 2019-2030гг. | Отдел экономики и реформ | Национальный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Муниципальная программа «Организация мероприятий по информированию населения муниципального района Похвистневский о деятельности органов местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области на период 2018-2022 гг.» |  |

| Стратегическая цель 9: Район комфортных жилищных условий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76. | Внедрение современных систем автоматического управления и контроля за работой систем водоснабжения и водоотведения, частотно-регулируемых приводов, автоматизированных систем учета энергоносителей. | 2019-2024гг. | Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству | Национальный проект «Жильё и городская среда» Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2020-2030 гг.» |
| 77. | Приоритетное развитие малоэтажного жилищного строительства, отражающего мировые тенденции развития в воспроизводстве жилищного фонда, ориентированные на формирование более комфортной и экологической среды для населения. | 2019-2030гг. | Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству | Национальный проект «Жильё и городская среда» Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Похвистневский Самарской области на 2014-2017гг и на период до 2020 г.» Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015- 2020 гг. |
| 78. | Обеспечение пожарной безопасности и 100% охват населенных пунктов нормативным временем прибытия пожарных расчетов. | 2019-2030гг. | Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству; Заместитель Главы района по экономике и финансам; Отдел по ГО и ЧС. | Национальный проект «Жильё и городская среда» |
| 79. | Ликвидация несанкционированных свалок и внедрение современную системы сбора, хранения, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов в сельских поселениях. | 2021-2030гг. | Главный специалист по охране окружающей среды; Административная комиссия; Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству | Национальный проект «Экология»; Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2019-2023 годы» |
| 80. | Очистка русел малых рек и сокращение зоны подтопления населенных пунктов за счет включения в федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах». | 2019-2020гг. | Главный специалист по охране окружающей среды; Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству | Национальный проект «Экология»; Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2019-2023 годы» |
| 81. | Выделение участков под жилищное строительство. | 2019-2030гг. | Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству; Комитет по управлению муниципальным имуществом; Юридический отдел. | Национальный проект «Жильё и городская среда» Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016-2020 гг.» |
| 82. | Комплексное обеспечение районов новой жилой застройки инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами. | 2019-2030гг. | Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству; Комитет по управлению муниципальным имуществом; Юридический отдел. | Национальный проект «Жильё и городская среда» Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Похвистневский Самарской области на 2014-2017гг и на период до 2020 г.» Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном районе Похвистневский Самарской области» на 2019-2023 гг» |
| 83. | Обеспечение муниципальным жильем работников социальной сферы. | 2019-2030гг. | Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству | Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016-2020 гг.» Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015- 2020 гг. |
| 84. | Внедрение стандарта управления многоквартирным домом, в т.ч. модельного договора. | 2021-2030гг. | Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству; Юридический отдел. | Национальный проект «Жильё и городская среда» Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015- 2020 гг. |
| 85. | Ликвидация ветхого и аварийного жилья к 2021 году. | 2019-2021гг. | Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству; Юридический отдел. | Национальный проект «Жильё и городская среда» Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015- 2020 гг. |
| 86. | Расширение поставок качественной питьевой воды в населенные пункты района. | 2019-2030гг. | Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству | Национальный проект «Жильё и городская среда» Муниципальная программы «Развитие коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2020-2030 гг.» |
| 87. | Автоматизация процессов ведения жилищно-коммунального хозяйства, в том числе за счет внедрения информационных технологий в дистанционный учет и управление инфраструктурой. | 2019-2030гг. | Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству | Национальный проект «Жильё и городская среда» Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015- 2020 гг. Муниципальная программы «Развитие коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2020-2030 гг.» |
| 88. | Внедрение на территории района комплекса мер Единого информационно-расчетного центра в сфере ЖКХ Самарской области. | 2019-2021гг. | Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Похвистневский Самарской области на 2014-2017гг и на период до 2020 г.» Муниципальная программаы «Развитие коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2020-2030 гг.» |
| 89. | Создание благоприятных условий для максимального привлечения инвесторов в сферу ЖКХ на условиях концессионного соглашения с использованием механизмов нетарифной господдержки (льготное налогообложение имущества, которое берется на баланс в рамках соглашений и др.). | 2019-2030гг. | Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству; Отдел экономики и реформ; Юридический отдел. | Национальный проект «Жильё и городская среда» Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015- 2020 гг. Муниципальная программы «Развитие коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2020-2030 гг.» |
| 90. | Назначение куратора от м.р. Похвистневский, сопровождающего процедуру заключения договоров с инвесторами с целью снижения административных барьеров. | 2019г. | Глава района, Заместитель Главы района по экономике и финансам |  |

| Стратегическая цель 10: Район качественных и безопасных дорог |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91. | Развитие АПК «Безопасный район» на территории м.р. Похвистневский (видеонаблюдение, фото-видео фиксация нарушений ПДД, систем оповещения населения о ЧС и т.д.). | 2019-2030гг. | Отдел по ГО и ЧС | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Похвистневский Самарской области на 2014-2017гг и на период до 2020 г.» Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2016-2020 гг.» |
| 92. | Развитие муниципальной транспортной сети. | 2019-2025гг. | Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству | Государственная программа Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы). Муниципальная программа «Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 гг.» |
| 93. | Доведение доли автомобильных дорог местного значения в муниципальном районе, находящихся в нормативном состоянии до 85-90% к концу 2030 года. | 2019-2030гг. | Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству | Государственная программа Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы). |
| Стратегическая цель 11: Экологичный район с комфортными общественными пространствами Ожидаемые результаты: ежегодный рост количества благоустроенных территорий на 10%; обеспечение всех общественных пространств возможностью доступа маломобильных групп граждан; сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 20% к 2030г. (4,9 тыс. т. - 2017г.); удовлетворенность населения условиями среды проживания в населенных пунктах 90% к 2030 году. |  |  |  |  |
| 94. | Реализация проектов благоустройства и озеленения дворовых и общественных территорий, определенных по результатам рейтингового голосования жителей. | 2019-2021гг. | Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству | Государственная программа Самарской области «Формирование комфортной среды» Национальный проект «Жильё и городская среда» Муниципальная программа «Благоустройство общественных территорий муниципального района Похвистневский Самарской области в 2019-2030гг» |
| 95. | Очистка русел малых рек: Токал, Терегель, Шарла и сокращение зон подтопления населенных пунктов. | 2019-2020гг. | Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству; Главный специалист по охране окружающей среды | Федеральная целевая программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", национальный проект «Экология». Национальный проект «Экология» Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022гг» |
| 96. | Формирование системы парковых и игорных зон, путем реконструкции существующих парков, создание новых благоустроенных рекреационных зон. | 2019-2030гг. | Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству; Главы поселений | Национальный проект «Жильё и городская среда» Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном районе Похвистневский Самарской области» на 2016-2020 гг» Муниципальная программа «Благоустройство общественных территорий муниципального района Похвистневский Самарской области в 2019-2030гг» |
| 97. | Установка контейнерных площадок для раздельного сбора отходов в населенных пунктах района. | 2019-2030гг. | Заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, ЖКХ и дорожному хозяйству; Главы поселений | Национальный проект «Жильё и городская среда» Национальный проект «Экология» Муниципальная программы «Развитие коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2020-2030 гг.» Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022гг» |
| 98. | Формирование системы организационных мероприятий, содействующих повышению экологической культуры и просвещению населения. | 2019-2030гг. | Первый заместитель Главы района по социальным вопросам; Отдел по вопросам информации, связи и обслуживанию оргтехники; Ведущий специалист общественной приемной. | Национальный проект «Экология» Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном районе Похвистневский Самарской области» на 2016-2020 гг» Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022гг» |
| 99. | Формирование эффективной модели взаимодействия с общественными организациями и институтами гражданского общества, участвующих в обеспечении экологического просвещения. | 2019-2030гг. | Первый заместитель Главы района по социальным вопросам; Отдел по вопросам информации, связи и обслуживанию оргтехники; Ведущий специалист общественной приемной; Помощник Главы района. | Национальный проект «Экология» Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022гг» |
| 100. | Обеспечение информационной открытости и доступности экологической информации, повышение ее адресности. | 2019-2030гг. | Отдел по вопросам информации, связи и обслуживанию оргтехники; Ведущий специалист общественной приемной; Помощник Главы района. | Национальный проект «Экология» Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022гг» |
| 101. | Проведение массовых экологических мероприятий, направленных на привлечение внимания населения района к вопросам охраны окружающей среды. | 2019-2030гг. | Первый заместитель Главы района по социальным вопросам; Главный специалист по охране окружающей среды; Ведущий специалист общественной приемной. | Национальный проект «Экология» Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022гг» |