АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.12.2018 №1086 г. Похвистнево

Об утверждении Плана мероприятий

празднования 90-летия образования

Похвистневского района в 2019 году

В связи с проведением в 2019  году мероприятий, связанных с празднованием 90-летия образования Похвистневского района, Администрация муниципального района Похвистневский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий празднования 90-летия образования Похвистневского района в 2019 году.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Вестник Похвистневского района" и разместить на сайте Администрации района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по социальным вопросам В.А. Ятманкина.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                                                      Ю.Ф. Рябов

Утвержден

Постановлением

Администрации муниципального района Похвистневский

от 25.12.2018 №1086

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 90-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ                            ПОХВИСТНЕВСКОГО РАЙОНА В 2019 ГОДУ

6 декабря 1929 года было подписано Постановление ВЦИК «Об образовании в Бугурусланском округе Средне-Волжского края национального чувашского Похвистневского района». Центром района стала железнодорожная станция Похвистнево. В его состав были выделены 19 сельских Советов.

За 90 лет наш район претерпел много изменений. Сначала район входил в состав Бугурусланского округа Средне-Волжского края, с 1935 года район стал относиться к Куйбышевскому краю, а с 1936 года был включен в состав Куйбышевской (ныне Самарской) области.

Похвистневский район в настоящее время представлен 15 сельскими поселениями, в состав которых входят 79 населенных пунктов, в которых проживает около 30 тысяч населения.

Похвистневский район – развитый сельскохозяйственный район. Значительный вклад в развитие района вносили и вносят его жители. Именно люди, всегда были и остаются главным достоянием района. Благодаря их труду Похвистневский район живет и развивается. Администрация муниципального района Похвистневский, заботясь о жителях района, уделяет большое внимание развитию социальной инфраструктуры, культуры, созданию условий для получения образования, работы, занятий спортом, укреплению здоровья.

Для Похвистневского района – 90-лет – это годы истории, становления и роста, позволившие занять свое место в ряду муниципальных районов Самарской области, снискать известность в регионе и за его пределами.

В преддверии празднования 90-летия образования Похвистневского района имеется объективная необходимость принятия и утверждения Плана мероприятий празднования 90-летия образования Похвистневского района в 2019 году.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Стоимость, тыс.руб. |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение заседаний оргкомитета по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня образования района | 2 раза в месяц | -- |  | Ятманкин В.А. Дудилякова О.А. |
| 1.2. | Подготовка материалов для награждения жителей района в честь 90-летия его образования | до 01.05.2019 | -- |  | в Самарскую Губернскую Думу – Ромаданов В.Н. в Правительство Самарской области – Дудилякова О.А.; по отраслям – заместители Главы района, начальники отделов, руководители управлений и комитетов; наградами района – руководители предприятий, учреждений, хозяйств, главы сельских поселений |
| 1.3. | Подготовка материалов для сценария праздника о жителях района (золотых, серебряных юбилярах, ровесниках района) | до 01.03. | -- |  | Управление культуры совместно с ЗАГС |
| 1.4. | Подготовка сценария праздника | до 15.03. | -- |  | Управление культуры |
| 2. Выпуск сувенирной, полиграфической продукции |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Изготовление книги-альбома о районе (50 листов – 500 шт.) | до 01.05.2019 | В рамках деятельности Администрации района, отдельная смета |  | Аппарат Администрации района |
| 2.2. | Изготовление пригласительных открыток (100 шт.) | до 01.05.2019 | В рамках деятельности Администрации района |  | Аппарат Администрации района |
| 2.3. | Изготовление конвертов (100 шт.) | до 01.05.2019 | В рамках деятельности Администрации района |  | Аппарат Администрации района |
| 2.4. | Изготовление подарочных пакетов «Похвистневский район - 90 лет»: пакеты бумажные большие -100 шт. пакеты бумажные маленькие - 100 шт. пакеты полиэтиленовые - 500 шт. | до 01.05.2019 | В рамках деятельности Администрации района |  | Аппарат Администрации района |
| 2.5. | Заказ памятных знаков «Почётный гражданин Похвистневского района» (25 шт.) | до 01.05.2019 | В рамках деятельности Собрания представителей района |  | Аппарат Администрации района совместно с Собранием представителей района |
| 2.6. | Заказ удостоверений «Почетный гражданин района» (25 штук) | до 01.05.2019 | В рамках деятельности Собрания представителей района |  | Аппарат Администрации района совместно с Собранием представителей района |
| 2.7. | Заказ памятных лент «Почетный гражданин района (2 шт.) | до 01.05.2019 | В рамках деятельности Собрания представителей района |  | Аппарат Администрации района совместно с Собранием представителей района |
| 2.8. | Разработка дизайна афиш, заказ и изготовление афиш формата А3 (100 штук) | до 01.05.2019 | В рамках деятельности Администрации района |  | Аппарат Администрации района совместно с Управление культуры |
| 2.9. | Разработка и изготовление сувенирных наборов (ручка, флешка, зарядное устройство, 30 шт.) | до 01.05.2019 | Отдельная смета, привлеченные средства |  | Аппарат Администрации района |
| 2.10. | Заказ и изготовление баннеров - 5 шт. | до 01.05.2019 | В рамках деятельности Администрации района |  | Аппарат Администрации района |
| 2.11. | Заказ и изготовление юбилейных цифр «90-лет району» | до 01.06.2019 | Отдельная смета, привлеченные средства |  | Аппарат Администрации района совместно с Управление культуры |
| 2.12. | Заказ и изготовление подарков для награждаемых: - рюкзаки с эмблемой района (20 штук); - пледы с эмблемой района – (30 штук); - кружки с эмблемой района (20 штук) | до 01.05.2019 | Отдельная смета, привлеченные средства |  | Аппарат Администрации района совместно с Управление культуры |
| 3. Информационно-пропагандистские мероприятия (СМИ) |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Публикация цикла статей в рубриках «Лучшие люди Похвистневского района», «90 лет району» в газете «Вестник Похвистневского района» | в течение 2019 года | -- |  | Аппарат Администрации района совместно со структурными подразделения Администрации района, общественными организациями, предприятиями и учреждениями района Главы сельских поселений Редакция газеты «Вестник Похвистневского района» |
| 3.2. | Открытие на официальном сайте Администрации района постоянной рубрики «90 лет району» | в течение 2019 года | -- |  | Аппарат Администрации района |
| 3.3. | Подготовка стенда "Гордость района" в рамках празднования юбилея района | до 01.02.2019 года | 5 000 |  | Управление культуры Аппарат Администрации района совместно со структурными подразделениями Администрации района, предприятиями, учреждениями района |
| 3.4. | Публикация материалов о районе в газете «Волжская коммуна» | май-июнь 2019 | 80 000 |  | Аппарат Администрации района |
| 3.5. | Научно-практический семинар об истории, этносе и культуре Похвистневского района | апрель 2019 | -- |  | Петрянкина Е.Н., Колесникова Л.А., Гладышева Г.П. совместно с культурно-просветительскими обществами |
| 4. Культурно-массовые мероприятия |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Районный литературно-художественный конкурс "Сердцу милая земля" | январь-март 2019 | В рамках основной деятельности | Администрация района, Управление культуры |  |
| 4.2. | Межрегиональный фестиваль татарской национальной культуры «Халкым минем» («Мой народ») | май 2019 | В рамках основной деятельности | Управление культуры, татарское национально-культурное общество «Туган тел» |  |
| 4.3. | Районный эстрадный фестиваль-конкурс чувашской песни «Кемел саса» | март 2019 | В рамках основной деятельности | Управление культуры, чувашское культурно-просветительское общество «Хастар» |  |
| 4.4. | Районный конкурс «Серебряный микрофон» «Пою тебе, район родной» | декабрь 2018 - - январь 2019 | В рамках основной деятельности | Управление культуры, "ЦВР "Эврика" ГБОУ СОШ с. Подбельск |  |
| 4.5. | В рамках районного Форума "Умы и таланты Земли Похвистневской" - выставка декоративно–прикладного творчества; - конкурс художественной самодеятельности "Радуга талантов"; - лингвистический конкурс "Дорога к слову"; - конкурс творческих работ "Россия историческая: далекая и близкая"; - конкурс творческих работ "Юный исследователь окружающей среды"; - "конкурс социальных проектов "Завтра делаем Мы"; - конкурс проектов и авторских выставок ДПИ и ИЗО "Мир души моей" | декабрь 2018 - - январь 2019 | В рамках основной деятельности | ЦВР "Эврика" ГБОУ СОШ с. Подбельск совместно с образовательными учреждениями района |  |
| 4.6. | Конкурс творческих работ, посвященных 90-летию района "Земля родная - колыбель моя". Номинации: - компьютерное творчество; - изобразительное искусство; - литературное творчество; - фото-творчество; - конкурс школьных газет; - декоративно-прикладное искусство | январь–май 2019 | В рамках основной деятельности | ЦВР "Эврика" ГБОУ СОШ с. Подбельск совместно с образовательными учреждениями района |  |
| 4.7. | Районный праздник «Мы славим их имена» (23 февраля и 8 марта) | февраль-март 2019 | В рамках основной деятельности | Управление культуры Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства, Союз женщин района |  |
| 4.8. | Районный праздник «Русская берёзка» | 16.06.2019 | В рамках основной деятельности | Управление культуры, русское культурно-просветительское общество «Святоч» |  |
| 4.9. | Районный фестиваль эрзяно-мокшанской культуры «Эрзянь келень-чи» | апрель 2019 | В рамках основной деятельности | Управление культуры, мордовское культурно-просветительское общество «Масторава», Похвистневский отдел образования |  |
| 4.10. | Встреча Главы района с Ветеранами ВОВ и Почетными гражданами района | май 2019 | В рамках основной деятельности | Управление культуры Управление социальной защиты населения |  |
| 4.11. | Гала-концерт лучших коллективов художественной самодеятельности района «Развивая культуры – славим район» | 25.03.2019 | В рамках основной деятельности | Управление культуры |  |
| 4.12. | Творческие отчеты коллективов художественной самодеятельности | ноябрь- декабрь 2018 | В рамках основной деятельности | Управление культуры, ЦВР "Эврика" ГБОУ СОШ с. Подбельск |  |
| 4.13. | Издание и презентация книги о Почетных гражданах района | декабрь 2018 г. | В рамках основной деятельности | Управление культуры совместно с литературно-музыкальным объединением «Родник» |  |
| 4.14. | Издание очередного номера литературно-художественного альманаха «Родники земли Похвистневской» | до 01.06.2019 | В рамках основной деятельности | Управление культуры совместно с литературно-музыкальным объединением «Родник» |  |
| 4.15. | Районный праздник, посвящённый 90-летию муниципального района Похвистневский «Тебе, район, добра желаем и с юбилеем поздравляем!» | 8 июня 2019 | Отдельная смета, привлеченные средства | Администрация района, Управление культуры |  |
| 4.16. | Районный праздник «Свет любви материнской» | ноябрь 2019 | В рамках основной деятельности | Управление культуры Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Управление социальной защиты населения |  |
| 5. Спортивные и молодежные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Финальная часть чемпионата района по волейболу среди мужских команд | январь 2019 | В рамках основной деятельности |  | Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике |
| 5.2. | Районные соревнования по лыжным гонкам «Похвистневская лыжня -2019» | январь 2019 | В рамках основной деятельности |  | Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике |
| 5.3. | Конкурс красоты "Самая обаятельная и привлекательная" | январь 2019 | В рамках основной деятельности |  | Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике |
| 5.7. | Межрегиональные соревнования по греко-римской борьбе им. Н.М. Гареева | апрель 2019 | В рамках основной деятельности |  | Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике |
| 5.8. | Ретро-вечер, посвященный Дню Победы и 90-летию района | апрель 2019 | В рамках основной деятельности |  | Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике |
| 5.10. | Открытие футбольного сезона | май 2019 | В рамках основной деятельности |  | Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике |
| 5.11. | Районный праздник "День молодежи" | июнь 2019 | В рамках основной деятельности |  | Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике |
| 5.12. | Финал чемпионата района по футболу | август 2019 | В рамках основной деятельности |  | Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике |
| 5.13. | Мероприятия ко Дню государственного флага | август 2019 | В рамках основной деятельности |  | Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике |
| 5.14. | Районный спортивный праздник «Осенние старты» | сентябрь 2019 | В рамках основной деятельности |  | Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике |
| 5.15. | "Подари ребенку праздник", мероприятие к Новому году | декабрь 2019 | В рамках основной деятельности |  | Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике |
| 6. Проведение мероприятий по благоустройству территории праздника и территории сельских поселений |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Благоустройство территории проведения празднования 90-летия образования района | до 08.06.2019 года | В рамках основной деятельности Администрации сельского поселения Большой Толкай |  | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства совместно с Главами сельских поселений |
| 6.2. | Установка камер видеонаблюдения на территории поселений в рамках программа «Умный город» | В течение года | В рамках основной деятельности Администраций сельских поселений района |  | Администрация сельского поселения |
| 6.3. | Проведение районного конкурса на лучшее сельское поселение | апрель-май 2019 | В рамках деятельности Администрации района |  | Аппарат Администрации района |
| 6.4. | Проведение акции «90 деревьев к юбилею района» | апрель-июнь 2019 | В рамках основной деятельности Администраций сельских поселений района |  | Администрация сельского поселения |
| 6.5. | Проведение конкурса на лучшую стелу и лучшую информационную доску объявлений на территории поселений | январь-май 2019 | В рамках деятельности Администрации района |  | Аппарат Администрации района |