|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **11.01.2019 № 02**  **г. Похвистнево** |
|

Об оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Молодой семье – доступное жилье на

территории муниципального района

Похвистневский Самарской области»

на 2015-2021 годы за 2018 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2015-2021 годы, за 2018 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по социальным вопросам (В.А. Ятманкин).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете «Вестник Похвистневского района» и размещению на сайте Администрации района в сети Интернет.

**Глава района Ю.Ф. Рябов**

Утверждена

Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 11.01.2019 № 02

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2015-2021 годы

за 2018 год

Муниципальная Программа муниципального района Похвистневский Самарской области «Молодой семье – доступное жилье на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2015-2021 годы разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, основным мероприятием «Молодой семье – доступное жилье» до 2020 года государственной Программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №684, Уставом района, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский».

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно на основе следующего показателя – количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (Приложение 1). За 2018 года этот показатель равен 1 (высокая результативность).

Оценка полноты финансирования реализации программы составляет 1 (полное финансирование). (Приложение 2).

В соответствии с Приложением 1, 2 Муниципальная Программа муниципального района Похвистневский Самарской области «Молодой семье – доступное жилье на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2015-2021 годы по результатам 2018 года имеет высокий уровень эффективности муниципальной программы.

Приложение 1

к Постановлению Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

от 11.01.2019 № 02

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Молодой семье – доступное жилье на территории

муниципального района Похвистневский Самарской области" на 2015-2021 годы

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | шт. | 3 | 3 | 100% |  |

Значение Q2 =01

0,95 <= Q2 <= 1,05 - высокая результативность

Приложение 2

к Постановлению Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

от 11.01.2019 № 02

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Молодой семье – доступное жилье на территории

муниципального района Похвистневский Самарской области" на 2015-2021 годы

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1 706 | 1 706 | 100 |  |
| 1 | местный бюджет | 435, 7 | 435, 7 | 100 |
| 2 | областной бюджет | 920,1 | 920,1 | 100 |
| 3 | федеральный бюджет | 350,2 | 350,2 | 100 |

Среднее значение – 1

0,98 <= Q1 <= 1,02 – полное финансирование