АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.01.2019 № 42 г. Похвистнево

Об оценке эффективности  реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2021 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2021 годы, за 2018 год согласно приложения к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя Похвистневского управления развития АПК - заместителя Главы района Ефремова А. А.

3. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района		                                                                 Ю. Ф. Рябов

- Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский

от 28.01.2019  № 42

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2021 годы (далее – Программа)

за 2018 год

1. Основные цели Программы:

создание условий для стабильного функционирования сельского хозяйства муниципального  района Похвистневский в условиях  действия норм и правил Всемирной торговой организации;

достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района Похвистневский;

увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в муниципальном районе Похвистневский;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;

повышение конкурентоспособности производимой на территории муниципального района Похвистневский сельскохозяйственной продукции;

2. Основными задачами Программы являются:

Повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса муниципального района Похвистневский, обновление и модернизация основных фондов;

Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;

Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв,  стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

Повышение занятости и уровня жизни сельского населения муниципального района Похвистневский;

Развитие малых форм хозяйствования, в том числе посредством создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств и организации семейных животноводческих ферм.

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ  ЗА  2018 год.

| № строки | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значения целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | Ожид. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 100,3 | 102,2 | 101,9 |  |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 100,3 | 103 | 102,7 |  |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 100,3 | 101,1 | 100,8 |  |
| 4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в процентах к предыдущему году | 104,8 | 103,2 | 98,5 |  |
| 5. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 13,5 | 1,91 | 14,1 | Низкие цены реализации сельскохозяйственной продукции |
| 6. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 16500 | 20000 | 121,2 |  |
| 7. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |
|  | Зерновые и зернобобовые | тыс. тонн | 69,0 | 66,0924 | 95,8 |  |
|  | Картофель | тыс. тонн | 16 | 16,4156 | 102,6 |  |
| 8. | Площадь закладки многолетних насаждений | гектаров |  |  |  |  |
| 9. | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | процентов | 12,6 | 9 | 71,4 | Страховые компании не заинтересовывают сельскохозяйственные организации в страховании из-за сложившейся практики невыплат при наступлении страхового случая |
| 10. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 9,1 | 3,2 | 35,2 | Дефицит оборотных средств в хозяйствах района |
| 11. | Внесение минеральных удобрений | тонн д.в. | 1500 | 1547 | 103,1 |  |
| 12. | Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади | кг.д.в. | 21,1 | 19,4 | 91,9 | Снижение показателя произошло по причине дефицита оборотных средств в хозяйствах района. Высокая стоимость минеральных удобрений, небольшая доля субсидирования, высокая доля фермеров, которые не могут приобретать такие дорогие средства химизации. |
| 13. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 9562 | 9462,7 | 99 |  |
| 14. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 22202 | 18632,4 | 83,9 | Уменьшилось поголовье коров в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах |
| 15. | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке | тонн |  |  |  |  |
| 16. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 1330 | 2322 | 174,6 |  |
| 17. | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): |  |  |  |  |  |
|  | тракторы | штук | 26 | 14 | 53,8 | Кредитные организации многим не одобрили льготные 5 % кредиты |
|  | зерноуборочные комбайны | штук | 9 | 6 | 66,7 | -//- |
|  | кормоуборочные комбайны | штук | 2 | - | 0 | -//- |
| 18. | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади | лошадиные силы | 136 | 149,7 | 110,1 |  |
| 19. | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | га |  |  |  |  |
| 20. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 2 | 6 | 300 |  |
| 21. | Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий | тонн | 800 | 878 | 109,7 |  |

2. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ

за 2018 год

| № строк | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Процент выполнения |  |
| 1. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям индивидуальным предприниателям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство свиней на убой в живом весе | 1772508 | 1772508 | 100 |  |
| 2. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета организациям потребительской кооперации, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения затрат, понесенных в текущем финансовом году, в связи с осуществлением деятельсности в сфере заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции в части расходов на закупку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий. | 825113 | 825113 | 100 |  |
| 3. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях материального стимулирования по результатам оценки эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального района Похвистневский Самарской области | 60000 | 60000 | 100 |  |
| 4. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) за счет средств областного бюджета | 355543 | 355543 | 100 |  |
| 5. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства в Самарской области | 16516151 | 16516151 | 100 |  |
| 6. | Исполнение переданных государственных полномочий Самарской области на поддержку сельскохозяйственного производства | 4330319 | 4330319 | 100 |  |
| 7. | Софинансирование исполнения переданных государственных полномочий Самарской области на поддержку сельскохозяйственного производства | 1106266,50 | 1106266,50 | 100 |  |
|  | Всего | 24 965 900,5 | 24 965 900,50 | 100 |  |

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский (приложение 7), утвержденной Постановлением Администрации  муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 № 709, оценка эффективности реализации Программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

По шкале оценки полноты финансирования Q1 = 100 %  (0,98<= Q1<=1,02)  -  полное финансирование.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный год.

Q2=      (1,019+1,027+1,008+0,985+0,141+1,212+0,958+1,026+0,714+0,352+1,031+0,919+0,990+0,839+1,746+0,538+0,667+0+1,101+3,00+ 1,097)/ 21 = 20,370/21  = 0,97

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) = 0,97 (0,95<= Q2<= 1,05) – высокая результативность.

По результирующей шкале оценки эффективности Программы оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Добиваться максимального выполнения  целевых индикаторов программы.