Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Похвистневский на 2018-2022 годы»

За 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия/ Источник расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс.рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 36212,2 | 32217,7 | 89 | Экономия по результатам конкурсных мероприятий при строительстве ФОКа в с. Савруха |
| 2 | Подпрограмма 1 «Обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры» | 4080,4 | 4080,4 | 100 | - |
| 3 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта на 2018-2022 годы» | 32131,8 | 28131,7 | 87,6 | Экономия по результатам конкурсных мероприятий при строительстве ФОКа в с. Савруха |