ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодёжь муниципального района

Похвистневский на 2018-2022 гг.»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2018 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Целевые показатели Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес молодежи, принимающей участие в досуговых мероприятиях, от общего количества молодёжи | % | 78 | 78 | 100% | - |
| 1.2 | Количество мероприятий проводимых для молодёжи в районе |  | 16 | 16 | 100% | - |
| 1.3 | Количество молодых людей, участвующих в программах и мероприятиях по трудоустройству и профессиональной ориентации | % | 60 | 60 | 100% | - |
| 2 | Целевые показатели Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество проведенных мероприятий в сфере патриотического воспитания молодежи |  | 6 | 6 | 100% |  |
| 2.2 | Доля детей и подростков, участвующих в деятельности патриотических объединений, от общего числа молодежи | % | 15 | 15 | 100% | - |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодёжь муниципального района

Похвистневский на 2018-2022 гг.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 42,8 | 42,8 | 100% | - |
| 2 | местный бюджет | 42,8 | 42,8 | 100% | - |
| 3 | в том числе субсидии из местного бюджета | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 1 «Обеспечений муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере молодежной политики» | 27,3 | 27,3 | 100% |  |
| 5 | Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района Похвистневский на 2018-2022 годы» | 15,5 | 15,5 | 100% | - |