**Оценка эффективности реализации МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Молодёжь муниципального района**

**Похвистневский на 2018-2022 гг.»**

**за 2018 год.**

1. **Оценка полноты финансирования (Q1).**

**Q1= 42,8/42,8**= **1,0**

**По шкале оценки полноты финансирования (Таблица 1, Приложение 7 к Постановлению Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 18.10.2013г. №709):**

**1,0=1,0 – полное финансирование**

1. **Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).**

-Удельный вес молодежи, принимающей участие в досуговых мероприятиях, от общего количества молодежи

На 2018 год количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном районе Похвистневский составляло 5122 человека. По информации из отчетов Похвистневского отдела образования СВУ Министерства образования и науки Самарской области, МБУ Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике муниципального района Похвистневский Самарской области, МАУ «ДМО» муниципального района Похвистневский Самарской области в досуговых мероприятиях приняло участие 3995 человек, что составляет 78 % от общего количества молодежи.

-Количество мероприятий, проводимых для молодежи в районе

По информации из отчетов МБУ «Управление культуры» муниципального района Похвистневский Самарской области, МБУ Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике муниципального района Похвистневский Самарской области, МАУ «ДМО» муниципального района Похвистневский Самарской области в 2018 году для молодежи в районе проведено 16 мероприятий.

-Количество молодых людей, участвующих в программах и мероприятиях по трудоустройству и профессиональной ориентации

По информации из отчетов МАУ «ДМО» муниципального района Похвистневский Самарской области в 2018 году в программах и мероприятиях по трудоустройству и профессиональной ориентации приняло участие 60 человек.

-Количество проведенных мероприятий в сфере патриотического воспитания молодежи

По информации из отчетов Похвистневского отдела образования СВУ Министерства образования и науки Самарской области, МБУ Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике муниципального района Похвистневский Самарской области, МАУ «ДМО» муниципального района Похвистневский Самарской области в 2018 году в районе было проведено 6 мероприятий в сфере патриотического воспитания молодежи.

-Доля молодежи, участвующей в деятельности патриотических объединений, от общего числа молодежи

По информации из отчетов Похвистневского отдела образования СВУ Министерства образования и науки Самарской области, МБУ «Управление культуры» муниципального района Похвистневский Самарской области, МБУ Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике муниципального района Похвистневский Самарской области, МАУ «ДМО» муниципального района Похвистневский Самарской области в 2018 году в деятельности патриотических объединений было задействовано 768 человек, что составляет 15 % от общего количества молодежи в районе.

**Q2 = 78,0/78,0+16,0/16,0+60,0/60,0+6,0/6,0+15,0/15,0= 1,0**

**5**

**По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей (**Удельный вес молодежи, принимающей участие в досуговых мероприятиях; Количество мероприятий проводимых для молодёжи в районе; количество молодых людей, участвующих в программах и мероприятиях по трудоустройству и профессиональной ориентации; количество молодёжи, вовлеченных в молодёжные общественные объединения.)

1,00 = 1,00 1,00 – высокая результативность.

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.**

**По результирующей шкале оценки эффективности муниципальной программы (Таблица 1, Приложение 7 к Постановлению Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 18.10.2013г. №709):**

При Q1 = 1; Q2 = 1,00 – результатом является высокая эффективность муниципальной программы.

Молодежь - самая динамичная, энергичная и критически мыслящая его часть, обладающая огромным политическим, социальным, интеллектуальным и творческим потенциалом. В основе стратегии развития молодежной политики муниципального района Похвистневский лежит государственная программа Самарской области "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Самарской области" на 2014-2020 годы. В связи с высокой социальной значимостью рекомендуем продолжить реализацию муниципальной программы «Молодежь муниципального района Похвистневский на 2018-2022 гг.»