**ОТЧЕТ**

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 г.г."

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение содержания зданий и помещений, занимаемых государственными бюджетными общеобразовательными учреждениями и обустройство прилегающей территории в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных норм и нормативов | | | | | |
| 1.1 | Количество зданий и помещений, находящихся на содержании | Шт. | 36 | 36 | 100% |  |
| 2 | Создание необходимых условий для эффективного функционирования движимого и недвиждимого имущества, находящихся на балансе Учреждения, с целью материально-технического, транспортного обеспечения, также эфеективного выполнения иных муниципальных функций | | | | | |
| 2.1 | Количество зданий и помещений, находящихся на содержании | Шт. | 2 | 2 | 100% |  |
| 2.2 | Количество ДТП, совершенных по вине сотрудников МБУ «СМТО» | Шт. | 0 | 0 | 100% |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

ЗА 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 82 152,2 | 82 152,2 | 100,0 % |  |
| 2 | местный бюджет | 63 008,8 | 63 008,8 |  |  |
| 3 | в том числе субсидии из местного бюджета | 0 | 0 |  |  |
| 4 | областной бюджет | 17 907,8 | 17 907,8 |  |  |
| 5 | внебюджетные источники | 1 235,6 | 1 235,6 |  |  |
| 7 | Капитальные вложения | 8 287,5 | 8 287,5 | 100 % |  |
| 8 | местный бюджет | 8 287,5 | 8 287,5 |  |  |
| 9 | в том числе субсидии из местного бюджета | 0 | 0 |  |  |
| 10 | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 11 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |
| 12 | Прочие нужды | 73 864,7 | 73 864,7 | 100 % |  |
| 13 | местный бюджет | 54 721,3 | 54 721,3 |  |  |
| 14 | в том числе субсидии из местного бюджета | 0 | 0 |  |  |
| 15 | областной бюджет | 17 907,8 | 17 907,8 |  |  |
| 16 | внебюджетные источники | 1 235,6 | 1 235,6 |  |  |

Исполнитель: главный бухгалтер – Вилкова Ольга Леонидовна

8 846 56 233 3

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба маетриально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального района Похвистнвеский от 05.07.2017 № 576 (с изменениями от 29.12.2017 № 1123, 29.12.2018 № 1120).

На 2018 год мунииципальной программой и планом финансово-хозяйственной деятельностью на 2018 год, утвержденного Руководителем Финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский, предусмотрено финансирование в размере 82 152,2 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 17 907,8 тыс.руб., бюджета района – 63 008,8 тыс.руб., за счет средтсв приносящей доход деятельности – 1 235,6 тыс.руб. Расходы составили – 82 152,2 тыс.руб.

Процент выполнения целевых показателей муниципальной Программы за 2018 год составляет – 100%.

Стратегический показатель 1.1. «Количество зданий и помещений, находящихся на содержании» - 36 шт. исполнен в полном объеме. На балансе Учреждения, согласно Постановлениям Администрации муниципального района Похвистнвеский «О передаче и изъятии из оперативного управления недвижимого имущества» за 2012-2018 года, по состоянию на 31.12.2018г. находятся 36 объектов, с целью обеспечения содержания зданий и помещений, занимаемых государственными бюджетными общеобразовательными учреждениями и обустройство прилегающей территории в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных норм и нормативов. Показатель2.1 «Количество зданий и помещений, находящихся на содержании» - 2 шт. исполнен в полном объеме. На балансе Учреждения, согласно Постановлениям Администрации муниципального района Похвистнвеский «О передаче и изъятии из оперативного управления недвижимого имущества» за 2012-2018 года, по состоянию на 31.12.2018г. находятся 2 объекта с целью создания необходимых условий для эффективного функционирования движимого и недвиждимого имущества, находящихся на балансе Учреждения, с целью материально-технического, транспортного обеспечения, также эфеективного выполнения иных муниципальных функций. Показатель 2.2 «Количество ДТП, совершенных по вине сотрудников МБУ «СМТО» - 0 шт., исполнен в полном объеме (в течение 2018 года органами ГИБДД не были зарегистрированиы случаи ДТП по вине сотрудников Учреждения).