Утверждена

Постановлением Администрации

муниципального района Похвистневский

Самарской области

от 29.12. 2018г. № 1122

Оценка эффективности реализации муниципальной программы   «Организация мероприятий по информированию населения муниципального района Похвистневский Самарской области о деятельности органов местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2018-2022 годы                    за 2018 год

Муниципальная программа муниципального района Похвистневский Самарской области «Организация мероприятий по информированию населения муниципального района Похвистневский Самарской области о деятельности органов местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2018-2022 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский» и в целях информирования населения муниципального района Похвистневский Самарской области о деятельности органов местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области. Для своевременного получения населением муниципального района Похвистневский Самарской области информации через официальное печатное средство массовой информации муниципального района Похвистневский газету «Вестник Похвистневского района» путем опубликования информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района Похвистневский, в том числе и официальной информации Администрации муниципального района Похвистневский; своевременное получение населением муниципального района Похвистневский информации через полиграфическую продукцию – буклеты, баннеры, плакаты, афиши

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы.

Целью Подпрограммы № 1 является информирование населения муниципального района Похвистневский Самарской области о деятельности органов местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области, обеспечение потребности населения  муниципального района Похвистневский Самарской области в информационных услугах, посредством издания газеты «Вестник Похвистневского района», создание условий для своевременного информационного обеспечения и равного доступа населения к печатному средству массовой  информации газете  «Вестник Похвистневского района».

Задача: Своевременное получение населением района информации через официальное печатное средство массовой информации муниципального района Похвистневский Самарской области - газету "Вестник Похвистневского района"  путем опубликования информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области, в том числе и официальной информации Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области;

Размещение официальной информации на официальном сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области.

Целью Подпрограммы № 2 является информирование населения муниципального района Похвистневский Самарской области о деятельности органов местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области путем изготовления буклетов о районе и о деятельности органов местного самоуправления, баннеров, плакатов, афиш.

Задача: Своевременное получение населением муниципального района Похвистневский Самарской области  информации через  полиграфическую продукцию – буклеты, баннеры, плакаты, афиши  информационного обеспечения и равного доступа населения к печатным средствам массовой  информации.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области.

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно и  включает в себя оценку эффективности использования средств бюджета района, субсидий из бюджета района, оценку степени выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы определяется по следующим направлениям:

- Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов), которая включает подпрограмму № 1 и подпрограмму № 2  (Q2 - форма 1,2);

- Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий подпрограммы № 1 и подпрограммы № 2.

Q2 =  103/100+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+1000/100 : 9

= 1

Q2 = 1

- Оценка эффективности использования средств бюджета района

(Q1- форма 3),    Q1=1

В соответствии с методикой оценки эффективности, программа «Организация мероприятий по информированию населения муниципального района Похвистневский Самарской области о деятельности  органов местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2018-2022 годы, за 2018 год имеет высокий уровень эффективности.

Приложение 1

к муниципальной программе «Организация мероприятий по информированию населения

муниципального района Похвистневский Самарской области

о деятельности органов местного самоуправления муниципального района

Похвистневский Самарской области» на 2018-2022 годы

- Форма 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Организация мероприятий по информированию населения

муниципального района Похвистневский Самарской области

о деятельности органов местного самоуправления муниципального района

Похвистневский Самарской области» на 2018-2022 годы

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1

ЗА  2018 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | Целевой показатель 1 - Количество опубликованных официальных материалов в газете «Вестник Похвистневского района», размещенных в печатных и электронных средствах массовой информации официальных материалов органов местного самоуправления по информированию населения | - шт. | 330 | - 338 | - 103% |  |
| - 2 | Целевой показатель 2 - Количество экземпляров газеты «Вестник Похвистневского района» | - шт. | 66700 | - 66600 | - 100% |  |
| - 3 | Целевой показатель 3 Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления | - % | 100 | - 100 | - 100% |  |
| - 4 | - Целевой показатель 4 - Увеличение уровня информированности населения: - - о деятельности Администрации района - - о деятельности Главы района | - % | 48 | - 48 | - 100% |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Организация мероприятий по информированию населения

муниципального района Похвистневский Самарской области

о деятельности органов местного самоуправления муниципального района

Похвистневский Самарской области» на 2018-2022 годы

- Форма 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Организация мероприятий по информированию населения

муниципального района Похвистневский Самарской области

о деятельности органов местного самоуправления муниципального района

Похвистневский Самарской области» на 2018-2022 годы

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2

ЗА  2018 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Целевой показатель 1 - Количество изготовленных буклетов | шт. | 0 | - 0 | - 100% |  |
| 2 | Целевой показатель 2 Количество изготовленных баннеров | шт. | 13 | - 13 | - 100% |  |
| 3 | Целевой показатель 3 Количество изготовленных плакатов | шт. | 0 | - 0 | - 100% |  |
| - 4 | Целевой показатель 4 Количество изготовленных афиш | шт. | 0 | - 0 | - 100% |  |
| - 5 | Целевой показатель 5 Увеличение уровня информированности населения | % | 60 | - 60 | - 100% |  |

Приложение 3

к муниципальной программе «Организация мероприятий по информированию населения

муниципального района Похвистневский Самарской области

о деятельности органов местного самоуправления муниципального района

Похвистневский Самарской области» на 2018-2022 годы

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация мероприятий по информированию населения

муниципального района Похвистневский Самарской области

о деятельности органов местного самоуправления муниципального района

Похвистневский Самарской области» на 2018-2022 годы

за  2018 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2653,1 | 2653,1 | 100% |  |
| 2 | Местный бюджет | 2653,1 | 2653,1 | 100% |  |
| 3 | Подпрограмма № 1 | 2616,6 | 2616,6 | 100% |  |
| 4 | Подпрограмма № 2 | 36,5 | 36,5 | 100% |  |
|  |  |  |  |  | Q1=1 |