Приложение 6

к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ муниципального района Похвистневский

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

**Программы развития муниципальной службы**

**в Администрации муниципального района Похвистневский**

**Самарской области на 2018-2022 годы за 2018 год**

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2018 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель Программы – создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности организации муниципальной службы в Администрации муниципального района Похвистневский и ее органах и повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1  формирование системы обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для муниципальной службы и профессионального развития муниципальных служащих |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой  показатель 1 -  Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку (от общего количества муниципальных служащих) | Ед. | 4 | 8 | 200 | Перевыполнение за счет того, что 4 чел., в чьи обязанности входят вопросы противодействия коррупции, вне плана прошли повышение квалификации |
| 4 | Задача 2  внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой  показатель 2 -  количество проведенных мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих (научно-практических конференций, «круглых столов», тренингов и иных обучающих мероприятий) | Ед. | 4 | 4 | 100 |  |
| 6 | Задача 3  формирование системы муниципального кадрового резерва |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой  показатель 3- доля должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва к общему числу лиц, состоящих в кадровом резерве | % | 1 | 0 | 0 | В 2018 году из кадрового резерва никого на должности муниципальной службы не принимали |
| 8 | Задача 4  формирование системы обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для муниципальной службы и профессионального развития муниципальных служащих |  |  |  |  |  |
| 9 | Целевой показатель 4 -  количество муниципальных служащих и должностных лиц органов местного самоуправления, принявших участие в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах, деловых играх, от общего количества муниципальных служащих | Ед. | 2 | 3 | 150 | В 2018 году ввиду того, что основной работник кадровой службы находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, вновь принятый сотрудник дополнительно принял участие в семинаре, проводимой в СГД для кадровых работников |
| 10 | Задача 5  формирование системы мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы, результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |
| 11 | Целевой  Показатель 5 – индекс доверия к муниципальным служащим (по итогам социологических опросов); | % | 44 | 44 | 100 |  |
| 12 | Задача 6  Проведение оценки профессиональных компетенций муниципальных служащих в Администрации района и ее органах в дистанционной форме |  |  |  |  |  |
| 13 | Целевой  Показатель 6 – количество прошедших оценку профессиональных компетенций в органе местного самоуправления | Ед. | 6 | 13 | 217% | Перевыполнение за счет вновь принятых сотрудников и лиц, повторно прошедших аттестацию |
|  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

**Программы развития муниципальной службы**

**в Администрации муниципального района Похвистневский**

**Самарской области на 2018-2022 годы**

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 108,9 | 108,9 | 100 |  |
| 2 | местный бюджет | 108,9 | 108,9 | 100 |  |
| 3 | в том числе субсидии из местного бюджета | - | - | - | - |
| 4 | областной бюджет | - | - | - | - |
| 5 | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 7 | Капитальные вложения | - | - | - | - |
| 8 | местный бюджет | - | - | - | - |
| 9 | в том числе субсидии из местного бюджета | - | - | - | - |