АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.03.2019 № 229 г. Похвистнево

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Профилактика

правонарушений и обеспечение общественной

безопасности на территории муниципального

района Похвистневский Самарской области

на 2016-2020 годы» за 2018 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», Администрация муниципального района Похвистневский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы» за 2018 год.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по социальным вопросам, председателя межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области (В.А. Ятманкин).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

Глава района                                                           Ю.Ф. Рябов

Оценка эффективности и результативности

муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы»

Отчет за 2018 год

Эффективность реализации муниципальной программы проводится по следующим направлениям:

1. Все мероприятия, запланированные данной муниципальной программой выполнены в полном объеме.

2. Оценка степени достижений целей и решения задач Программы. Результативность программы оценивается на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.

Четыре  целевых показателя данной Программы показывают снижение по количеству преступлений (форма 1), что свидетельствует о высоком уровне эффективности реализации муниципальной программы. В целом по форме 1, 0,7 <= Q2 < 0,95, что говорит о средней результативности муниципальной программы.

3. Оценка эффективности использования средств бюджета района Q1 – форма 2.

Q1=1<1,02 – полное финансирование

В соответствии с методикой оценки эффективности (приложение 7 к Постановлению №709 от 18.10.2013 г.) программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы» в 2018 году имеет высокий уровень эффективности муниципальной программы.

Информацию по финансированию мероприятий муниципальной программы можно проверить в ежеквартальных сведениях предоставляемых в МО МВД России «Похвистневский» и Департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области.

Рекомендуется продлить муниципальную программу по профилактике правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в связи с высоким уровнем эффективности.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы»

За 2018 год.

Форма1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2018 ГОД

| № | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | Цель: Совершенствование системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности граждан на территории муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 2 | Задачи: -профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи; -профилактика правонарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции; -профилактика правонарушений связанных с незаконным оборотом наркотиков; -профилактика правонарушений среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы; - профилактика правонарушений в общественных местах и на улице; -профилактика правонарушений на административных участках; -информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений. |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 количество зарегистрированных преступлений | шт. | 634 | 585 | 92,2 | снижение количества преступлений |
|  | Целевой показатель 2 количество преступлений, совершенных в общественных местах |  | 151 | 141 | 93,3 | снижение количества преступлений |
|  | Целевой показатель 3 Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними |  | 9 | 8 | 88,8 | снижение количества преступлений |
|  | Целевой показатель 4 Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления. |  | 316 | 297 | 93,9 | снижение количества преступлений |

Q2= 0,92

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы»

За 2018 год

| № | Наименование мероприятия/источник расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. руб. |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 886,4 | 886,4 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 886,4 | 886,4 | 100 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 2 | Создание условий для деятельности добровольных народных дружин сельских поселений м.р. Похвистневский | 639,9 | 639,9 | 100 |  |
|  | Всего по данному направлению, в том числе | 639,9 | 639,9 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 639,9 | 639,9 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| 3 | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий для молодежи | 246,5 | 246,5 | 100 |  |
|  | всего по данному направлению, в том числе | 246,5 | 246,5 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 246,5 | 246,5 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Q1=1 |