АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.01.2019 № 66 г. Похвистнево

Об  оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие малого и среднего

предпринимательства в муниципальном

районе  Похвистневский»

на 2018-2022 годы, за 2018 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский» на 2018-2022 годы, за 2018 год.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по экономике и финансам, руководителя контрактной службы М.К. Мамышева.

3. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                                   Ю.Ф. Рябов

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский»  на 2018 – 2022 годы за 2018 год

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

1.  Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) (Q2-форма 1);

Результативность муниципальной программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий программы.

Информация поступает из органов статистики, используются цифры из отчета Форма № 2а «Основные показатели развития сферы малого и среднего предпринимательства» м.р.Похвистневский (предоставляется в МЭРИ СО ежеквартально), а также информация об объемах поступлений из Отчета по исполнению консолидированного бюджета м.р.Похвистневский.

Q2 = 25,5/25,5 + 1399,8/1391,1 + 175/185 + 4,4/4,6 =   0,977

4

Q2 = 0,977 (высокая результативность)

2. Оценка эффективности использования средств бюджета района                   (Q1-форма 2)

Q1=1 (полное финансирование).

В рамках реализации муниципальной программы субсидия предоставлялась 2 субъектам малого и среднего предпринимательства. Оказана информационно-консультационная помощь 118 субъектам.

В соответствии с методикой оценки эффективности, программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский» на 2018 – 2022 годы за 2018 год имеет высокий уровень эффективности.

В связи с высокой значимостью муниципальной программы для субъектов малого и среднего предпринимательства района, а также высокой эффективностью ее реализации предлагается увеличить финансирование мероприятий муниципальной программы как в части субсидирования, так и финансирования оказания информационно-консультационных услуг.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский " на 2018 – 2022 годы

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  за  2018 год

| N | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент выпол-нения | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| - 1 | - Цель: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Стратегический показатель 1. Доля численности работников малых и средних предприятий в общей численности работников всех предприятий | % | 25,5 | 25,5 | 100 |  | Информация предоставляется органами статистики |
| 3 | Стратегический показатель 2. - Оборот малых предприятий | млн. руб. | 1391,7 | 1399,8 * | 100,6 |  |  |
| - 4 | Стратегический показатель 3. - Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. человек населения | ед. | 185 | - 175 | - 94,6 |  | - 479* ед. (организаций малого бизнеса) / 27,317 чел. (численность на 01.01.2018) * 10= 175. - Небольшое снижение обусловлено: увеличением финансовой нагрузки (обязательное приобретение кассовых аппаратов нового типа и т.д.), открытием в нас.пунктах крупных сетевых магазинов (Пятерочка, Магнит и т.д.) |
| 5 | Стратегический показатель 4. - Объем поступлений на территории района единого налога на вмененный доход и налога на доходы физ. лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей | млн. руб. | 4,6 | 4,4 | 95,6 |  | Информация об объемах поступлений из Отчета по исполнению консолидированного бюджета м.р.Похвистневский |

* - цифры из отчета Форма № 2а «Основные показатели развития сферы малого и среднего предпринимательства» м.р.Похвистневский (предоставляется в МЭРИ СО ежеквартально)

Q 2 = 0,977

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский" на 2018 – 2022 годы

за  2018 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 660,1 | 660,1 | 100 |  |
| 2 | местный бюджет | 660,1 | 660,1 | 100 |  |
| 3 | В том числе предоставление субсидий за счет средств бюджета м.р.Похвистневский субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального района | 600,0 | 600,0 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Q1=1 |