ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение показателя | | Процент  выпол-нения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: **Цель:**  Создание полноценных условий для эффективного функционирования муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области (далее - учреждение) с целью решения вопросов местного значения | | | | | |
| 2 | Стратегический показатель 1.  Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства | шт | 42 | 42 | 100 |  |
| 3 | Стратегический показатель 2.  Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства | шт | 35 | 34 | 97 | отказ в выдаче  (несоответствие документов) |
| 4 | Стратегический показатель 3.  Выполнение планового показателя по вводу жилья | кв.м. | 11 500 | 14 593,4 | 126 | Данные из Росреестра |
|  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 3882,90599 | 3882,90599 | 100 |  |
| 2 | местный бюджет | 3882,90599 | 3882,90599 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Q1=1 |