УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального района

Похвистневский Самарской области

_______________  Ю.Ф. Рябов

«20» декабря 2019 г.

План

мероприятий по выполнению условий Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района Похвистневский Самарской области на 2020 год

| № п/п | Наименование пункта Соглашения | Мероприятия, проводимые Администрацией района в целях исполнения пункта Соглашению | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, контакты) | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2.1.1. Представлять в Министерство информацию о причинах низкого исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области: - за I полугодие на уровне ниже, чем на 35% от годовых плановых налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2020 год; - за 9 месяцев менее чем 60% от годовых плановых налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2020 год. | Анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района Похвистневский Самарской области | Начальник отдела доходов и налоговой политики Финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский Масьянова М.П. Тел. 8 846 56 20982 | - Не позднее 20 июля 2020 года; - Не позднее 20 октября 2020 года |
| 2. | 2.1.2. Обеспечение отсутствия просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений по состоянию на 1-ое число каждого месяца и на конец отчетного года. | Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности у муниципальных учреждений | Заместитель руководителя – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский Курина Н.В. Тел. 8 846 56 21883 | Ежемесячно до 10 числа следующего месяца |
| 3. | 2.1.3. Соблюдать по состоянию на 01.04.2020, 01.07.2020, 01.10.2020 и 01.01.2021 норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленный Правительством Самарской области (при наличии установленного норматива). | Обеспечение контроля за не превышением предельного значения расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных Министерством | Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский Молянова Л.Л. Тел. 8 846 56 20138 | Ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным периодом |
| 4. | 2.1.4. Предусмотреть в бюджете 2020 года фонд оплаты труда работников бюджетной сферы (с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды) в полном объеме в соответствии с потребностью на 12 месяцев 2020 года, включая расходы, связанные с обеспечением финансирования минимального размера оплаты труда и оплаты труда работников бюджетной сферы, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации. | В бюджете района на 2020 год предусмотреть фонд оплаты труда работников бюджетной сферы (с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды) в полном объеме в соответствии с потребностью на 12 месяцев 2020 года | Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский Молянова Л.Л. Тел. 8 846 56 20138 | До 1 января 2020 года |
| 5. | 2.1.5. Обеспечить утверждение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году (далее – перечень объектов) до 1 февраля 2020 года. В течение 30 календарных дней со дня утверждения перечня объектов обеспечить размещение перечня объектов на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты). Направить в Министерство копию утвержденного перечня объектов с сопроводительным письмом, содержащим прямые ссылки на страницы официальных сайтов, на которых размещен перечень объектов. | Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году | Руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский Митрофанов В.П. Тел. 8 846 56 22871 | До 1 февраля 2020 года. До 1 марта 2020 года. До 10 марта 2020 года |
| 6. | 2.1.6. Направлять на согласование в Министерство до внесения в представительный орган местного самоуправления предполагаемые изменения в решение о местном бюджете в случае, если указанные изменения приводят к увеличению объема муниципального долга бюджета муниципального образования в части кредитов кредитных организаций. | Обеспечить согласование с Министерством в случае привлечения в бюджет района кредитов кредитных организаций | Руководитель финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский Нечаева Г.Т. Тел. 8 846 56 22679 | По мере необходимости |
| 7. | 2.2. Определить ответственного исполнителя за каждое обязательство, предусмотренное пунктами 2.1.1-2.1.6 раздела 2 настоящего Соглашения. Составить план мероприятий по исполнению вышеуказанных пунктов | Утвердить план мероприятий по выполнению Соглашения с указанием ответственного исполнителя за каждый пункт раздела 2 Соглашения | Руководитель финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский Нечаева Г.Т. Тел. 8 846 56 22679 | До 1 января 2020 |
| 8. | 2.3.Представить с сопроводительным письмом в Министерство отчет об исполнении обязательств Получателя, предусмотренных пунктами 2.1.1-2.1.6 настоящего Соглашения. | Сформировать отчет и направить в Министерство | Руководитель финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский Нечаева Г.Т. Тел. 8 846 56 22679 | Не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом |