| АДМИНИСТРАЦИЯ Муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.02.2020 № 115 г. Похвистнево |  |
| --- | --- |
| Об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Похвистневский на 2019-2023 годы», за 2019 год |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Похвистневский Самарской области, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить оценку эффективности реализации  муниципальной программы «Профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района       Похвистневский на 2019-2023 годы», за 2019 год.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по социальным вопросам С.В. Черкасова.

3. Разместить настоящее Постановление на сайте Администрации района в сети Интернет.

Глава района									 Ю.Ф. Рябов

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы «Профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Похвистневский на 2019-2023 годы»

за 2019 год

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

a) оценка полноты финансирования (Q1) (таблица 1);

b) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) (таблица 2).

- Q1 = плановый объем финансирования/фактический объем финансирования = 62,0/62,0 = 1

- Итого: Q 1 = 1,0

- Таблица 1

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Значение Q1 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |

Показатель Q1 равен 1,0, так как  плановые мероприятия  были профинансированы в полном объеме.

2. Q2 = плановый стратегический показатель/фактически исполненный стратегический показатель:

п.1	Доля учащихся образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области, участвующих в реализации профилактической антинаркотической программы, в общей численности учащихся образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области – 100/100=1;

п.2	Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе связанных со сбытом, выявленных правоохранительными органами – 39/39=1;

п.3	Количество публикаций и иных материалов антинаркотической тематики, размещенных в средствах массовой информации – 12/12=1;

п.4 Количество специалистов субъектов профилактики и лечения наркомании, прошедших курсы повышения квалификации – 0;

п.5	Доля больных наркоманией, пролеченных в наркологических учреждениях, участвующих в лечебных и реабилитационных программах, от общего числа больных наркоманией, состоящих на наркологическом учете – 5,6/5,6=1.

Q2 = п.1+п.2+п.3+п.5=1+1+1+1/4=1

- Таблица 2

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| Значение Q2 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |

Показатель Q 2 по выполнению данной Программы равен 1, так как процент выполнения по всем плановым целевым показателям равен 100%.

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности и результативности  реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области  уровень оценки эффективности Программы  признается высоким.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Похвистневский на 2019-2023 годы»

- Форма 2

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2019 ГОД

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1. | Доля учащихся образовательных учреждений в реализации профилактической антинаркотической программы, в общей численности учащихся образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский, Самарской области | - % | 100 | 100 | - 100 | - |
| - 2. | - Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе связанных со сбытом, выявленных правоохранительными органами | - шт. | - 39 | - 39 | - 100 | - - |
| - 3. | Количество публикаций и иных материалов антинаркотической тематики, размещенных в средствах массовой информации | шт. | 12 | 12 | 100 | - - |
| - 4. | Количество специалистов субъектов профилактики и лечения наркомании, прошедших курсы повышения квалификации | чел. | 0 | 0 | 0 | - В наркологическом кабинете 3 специалиста, осуществляющих лечение больных. Плановое обучение 1 раз в 5 лет. Следующее в 2020. |
| - 5. | Доля больных наркоманией, пролеченных в наркологических учреждениях, участвующих в лечебных и реабилитационных программах, от общего числа больных наркоманией, состоящих на наркологическом учете; | - % | - 5,6 | - 5,6 | - 100 | - - |

- Форма 1

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Похвистневский на 2019-2023 годы»

ЗА 2019 ГОД

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 62,0 | 62,0 | 100 | - |
| 2 | местный бюджет | 62,0 | 62,0 | 100 | - |