Отчет о реализации муниципальной программы «Семья и дети муниципального  района Похвистневский на 2017-2021 годы»

Достижение стратегических  показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2019 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма « Профилактика безнадзорности и социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей» Цель: Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Стратегический показатель (индикатор) 1. Удельный вес детей, находящихся в социально-опасном положении (безнадзорных), в общей численности детского населения | % | 1,2 | 0,9 | 75 | Тенденция данного показателя является положительной, т.к. происходит снижение количества детей, находящихся в социально-опасном положении вследствие эффективной профилактической работы с семьями. Общее количество детского населения - 5194 (План – 103, факт - 49) 0,9=49/5194*100 |
| 1.2 | Стратегический показатель (индикатор) 2. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 90 | 66 | 73,3 | (План 9, факт - 6) Выявлено 9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них передано в семьи граждан 6 детей, Снижение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан произошло в связи с тем, что оставшиеся без попечения дети из одной семьи, разобщение невозможно, желающих принять детей в семью не было 66 = 6/9*100 |
| 1.3 | Стратегический показатель (индикатор) 3. Удельный вес подростковой преступности в общем количестве преступлений | % | 0,17 | 0,5 | 29,4 | В м.р. Похвистневский за 2019 г. произошло 214 преступлений, несовершеннолетних преступников - 1, (План – 1, факт - 1) 0,5= 1*100/214 Подростковая преступность снизилась, однако показатель выше вследствие уменьшения количества преступлений |
| 1.4 | Стратегический показатель (индикатор) 4. Количество семей и детей, находящихся в СОП, получивших социальные услуги. | шт | 49/103 | 20/49 | 40,8/47,5 | Тенденция данного показателя является положительной, т.к. произошло снижение количества семей и детей, находящихся в СОП вследствие эффективной профилактической работы (обратный показатель ) 40,8=20/49*100 47,5=49/103*100 |
| 1.5 | Стратегический показатель (индикатор) 5. Количество детей, трудоустроенных в летний период, в том числе из категории ТЖС и состоящих на учете в КДН и ЗП. | чел | 1 | 4 | 40 | Рост несовершеннолетних, желающих трудоустроиться в летний период |
| 1.6 | Стратегический показатель (индикатор) 6. Доля детей трудоустроенных в летний период, в общей численности детей в возрасте от 14 до 18 лет, %. | % | 5,9 | 12 | 203,3 | Рост несовершеннолетних, желающих трудоустроиться в летний период, увеличение областной субсидии и местного софинансирования 995 чел – общая численность детей в возрасте от 14 до 18 лет План – 58 чел, факт 119 чел. (12% = 119/995*100) |
| 2 | Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, укрепление института семьи» Цель: Повышение роли семьи в жизни общества |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стратегический показатель (индикатор)1 Доля детей, охваченных различными формами мероприятий по формированию ответственного родительства, пропаганде базовых семейных отношений | % | 6,9 | 7 | 101 | тенденция данного показателя является положительной, т.к. произошло увеличение количества мероприятий по формированию ответственного родительства, пропаганде базовых семейных отношений Общее количество детского населения - 5194 (План – 358, факт – 362) 7 = 362/5194*100 |
| 2.2 | Стратегический показатель (индикатор)2 Количество граждан (детей, молодых семей, семей) участников мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, укрепление социального института семьи, вовлеченных в работу семейных клубов | Чел. | 8700 | 9300 | 106 | Увеличение мероприятий направленных на пропаганду семейных ценностей, укрепление социального института семьи, работа семейных клубов, разнообразие форм мероприятий |
| 2.3 | Стратегический показатель (индикатор)3 Количество районных мероприятий, направленных на повышение статуса семьи, престижа материнства. | Шт. | 6 | 6 | 100 | - |
| 2.4 | Стратегический показатель (индикатор)4 Количество мероприятий (конкурсов, акций, тренингов и т.д.), направленных на пропаганду здорового образа жизни и ответственного родительства | Шт. | 23 | 23 | 100 | - |
| 3 | Подпрограмма « Поддержка одаренных детей и социальная интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья» Цель: Создание благоприятных условий для комплексного развития, жизнедеятельности и воспитания детей. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Стратегический показатель (индикатор)1 Количество одаренных детей школьного возраста- победителей и участников конкурсных мероприятий, соревнований, олимпиад, турниров в различных областях интеллектуальной, спортивной и творческой деятельности, награжденных премией Главы района | Чел. | 40 | 47 | 117,5 | Увеличение количества одаренных детей в связи с созданием условий в ОУ для развития интеллектуального и творческого потенциала детей, оснащение ОУ современным интерактивным оборудованием, повышение уровня квалификации педагогов |
| 3.2 | Стратегический показатель (индикатор)2 Количество проведенных мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями, направленных на интеграцию их в обществе. | Шт. | 9 | 9 | 100 | - |
| 3.3 | Стратегический показатель (индикатор)3 Удельный вес детей-инвалидов, охваченных участием в мероприятиях, в общей численности детей-инвалидов Похвистневского района | % | 1,6 | 1,6 | 100 | - |
| 4. | Подпрограмма «Мероприятия, направленные на обеспечение отдыха и оздоровления детей» Цель: Создание условий для полноценного отдыха и здорового развития детей. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Стратегический показатель (индикатор)1 Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в летний период, в общей численности детского населения школьного возраста | % | 6 | 6 | 100 | - |
| 4.2 | Стратегический показатель (индикатор)2 Удельный вес детей, отдохнувших в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, в общем количестве детей школьного возраста | % | 23 | 23 | 100 | - |
| 5 | Подпрограмма Обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский Самарской области» Цель: организация и контроль работы по исполнению переданных государственных полномочий по осуществлению опеки и попечительства |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Стратегический показатель (индикатор) 1) Повышение квалификации и обучение специалистов | % | 2 | 2 | 100 | - |