Оценка эффективности и результативности и муниципальной программы «Семья и дети муниципального  района Похвистневский на 2017-2021 годы» за  2019 год

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

1.  Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (выполнения индикаторов) (Q2-форма 1);

Результативность муниципальной программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий программы.

Информация поступает от соисполнителей муниципальной программы, из отдела экономики и финансов Администрации муниципального района Похвистневский.

Q2 = 0,9/1,2 + 66/90 + 0,17/0,5 + 20(49)/ 49(103) + 4/1 + 12/5,9 + 7/6,9 + 9300/8700 + 6/6 + 23/23+ 47/40 + 9/9 + 1,6/1,6 + 6/6+23/23+2/2  =  0,96

16

Q2 = 0,96 (высокая результативность)

2. Оценка эффективности использования средств бюджета района                   (Q1-форма 2)

Q1=8676,5/9330,7=0,93

По шкале оценки полноты финансирования (Таблица 1, Приложение 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский  Постановления Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 г. № 193):

0,98<=0,93<=1,02

В соответствии с методикой оценки эффективности, муниципальная программа «Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2017 – 2021 годы» за 2019 год имеет приемлемый уровень эффективности.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Похвистневский имеет ряд отрицательных показателей: в течение последних лет происходит снижение численности населения по причине естественной убыли населения (смертность превышает рождаемость в 1,7 раза), что требует кардинально новых подходов в решении важной задачи для воспроизводства населения. Учитывая вышеизложенное, муниципальная программа «Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2017 -2021 годы» была пересмотрена,  с учетом реализации  национального проекта «Демография»,  и была  поставлена новая приоритетная цель -  повышение уровня рождаемости на территории муниципального района Похвистневский, которая нашла свое отражение в подпрограмме «Повышение уровня рождаемости в муниципальном районе Похвистневский на 2020 – 2025 годы».  Подпрограмма предусматривает межведомственное взаимодействие и комплексный подход в решении вопроса повышения рождаемости в муниципальном районе Похвистневский.

Рекомендовано обеспечить досрочное прекращение реализации муниципальной программы «Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2017 -2021 годы», утвержденной Постановлением  Администрации муниципального района Похвистневский от 11.05.2017 г. № 383, в связи с чем была разработана и утверждена  новая муниципальная программа «Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2020 -2025 годы» (Постановление  Администрации муниципального района Похвистневский от 29.08.2019 г. № 593).

Для исполнения Постановления Администрации муниципального района Похвистневский от 29.08.2019 г. № 593 при реализации поставленных целей и задач  муниципальной  программы «Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2020 -2025 годы»  рекомендовано принять во внимание ряд мероприятий и стратегических  показателей (индикаторов)  муниципальной программы «Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2017 -2021 годы».