- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Семья и дети муниципального  района Похвистневский на 2017-2021 годы» за 2019 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2017-2021 годы» | 9330,7 |  | 8676,5 | 93,0 |  |
| 1.1 | - местный бюджет | 353,7 |  | 353,7 | 100 |  |
| 1.2 | - в том числе субвенции из областного бюджета | 8927,0 |  | 8272,8 | 92,7 |  |
| 1.3 | Внебюджетные источники (благотворительность) | 50,0 |  | 50,0 | 100 |  |
| 2 | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей» | 5183,6 |  | 4529,4 | 87,4 |  |
| 2.1 | - местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |
| 1 | - в том числе субвенции из областного бюджета | 5133,6 |  | 4479,4 | 87,3 | * |
| 2.3 | - внебюджетные источники (благотворительность) | 50,0 |  | 50,0 | 100 |  |
| 3 | Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, укрепление института семьи»» | 0 |  | 0 |  |  |
| 3.1 | - местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |
| 3.2 | - в том числе субвенции из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |
| 3.3 | - внебюджетные источники (благотворительность) | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Подпрограмма «Поддержка одаренных детей и социальная интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья» | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.1 | - местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.2 | - в том числе субвенции из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.3 | - внебюджетные источники (благотворительность) | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | Подпрограмма «Мероприятия, направленные на обеспечение отдыха и оздоровления детей | 1380,0 |  | 1380,0 | 100 |  |
| 5.1 | - местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |
| 5.2 | - в том числе субвенции из областного бюджета | 1380,0 |  | 1380,0 | 100 |  |
| 5.3 | Внебюджетные источники (благотворительность) | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства. муниципального района Похвистневский Самарской области» | 2767,1 |  | 2767,1 | 100 |  |
| 6.1 | - местный бюджет | 353,7 | 353,7 |  | 100 |  |
| 6.2 | - в том числе субвенции из областного бюджета | 2413,4 |  | 2413,4 | 100 |  |
| 6.3 | - внебюджетные источники (благотворительность) | 0 |  | 0 |  |  |

* Согласно письма Министерства Социально-демографической и семейной политики Самарской области (Минсоцдемографии Самарской области) №5-11/725 от 09.08.2019 года было согласовано перераспределение субвенций на исполнение переданных государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю на 2019 год, с указанием объема средств,  планируемом социально-демографической и семейной политики Самарской области к корректировке суммы субвенции в сторону уменьшения на сумму 1100000-00 рублей, по факту субвенции уменьшены на сумму 500000-00 рублей.