Утвержден Постановлением

Администрации муниципального района

Похвистневский Самарской области

От 03.02.2020 №75

План мероприятий («дорожная карта»)

по достижению декомпозированных показателей

национального проекта «Образование» на территории

муниципального района Похвистневский  Самарской области

в 2020 году

- Показатели региональной составляющей
федерального проекта «Современная школа»

Создание мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, в Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», детских мини-технопарков, кабинетов в рамках Цифровой образовательной среды.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование о начале реализации проектов | СВУ МО и Н СО (по согласованию) | Февраль 2020 |
| 2. | Презентации проектов и концепций для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) | СВУ МО и Н СО (по согласованию) ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск (по согласованию) ГБОУ СОШ с.Среднее Аверкино (по согласованию) ГБОУ СОШ с.Староганькино (по согласованию) | Февраль 2020 |
| 3. | Обсуждение методических рекомендаций по фирменному стилю, зонированию и оформлению | СВУ МО и Н СО (по согласованию) Администрация муниципального района Похвистневский | Апрель 2020 |
| 4. | Утверждение дизайн-проектов и типовых проектов зонирования помещений | СВУ МО и Н СО (по согласованию) Администрация муниципального района Похвистневский | до 10 апреля 2020 |
| 5. | Утверждение перечня оборудования | Министерство Просвещения РФ | до 30 апреля 2020 |
| 6. | Анализ и подбор кадрового состава сотрудников и педагогов образовательного учреждения для работы | Руководители образовательных организаций района (по согласованию) | до 12 апреля 2020 |
| 7. | Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов образовательных учреждений для работы, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: - Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации, проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционной форме. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. | СВУ МО и Н СО (по согласованию) Руководители образовательных организаций района (по согласованию) | Февраль- июнь 2020 |
| 8. | Составление проектно-сметной документации для «косметического» ремонта помещений ОО под размещение оборудования | Администрация муниципального района Похвистневский | до 01.06.2020 |
| 9. | Проведение работ по подготовке помещений образовательных учреждений для размещения Центра и кабинетов в соответствии с бренд-буком. | Администрация муниципального района Похвистневский | Май-Август 2020 |
| 10. | Оснащение мебелью | Администрация муниципального района Похвистневский | до 01.08.2020 |
| 11. | Поставка оборудования | СВУ МО и Н СО (по согласованию) | до 10.08.2020 |
| 12. | Открытие в ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТИЙ | СВУ МО и Н СО (по согласованию) Администрация муниципального района Похвистневский Руководители образовательных учреждений (по согласованию) | 01.09.2020 |
| 13. | Комплектование детьми | Руководители образовательных организаций (по согласованию) СВУ МО и Н СО (по согласованию) | до 30.09.2020 |
| 14. | Начало работы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», детского мини-технопарка, кабинета в рамках Цифровой образовательной среды. | СВУ МО и Н СО (по согласованию) ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск (по согласованию) ГБОУ СОШ с.Среднее Аверкино (по согласованию) ГБОУ СОШ с.Староганькино (по согласованию) | сентябрь 2020 |

- Показатели региональной составляющей
федерального проекта «Успех каждого ребёнка»

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием с учётом занятости в учреждениях сферы образования, культуры и спорта.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение межведомственных совещаний по вопросам реализации дополнительного образования в учреждениях сферы образования, культуры и спорта | СВУ МО и Н СО (по согласованию) Администрация муниципального района Похвистневский | апрель, октябрь 2020 |
| 2. | Мониторинг численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в учреждениях сферы образования, культуры и спорта | СВУ МО и Н СО (по согласованию) Администрация муниципального района Похвистневский | апрель, июль, октябрь, декабрь 2020 |
| 3. | Согласование статистических данных форм федерального статистического наблюдения о численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием между учреждениями сферы образования, культуры и спорта | СВУ МО и Н СО (по согласованию) Администрация муниципального района Похвистневский | декабрь 2020 |
| 4. | Повышение квалификации педагогических работников системы дополнительного образования детей для работы по вновь внедряемым программам | СВУ МО и Н СО (по согласованию) | апрель - август 2020 |
| 5. | Расширение перечня программ дополнительного образования, включающих новые направленности, виды спорта | СВУ МО и Н СО (по согласованию) Администрация муниципального района Похвистневский | сентябрь 2020 |
| 6. | Проведение презентаций новых программ дополнительного образования | СВУ МО и Н СО (по согласованию) | сентябрь 2020 |
| 7. | Комплектование групп объединений дополнительного образования | СВУ МО и Н СО (по согласованию) | сентябрь 2020 |
| 8. | Начало реализации программ дополнительного образования | организации дополнительного образования детей (по согласованию) | сентябрь 2020 |

- Показатели региональной составляющей
федерального проекта «Социальная активность»

- Доля граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность.

- Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение межведомственных совещаний по вопросам: - развития добровольческого движения граждан; - творческой деятельности молодёжи в муниципальном районе Похвистневский | СВУ МО и Н СО (по согласованию) Администрация муниципального района Похвистневский | апрель, октябрь 2020 |
| 2. | Мониторинг численности: - граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность; - молодёжи, вовлечённой в творческую деятельность в муниципальном районе Похвистневский | СВУ МО и Н СО (по согласованию) Администрация муниципального района Похвистневский | апрель, июль, октябрь, декабрь 2020 |
| 3. | Согласование статистических данных форм федерального статистического наблюдения о численности: - граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность; - молодёжи, вовлечённой в творческую деятельность | СВУ МО и Н СО (по согласованию) Администрация муниципального района Похвистневский | декабрь 2020 |
| 4. | Вовлечение граждан в мероприятия по добровольческому движению: |  |  |
| 4.1 | - общероссийская добровольческая социальная акция «Весенняя неделя добра»; | СВУ МО и Н СО (по согласованию) Администрация муниципального района Похвистневский | апрель - май 2020 |
| 4.2 | - добровольческая акция по благоустройству «Чистая земля»; |  | апрель 2020 |
| 4.3 | - добровольческие акции |  | апрель - май |
|  | «Бессмертный полк», «Обелиск», «Тимуровцы», «Георгиевская ленточка»; | Образовательные организации района (по согласованию) Заинтересованные органы различной ведомственной принадлежности (по согласованию) | 2020 |
| 4.4 | - всероссийская акция «Вахта памяти»; |  | в памятные дни России |
| 4.5 | - всероссийская молодёжнопатриотическая акция «Российская ленточка», «Гражданин России»; |  | июнь 2020 |
| 4.6 | - всероссийская акция «Добрые уроки»; |  | сентябрь 2020 |
| 5. | Вовлечение молодёжи в мероприятия, направленные на развитие творческой деятельности | СВУ МО и Н СО (по согласованию) Администрация муниципального района Похвистневский Образовательные организации района (по согласованию) Заинтересованные органы различной ведомственной принадлежности (по согласованию) | согласно планам органов управления и организаций образования, культуры, молодёжной политики |